| Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие | Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г." Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза" |  |
| --- | --- | --- |

Изпълнителна агенция по околна среда

1618, София,  бул. “Цар Борис III” No 136,  п.к. 251  тел.  940 64 78  факс:  955 90 15 e-mail: bioproject@eea.government.bg

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура

по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

„Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

София, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Раздел ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Раздел ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ,ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Раздел V. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Оферта

Приложение № 2 – Ценово предложение

Приложение № 3 – Техническо предложение

Приложения № 4 и 4А – Декларации по чл. 47, ал. 1 от ЗОП

Приложения № 5 и 5А– Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Приложения № 6 и 6А – Декларации по чл. 47, ал. 2, т. 1,2а,3,4 и 5 от ЗОП

Приложение № 7 – Декларация по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности

Приложение № 8 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение № 9 – Информация за оборота на участника

Приложение № 10 – Списък на изпълнените договори

Приложение № 11 – Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификацията на екипа, отговорен за изпълнение на поръчката

Приложение № 12 – Професионална автобиография

Приложение № 12а – Декларация за ангажираност

Приложение № 13 – Проект на договор

Приложение № 14 – Декларация за приемане условията на договора

Приложение № 15 – Сведения за участника

Приложение № 16 – Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Коезионния фондове на ЕС”

Приложение № 16а – Декларация за обезпечаване на необходимия брой членове на полеви екипи

Приложение № 17 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда

## РАЗДЕЛ  І

## УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.

- Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (без по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5  от ЗОП.

- Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2а (без по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 3, т. 4 и т. 5  се прилагат съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

- За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

- Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

- При подаване офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗОП с декларация.

- При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал.1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2, т. 1, 3 и 5 от ЗОП .

- Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви: „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (по отношение на отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП .

- При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи (документите по чл. 47, ал. 2 от ЗОП) или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

## Комуникация между вЪзложителя и УЧАСТНИЦИТЕ

10. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

11. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

  - лично – срещу подпис;

  - по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

  - чрез куриерска служба;

  - по факс;

  - по електронната поща при задължително потвърждаване за получаване;

  - по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

  - чрез комбинация от тези средства.

12. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

13. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

14. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

а) при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

б) когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

15. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

16. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а)  депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б)  банкова гаранция в полза на Възложителя.

в) 	когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

Изпълнителна агенция по околна среда

Общинска банка АД, клон Денкоглу, София

IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01

BIC: SOMBBGSF

г) 	Размерът на гаранциите за участие по отделните обособени позиции са, както следва:

- І-ва обособена позиция –   1000 лева;

- ІІ-ра обособена позиция –  1000 лева;

- ІІІ-та обособена позиция - 1000 лева;

- ІV-та обособена позиция - 1000 лева;

- V-та обособена позиция –  1000 лева.

Срокът на валидност на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

д) гаранцията за изпълнение по всяка обособена позиция е 2 % от стойността на договора.

Срокът на валидност за гаранцията за изпълнение е не по-малка 30 дни след изтичане срока на договора.

Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

17. Размерът и валутата на гаранцията за участие или изпълнение са посочени в обявлението за обществената поръчка.

18. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

19. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

20. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ

21. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и документацията за участие в процедурата.

22. Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

23. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

  - Решение за откриване на процедурата;

  - Обявление за обществена поръчка;

  - Техническо задание и описание на обществената поръчка;

  - Указания за подготовката на оферта;

  - Критерии за определяне на оценка на оферта;

  - Проект на договор за изпълнение на поръчката;

  - Указания по провеждането и участието в процедура;

  - Образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

РАЗДЕЛ ІІ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАTA

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация и Закона за обществените поръчки. Офертата задължително трябва да включва пълния обем на съответната обособена позиция на обществената поръчка. За всяка обособена позиция по настоящата обществена поръчка, за която кандидатства, участникът подава отделна оферта.

2. Всеки участник има право да представи само една оферта по всяка обособена позиция.

3. Всеки участник има право да представи оферта за една или повече позиции.

4. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, а именно: гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, Деловодство, стая № 101 преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите.

5. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

6. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на настоящата обществена поръчка, наименованието на обособената позиция, за която офертата се отнася. Върху плика трябва да бъдат посочени още: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Пликът съдържа следните три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

6.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор по ...... обособена позиция ….…….от ......... (името на участника)”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

6.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по ...... обособена позиция …...……от..........(името на участника)”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП.

6.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена по ........ обособена позиция …...от …….(името на участника)”, който съдържа ценовото предложение на участника в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП (Приложение № 2).

6.4. Когато участникът участва по повече от една обособена позиция, за всяка позиция подава отделна оферта, запечатана в отделен непрозрачен плик и окомплектована по реда на т. 6 от настоящата документация.

7. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предоставя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат на участника. В случаите, в които участникът е обединение/консорциум, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението/консорциума.

8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата на участник не съответства на представените образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

## ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

9. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа следните документи:

9.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Приложение № 1а), подписан от представляващия участника (в оригинал).

9.2. Документи, удостоверяващи правосубектност на участника, а именно:

9.2.1. За юридически лица или еднолични търговци – копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; За физически лица – копие от документа за самоличност; За юридически лица с нестопанска цел – удостоверение за актуално състояние (удостоверението за актуално състояние следва да бъде издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на представянето му с офертата); за чуждестранни юридически лица – документ за регистрация съобразно националното им законодателство.

9.2.2. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице следва да се представи акта за създаването му, подписан от лицата, участващи в обединението, в който задължително се посочва представляващият – в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията на чл. 56, ал. 3 на ЗОП.

9.2.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.

9.3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие).

9.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 8.7 и 8.8 от тази документация не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

9.5. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви: „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2 и т. 3 от ЗОП (оригинал) – попълват се и се подписват по приложения образец към настоящата документация (Приложения № 4 и 4А). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47 ал. 4 и 6 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.

9.6. Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) – попълват се и се подписват  по приложения образец към настоящата документация (Приложения № 5 и 5А). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл.47 ал. 4 и 6 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.

9.7. Декларации по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а (без деклариране по отношение на отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), 3, 4 и 5 от ЗОП (оригинал) – представя се по приложения образец към настоящата документацията (Приложения № 6 и 6А). Декларациите се подписват от лицата съгласно чл.47 ал. 4 и 6 от ЗОП. Декларациите се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.;

9.8. Декларации:

9.8.1. за липса на обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (оригинал) - представя се по приложения образец към настоящата документацията (Приложение № 7). Декларацията се подписва задължително от лицата съгласно раздел І, т. 3 от настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.

9.8.2. за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” (оригинал) - представя се по приложения  образец към настоящата документацията (Приложение № 16). Декларацията се подписва задължително от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Тази декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.

9.8.3. че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (оригинал)– представя се по приложения образец (Приложение № 17). Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ участника в процедурата, както и управляващите и представляващите на декларираните от участника подизпълнители (в случай, че има такива).

9.8.4. за приемане условията в проекта на договора /Приложение № 14/.

9.9. Документ за учредена/внесена гаранция за участие (оригинал);

9.10. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Представя се декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) – представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация  (Приложение № 8).

Изисквания/доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника:

9.11. Изисквания/доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника по І-ва ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ”:

9.11.1. Участникът трябва да има специализиран оборот от договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си не по-малко от 75 000 лева (седемдесет и пет хиляди лева) без ДДС.

Под „специализиран оборот сходен с предмета на поръчката” се разбира оборот от договори, свързани с изпълнение на дейности за разработване на методика/и и/или извършване на теренни проучвания на безгръбначни животни. За доказване на това изискване се представя Информация за специализиран оборот по образец (Приложение № 9).

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, оборотът реализиран от подизпълнителя от договори за услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, не се взема предвид при определянето на общия оборот на участника.

Ако участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, той трябва да има специализиран оборот сходен с предмета на поръчката равен на сбора от изискуемите специализирани обороти за съответните обособени позиции.

9.11.2. Участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 1 (един) изпълнен (приключил) договор за предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги свързани с изпълнение на дейности за разработване на методики за мониторинг и/или методики за оценка на състоянието и/или извършване на теренни проучвания свързани с изследвания на безгръбначни животни през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

За доказване на това изискване се представят:

- списък на изпълнени договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и възложителите (Приложение № 10).

- заверени от участника копия на препоръки от получателите на услугите, към договорите, посочени в списъка. Препоръката трябва да съдържа периода на изпълнение, стойностите, предмета на договора, телефон и лица за контакт, вслучай на изискване на допълнителна информация.

Участник може да се позове на свой предишен опит като член на обединение/консорциум само, ако пряко е отговарял за извършването на дейностите, сходни с предмета на поръчката. Извършените от участника дейности като член на обединение/консорциум се описват в декларацията, приложение № 10, в графа „Предмет на договора”.

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването по т. 9.11.2.  се отнася за обединението/консорциума като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

9.11.3. Състав и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката по І-ва обособена позиция:

При изпълнението на обособената позиция и за постигането на резултатите, участникът следва да предложи екип от ключови експерти със специфичен опит в съответните области.

- Поради големия обем теренна и камерална работа се поставя изискване за минималния брой неключови експерти - членове на полевите екипи, които да бъдат осигурени от Изпълнителя за всяка позиция:

Ако участник в процедурата кандидатства за повече от една обособена позиция, в своята оферта той трябва да предложи различен екип от ключови експерти за изпълнение на всяка отделна обособена позиция. Не е допустимо един ключов експерт да участва в повече от една обособена позиция.

Предложените експерти трябва да притежават необходимата професионална квалификация и правоспособност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обособената позиция. Участникът доказва, че разполага с квалифициран персонал за изпълнението на поръчката по тази обособена позиция чрез представянето на Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа, отговарящ за изпълнението на поръчката по образец (Приложение № 11), професионални автобиографии по образец (Приложение № 12) както и декларации за ангажираност на съответните експерти по образец (Приложение № 12а.). При участие с подизпълнители, това изискване важи за участника. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването важи за обединението като цяло.

За изпълнението и постигането на резултатите по І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”, участникът следва да предложи следния екип от ключови експерти:

а) РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА „БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ”, който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област биология/ екология, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики и други еквивалентни), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит в теренни проучвания на безгръбначни животни.

За доказване на това изискване се представят документи, удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор/и, референция/ии и/или други сходни).

б) ЕКСПЕРТ ГИС И БАЗИ ДАННИ, който да изследва и анализара информацията за видовете по време на подготвителната, теренната и камералната работа; да разработва изискваните карти  и подпомага представянето на оценките за състояние на видовете по тази обособена позиция.

Изисквания/ документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в области геодезия, картография, география, математика, компютърни науки или други еквивалентни науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 3 (три) години общ професионален опит за работа с ГИС и бази данни;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики.), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит за работа с информационни системи, включващи географски бази данни, връзка на база данни с ГИС сървърен продукт или създаване, или управление на геобаза данни.

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (договори, референции и други еквивалентни), удостоверяващи съответния опит.

в) ЕКСПЕРТ СТАТИСТИКА, който да подпомага работата при разработването на методиките за мониторинг и оценка, да прави статистически анализ на събраните данни по тази обособена позиция.

Изисквания/ документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в областта на природните науки или математическите науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област.

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие от диплома.

- Минимум 1 (една) година специфичен професионален опит за работа в областта на приложение на статистическите методи

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (договори, референции и други), удостоверяващи съответния професионален опит.

г) ЕКСПЕРТ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ВАЛИДИРАНЕ, който да извършва контрол качество на данните, валидира данните от теренните проучвания при попълването им в електонен формат в Информационната система на НСМБР.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в областта на природните науки или математическите науки, придобита в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област.

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

д) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕВИ ЕКИП – поради големия обем на теренна и камерална работа се поставя изискване участникът да осигури минимум 12 (дванадесет) ръководители на полеви екипи за тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в област биология/ екология придобита в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област.

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 3 (години) общ професионален опит по специалността.

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики), удостоверяващи съответния професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит в теренни проучвания на безгръбначните животни

За доказване на това изискване се представят документи удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор, референция или други сходни документи), удостоверяващи този опит.

За изпълнението и постигането на резултатите по І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”, участникът следва да предложи екип от неключови експерти:

е) ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛЕВИ ЕКИПИ – поставя се изискване участникът да осигури минимум 12 членове на полеви екипи за тази обособена позиция. За доказване на това изискване се представя декларация, изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 16а).

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум бакалавър в област биология/ екология или сходни области, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области.

Членовете на полевите екипи се избират от избрания Изпълнител. Задължително преминават обучение, организирано и обезпечено от Изпълнителя. Дейността им се контролира от ръководителя на полеви екип, с който са на терен.

Експертите от категория “членове на полевите екипи” няма да бъдат обект на оценка от страна на оценителната комисия по настоящата обществена поръчка. Тяхното ангажиране ще се извършва след сключването на договор за изпълнение на обществената поръчка по тази обособена позиция между Възложителя и избрания за Изпълнител. В срок до един месец от сключването на договора, Изпълнителят е длъжен да представи списък на членовете на полеви екипи, придружен от автобиография и копие от диплома.

В зависимост от спецификата на работата и организацията на изпълнение на дейностите по тази обособена позиция, Изпълнителят може да наема и други експерти, осигуряващи навременното и качествено изпълнение на договора.

За ключовите експерти участникът представя справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа (по образец, Приложение № 11), придружена с професионални автобиографии на български език (по образец, Приложение № 12). Прилагат се и заверени от участника копия от документите, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на предложените експерти – дипломи за завършено образование, сертификати, удостоверения, удостоверения за правоспособност, трудови и служебни книжки, списък с трудови или граждански договори -свободен текст, съдържащ стойностите, датите и получателите, кратко описание на извършените дейности, препоръки, длъжностни характеристики, както и с други документи по преценка на участника. Документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

9.12. Изисквания/доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника по ІІ-ра ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА РИБИ”:

9.12.1. Участникът по ІІ-ра обособена позиция трябва да има специализиран оборот от договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 50 000 лева (петдесет хиляди лева) без ДДС.

Под „специализиран оборот сходен с предмета на поръчката” се разбира оборот от договори, свързани с изпълнение на дейности за разработване на методика/и и/или извършване на теренни проучвания на риби. За доказване на това изискване се представя Информация за специализиран оборот по образец (Приложение № 9).

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, оборотът реализиран от подизпълнителя от договори за услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, не се взема предвид при определянето на общия оборот на участника.

Ако участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, той трябва да има специализиран оборот сходен с предмета на поръчката равен на сбора от изискуемите специфични обороти за съответните обособени позиции.

9.12.2. Участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 1 (един) изпълнен (приключил) договор за предоставяне услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги свързани с изпълнение на дейности за разработване на методики за мониторинг и/или методики за оценка на състоянието и/или извършване на теренни проучвания свързани с риби през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

За доказване на това изискване се представят:

- списък на изпълнени договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и възложителите (Приложение № 10).

- заверени от участника копия на препоръки от получателите на услугите, към договорите, посочени в списъка. Препоръката трябва да съдържа периода на изпълнение, стойностите, предмета на договора, телефон и лица за контакт, вслучай на изискване на допълнителна информация.

Участник може да се позове на свой предишен опит като член на обединение/консорциум само, ако пряко е отговарял за извършването на дейностите, сходни с предмета на поръчката. Извършените от участника дейности като член на обединение/консорциум се описват в списъка, приложение № 10, в графа „Предмет на договора”.

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването по т. 9.12.2. се отнася за обединението/консорциума като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

9.12.3. Състав и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката по ІI-ра обособена позиция:

При изпълнението на обособената позиция и за постигането на резултатите, участникът следва да предложи екип от ключови експерти със специфичен опит в съответните области.

- Поради големия обем теренна и камерална работа се поставя изискване за минималния брой неключови експерти - членове на полевите екипи, които да бъдат осигурени от Изпълнителя за всяка позиция:

Ако участник в процедурата кандидатства за повече от една обособена позиция, в своята оферта той трябва да предложи различен екип от ключови експерти за изпълнение на всяка отделна обособена позиция. Не е допустимо един ключов експерт да участва в повече от една обособена позиция.

Предложените експерти трябва да притежават необходимата професионална квалификация и правоспособност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обособената позиция. Участникът доказва, че разполага с квалифициран персонал за изпълнението на поръчката по тази обособена позиция чрез представянето на Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа, отговарящ за изпълнението на поръчката по образец (Приложение № 11), професионални автобиографии по образец (Приложение № 12) както и декларации за ангажираност на съответните експерти по образец (Приложение № 12а.). При участие с подизпълнители, това изискване важи за участника. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването важи за обединението като цяло.

За изпълнението и постигането на резултатите по ІI-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”, участникът следва да предложи следния екип от ключови експерти:

а) РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА „РИБИ”, който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област биология/ екология, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики и други еквивалентни), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит в теренни проучвания на рибите.

За доказване на това изискване се представят документи, удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор/и, референция/ии и/или други сходни).

б) ЕКСПЕРТ ГИС И БАЗИ ДАННИ – който да изследва и анализара информацията за видовете по време на подготвителната, теренната и камералната работа; да разработва изискваните карти и подпомага представянето на оценките за състояние на видовете по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в области геодезия, картография, география, математика, компютърни науки или други еквивалентни науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 3 (три) години общ професионален опит за работа с ГИС и бази данни

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики.), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит за работа с информационни системи, включващи географски бази данни, връзка на база данни с ГИС сървърен продукт или създаване, или управление на геобаза данни.

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (договори, референции и други еквивалентни), удостоверяващи съответния опит.

в) ЕКСПЕРТ СТАТИСТИКА, който да подпомага работата при разработването на методиките за мониторинг и оценка, да прави статистически анализ на събраните данни по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в областта на природните науки или математическите науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в еквивалентна на посочената област.

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие от диплома.

- Минимум 1 (една) година специфичен професионален опит за работа в областта на приложение на статистическите методи

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (договори, референции и други), удостоверяващи съответния професионален опит.

г) ЕКСПЕРТ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ВАЛИДИРАНЕ, който да извършва контрол качество на данните, валидира данните от теренните проучвания при попълването им в електонен формат в Информационната система на НСМБР.

Изисквания/ документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в областта на природните науки или математическите науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в еквивалентна на посочената област.

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

д) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕВИ ЕКИП – поради големия обем на теренна и камерална работа се поставя изискване участникът да осигури минимум 4 (четири) ръководители на полеви екипи за тази обособена позиция.

Изисквания /документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в област биология/ екология, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област.

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие от диплома.

- Минимум 3 (години) общ професионален опит по специалността.

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики), удостоверяващи съответния професионален опит.

- Минимум 2 (години) специфичен опит в теренни проучвания на рибите.

За доказване на това изискване се представят документи удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор, референция или други сходни документи), удостоверяващи този опит.

За изпълнението и постигането на резултатите по ІI-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”, участникът следва да предложи екип от неключови експерти:

е) ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛЕВИ ЕКИПИ – поставя се изискване участникът да осигури минимум 12 (дванадесет) членове на полеви екипи за тази обособена позиция. За доказване на това изискване се представя декларация, изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 16а).

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум бакалавър в област биология/ екология или сходни области, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области.

Членовете на полеви екипи се избират от Изпълнителя. Задължително преминават обучение, организирано и обезпечено от Изпълнителя. Дейността им се контролира от ръководителя на полеви екип, с който са на терен.

Експертите от категория “членове на полевите екипи” няма да бъдат обект на оценка от страна на оценителната комисия по настоящата обществена поръчка. Тяхното ангажиране ще се извършва след сключването на договор за изпълнение на обществената поръчка по тази обособена позиция между Възложителя и избрания Изпълнител. В срок до един месец от сключването на договора, Изпълнителят е длъжен да представи списък на членовете на полеви екипи, придружен от автобиография и копие от диплома.

В зависимост от спецификата на работата и организацията на изпълнение на дейностите по тази обособена позиция, Изпълнителят може да наема и други експерти, осигуряващи навременното и качествено изпълнение на договора.

За ключовите експерти участникът представя справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа (по образец, Приложение № 11), придружена с професионални автобиографии на български език (по образец, Приложение № 12). Прилагат се и заверени от участника копия от документите, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на предложените експерти – дипломи за завършено образование, сертификати, удостоверения, удостоверения за правоспособност, трудови и служебни книжки, списък с трудови или граждански договори - свободен текст, съдържащ стойностите, датите и получателите, кратко описание на извършените дейности, препоръки, длъжностни характеристики, както и с други документи по преценка на участника. Документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език.

9.13. Изисквания/доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника по ІІІ-та ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ”

9.13.1. Участникът по ІІІ-та обособена позиция трябва да има специализиран оборот от договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2010, 2011 и2012) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 50 000 лева (петдесет хиляди) лева без ДДС.

Под „специализиран оборот сходен с предмета на поръчката” се разбира оборот от договори, свързани с изпълнение на дейности за разработване на методика/и и или извършване на теренни проучвания, свързани със земноводни и влечуги. За доказване на това изискване се представя Информация за специализиран оборот по образец (Приложение № 9).

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, оборотът реализиран от подизпълнителя от договори за услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, не се взема предвид при определянето на общия оборот на участника.

Ако участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, той трябва да има специализиран оборот сходен с предмета на поръчката равен на сбора от изискуемите специализирани обороти за съответните обособени позиции.

9.13.2. Участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 1 (един) изпълнен (приключил) договор за предоставяне услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги свързани с изпълнение на дейности за разработване на методика/и за мониторинг и/или методики за оценка на състоянието, и/или извършване на теренни проучвания, свързани със земноводни и влечуги през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

За доказване на това изискване се представят:

- списък на изпълнени договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и възложителите (Приложение № 10).

- заверени от участника копия на препоръки от получателите на услугите, към договорите, посочени в списъка. Препоръката трябва да съдържа периода на изпълнение, стойностите, предмета на договора, телефон и лица за контакт, вслучай на изискване на допълнителна информация.

Участник може да се позове на свой предишен опит като член на обединение/консорциум само, ако пряко е отговарял за извършването на дейностите, сходни с предмета на поръчката. Извършените от участника дейности като член на обединение/консорциум се описват в декларацията, приложение № 10, в графа „Предмет на договора”.

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването по т. 9.13.2.  се отнася за обединението/консорциума като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

Ако участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, той трябва да има общ оборот, равен на сбора от изискуемите общи обороти за съответните обособени позиции и специализиран оборот, равен на сбора от изискуемите специфични обороти за съответните обособени позиции.

9.13.3. Състав и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката по ІІІ-та обособена позиция:

При изпълнението на обособената позиция и за постигането на резултатите, участникът следва да предложи екип от ключови експерти със специфичен опит в съответните области.

- Поради големия обем теренна и камерална работа се поставя изискване за минималния брой неключови експерти - членове на полевите екипи, които да бъдат осигурени от Изпълнителя за всяка позиция:

Ако участник в процедурата кандидатства за повече от една обособена позиция, в своята оферта той трябва да предложи различен екип от ключови експерти за изпълнение на всяка отделна обособена позиция. Не е допустимо един ключов експерт да участва в повече от една обособена позиция.

Предложените експерти трябва да притежават необходимата професионална квалификация и правоспособност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обособената позиция. Участникът доказва, че разполага с квалифициран персонал за изпълнението на поръчката по тази обособена позиция чрез представянето на Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа, отговарящ за изпълнението на поръчката по образец (Приложение № 11), професионални автобиографии по образец (Приложение № 12) както и декларации за ангажираност на съответните експерти по образец (Приложение № 12а.). При участие с подизпълнители, това изискване важи за участника. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването важи за обединението като цяло.

За изпълнението и постигането на резултатите по ІІI-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги” участникът следва да предложи следния екип от ключови експерти:

а) РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА „ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ“, който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област биология/ eкология, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики и др.), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит в теренни проучвания на земноводни и влечуги.

За доказване на това изискване се представят документи, удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор, референция или други сходни)

б) ЕКСПЕРТ ГИС И БАЗИ ДАННИ, който да изследва и анализира информацията за видовете по време на подготвителната, теренната и камералната работа; разработва изискваните карти  и подпомага представянето на оценките за състояние на видовете по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в област геодезия, картография, география, математика, компютърни науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 3 (три) години общ професионален опит за работа с ГИС и бази данни;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики.), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит за работа с информационни системи, включващи географски бази данни, връзка на база данни с ГИС сървърен продукт или създаване или управление на геобаза данни;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (договор, референция или други сходни), удостоверяващи съответния опит.

в) ЕКСПЕРТ СТАТИСТИКА, който да подпомага работата при разработването на методиките за мониторинг и оценка, да прави статистически анализ на събраните данни по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област природни науки или математически науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 1 (една) година специфичен професионален опит за работа в областта на приложение на статистическите методи;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (договори, референции и други), удостоверяващи съответния специфичен  професионален опит.

г) ЕКСПЕРТ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ВАЛИДИРАНЕ, който да извършва контрол върху качество на данните, валидира данните от теренните проучвания при попълването им в електонен формат в Информационната система на НСМБР.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в област природни науки или математически науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

д) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕВИ ЕКИП- поради големия обем теренна и камерална работа се поставя изискване участникът да осигури минимум 3 (три) ръководители на полеви екипи за тази обособена позиция.

Изисквания към ръководителите на полеви екипи:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област биология/ екология, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 3 (три) години професионален опит по специалността;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики), удостоверяващи съответния професионален опит.

- Минимум 2 (две) години опит в теренни проучвания на земноводни и влечуги;

За доказване на това изискване се представят документи удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор, референция или други сходни документи).

За изпълнението и постигането на резултатите по ІІI-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги” участникът следва да предложи екип от неключови експерти:

е) ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛЕВИ ЕКИПИ – поставя се изискване участникът да осигури минимум 9 (девет) членове на полеви екипи за тази обособена позиция. За доказване на това изискване се представя декларация, изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 16а).

Изисквания към членовете на полеви екипи:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум бакалавър в област биология/ екология или сходни области, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области;

Членовете на полеви екипи се избират от избрания Изпълнител. Задължително преминават обучение, организирано и обезпеченено от Изпълнителя. Дейността им се контролира от ръководителя на полеви екип с който са на терен.

Експертите от категория “членове на полевите екипи” няма да бъдат обект на оценка от страна на оценителната комисия по настоящата обществена поръчка. Тяхното ангажиране ще се извършва след сключването на договора с Възложителя, като в срок до един месец от сключването на договора, Изпълнителят е длъжен да представи списък на членовете, придружен от автобиография и копие от диплома.

В зависимост от спецификата на работата и организацията на изпълнение на дейностите Изпълнителят може да наема и други експерти, осигуряващи навременното и качествено изпълнение на договора.

За ключовите експерти участникът представя справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа, отговарящ за изпълнението на тази обособена позиция от поръчката (по образец, Приложение № 11), придружена с професионални автобиографии на български език (по образец, Приложение № 12). Прилагат се и заверени от участника копия от документите, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на предложените експерти – дипломи за завършено образование, сертификати, удостоверения, удостоверения за правоспособност, трудови и служебни книжки, списък с трудови или граждански договори -свободен текст, съдържащ стойностите, датите и получателите, кратко описание на извършените дейности, препоръки, длъжностни характеристики, както и с други документи по преценка на участника. Документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език.

9.14. Изисквания/доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника по ІV-та ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА БОЗАЙНИЦИ (БЕЗ КИТОПОДОБНИ)

9.14.1. Участникът по ІV-та обособена позиция трябва да има специализиран оборот от договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС.

Под „специализиран оборот сходен с предмета на поръчката” по ІV-та обособена позиция се разбира оборот от договори, свързани с изпълнение на дейности за разработване на методика/и и/или извършване на теренни проучвания, свързани с бозайници (без китоподобни). За доказване на това изискване се представя Информация за специализиран оборот по образец (Приложение № 9), както и Списък на изпълнени договори за услуги сходни с предмета на поръчката по образец (Приложение № 10)

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, оборотът реализиран от подизпълнителя от договори за услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, не се взема предвид при определянето на общия оборот на участника.

Ако участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, той трябва да има специализиран оборот сходен с предмета на поръчката равен на сбора от изискуемите специализирани обороти за съответните обособени позиции.

9.14.2. Участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 1 (един) изпълнен (приключил) договор за предоставяне услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги свързани с изпълнение на дейности за разработване на методика/и за мониторинг и/или методики за оценка на състоянието, и/или извършване на теренни проучвания, свързани с бозайници (без китоподобни) през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

За доказване на това изискване се представят:

- списък на изпълнени договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и възложителите (Приложение № 10).

- заверени от участника копия на препоръки от получателите на услугите, към договорите, посочени в списъка. Препоръката трябва да съдържа периода на изпълнение, стойностите, предмета на договора, телефон и лица за контакт, вслучай на изискване на допълнителна информация.

Участник може да се позове на свой предишен опит като член на обединение/консорциум само, ако пряко е отговарял за извършването на дейностите, сходни с предмета на поръчката. Извършените от участника дейности като член на обединение/консорциум се описват в списъка, приложение № 10, в графа „Предмет на договора”.

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването по т. 9.12.2.  се отнася за обединението/консорциума като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

9.14.3. Състав и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката по ІV-та обособена позиция :

При изпълнението на обособената позиция и за постигането на резултатите, участникът следва да предложи екип от ключови експерти със специфичен опит в съответните области.

- Поради големия обем теренна и камерална работа се поставя изискване за минималния брой неключови експерти - членове на полевите екипи, които да бъдат осигурени от Изпълнителя за всяка позиция:

Ако участник в процедурата кандидатства за повече от една обособена позиция, в своята оферта той трябва да предложи различен екип от ключови експерти за изпълнение на всяка отделна обособена позиция. Не е допустимо един ключов експерт да участва в повече от една обособена позиция.

Предложените експерти трябва да притежават необходимата професионална квалификация и правоспособност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обособената позиция. Участникът доказва, че разполага с квалифициран персонал за изпълнението на поръчката по тази обособена позиция чрез представянето на Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа, отговарящ за изпълнението на поръчката по образец (Приложение № 11), професионални автобиографии по образец (Приложение № 12) както и декларации за ангажираност на съответните експерти по образец (Приложение № 12а.). При участие с подизпълнители, това изискване важи за участника. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването важи за обединението като цяло.

За изпълнението и постигането на резултатите по ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)” участникът следва да предложи следния екип от  ключови експерти:

а) РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА „БОЗАЙНИЦИ“, който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област биология/ eкология, придобита в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит в теренни проучвания на бозайници (без китоподобни).

За доказване на това изискване се представят документи удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор, референция или други сходни).

б) ЕКСПЕРТ ГИС И БАЗИ ДАННИ, който да изследва и анализира информацията за видовете по време на подготвителната, теренната и камералната работа; разработва изискваните карти  и подпомага представянето на оценките за състояние на видовете по тази обособена позиция.

Изисквания/ документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в област геодезия, картография, география, математика, компютърни науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 3 (три) години общ професионален опит за работа с ГИС и бази данни;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики и др.), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години опит за работа с информационни системи, включващи географски бази данни, връзка на база данни с ГИС сървърен продукт или създаване или управление на геобаза данни;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (договор, референция или други сходни), удостоверяващи съответния опит.

в) ЕКСПЕРТ СТАТИСТИКА, който да подпомага работата при разработването на методиките за мониторинг и оценка, да прави статистически анализ на събраните данни по тази обособена позиция.

Изисквания/ документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област природни науки или математически науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 1 (една) година специфичен професионален опит за работа в областта на приложение на статистическите методи;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (договори, референции и други), удостоверяващи съответния професионален опит.

г) ЕКСПЕРТ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ВАЛИДИРАНЕ, който да извършва контрол качество на данните, валидира данните от теренните проучвания при попълването им в електонен формат в Информационната система на НСМБР.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в област „природни науки или математически науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

д) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕВИ ЕКИП - поради големия обем теренна и камерална работа се поставя изискване участникът да осигури минимум 4 (четири) ръководители на полеви екипи за тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област биология/ екология, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 3 (три) години професионален опит по специалността;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики), удостоверяващи съответния професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит в теренни проучвания на бозайници (без китоподобни).

За доказване на това изискване се представят документи, удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор, референция или други сходни документи).

За изпълнението и постигането на резултатите по ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)” участникът следва да предложи екип от  неключови експерти:

е) ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛЕВИ ЕКИПИ – поставя се изискване участникът да осигури минимум 12 членове на полеви екипи за тази обособена позиция. За доказване на това изискване се представя декларация, изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 16а)

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум бакалавър в област биология/ екология или сходни области, придобита в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области;

Членовете на полеви екипи се избират от избрания Изпълнител. Задължително преминават обучение, организирано и обезпечено от Изпълнителя. Дейността им се контролира от ръководителя на полеви екип с който са на терен.

Експертите от категория “членове на полевите екипи” няма да бъдат обект на оценка от страна на оценителната комисия по настоящата обществена поръчка. Тяхното ангажиране ще се извършва след сключването на договора с Възложителя, като в срок до един месец от сключването на договора, Изпълнителят е длъжен да представи списък на членовете, придружен от автобиография и копие от диплома.

В зависимост от спецификата на работата и организацията на изпълнение на дейностите Изпълнителят може да наема и други експерти, осигуряващи навременното и качествено изпълнение на договора

За ключовите експерти участникът представя справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа, отговарящ за изпълнението на тази обособена позиция от поръчката (по образец, Приложение № 11), придружена с професионални автобиографии на български език (по образец, Приложение № 12). Прилагат се и заверени от участника копия от документите, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на предложените експерти – дипломи за завършено образование, сертификати, удостоверения, удостоверения за правоспособност, трудови и служебни книжки, списък с трудови или граждански договори -свободен текст, съдържащ стойностите, датите и получателите, кратко описание на извършените дейности, препоръки, длъжностни характеристики, както и с други документи по преценка на участника. Документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език.

9.15. Изисквания/доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника по V-та ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ, МЪХОВЕ И ГЪБИ”

9.15.1. Участникът по V-та обособена позиция трябва да има специализиран оборот от договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, най-малко 75 000 лв. (седемдесет и пет хиляди лева) без ДДС.

Под „специализиран оборот сходен с предмета на поръчката” по V-та обособена позиция се разбира оборот от договори, свързани с изпълнение на дейности за разработване на методика/и и/или извършване на теренни проучвания, свързани с висши растения, мъхове и гъби. За доказване на това изискване се представя Информация за специализиран оборот по образец (Приложение № 9).

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, оборотът реализиран от подизпълнителя от договори за услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, не се взема предвид при определянето на общия оборот на участника.

Ако участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, той трябва да има специализиран оборот сходен с предмета на поръчката равен на сбора от изискуемите специализирани обороти за съответните обособени позиции.

9.15.2. Участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 1 (един) изпълнен (приключил) договор за предоставяне услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги свързани с изпълнение на дейности за разработване на методика/и за мониторинг и/или методики за оценка на състоянието, и/или извършване на теренни проучвания, свързани с висши растения, мъхове и гъби през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

За доказване на това изискване се представят:

- списък на изпълнени договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и възложителите (Приложение № 10).

- заверени от участника копия на препоръки от получателите на услугите, към договорите, посочени в списъка. Препоръката трябва да съдържа периода на изпълнение, стойностите, предмета на договора, телефон и лица за контакт, вслучай на изискване на допълнителна информация.

Участник може да се позове на свой предишен опит като член на обединение/консорциум само, ако пряко е отговарял за извършването на дейностите, сходни с предмета на поръчката. Извършените от участника дейности като член на обединение/консорциум се описват в списъка, приложение № 10, в графа „Предмет на договора”.

В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването по т. 9.15.2.  се отнася за обединението/консорциума като цяло, а документите се представят от всеки участник в обединението/консорциума.

9.15.3. Състав и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката по V-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”:

При изпълнението на обособената позиция и за постигането на резултатите, участникът следва да предложи екип от ключови експерти със специфичен опит в съответните области.

- Поради големия обем теренна и камерална работа се поставя изискване за минималния брой неключови експерти - членове на полевите екипи, които да бъдат осигурени от Изпълнителя за всяка позиция:

Ако участник в процедурата кандидатства за повече от една обособена позиция, в своята оферта той трябва да предложи различен екип от ключови експерти за изпълнение на всяка отделна обособена позиция. Не е допустимо един ключов експерт да участва в повече от една обособена позиция.

Предложените експерти трябва да притежават необходимата професионална квалификация и правоспособност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обособената позиция. Участникът доказва, че разполага с квалифициран персонал за изпълнението на поръчката по тази обособена позиция чрез представянето на Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа, отговарящ за изпълнението на поръчката по образец (Приложение № 11), професионални автобиографии по образец (Приложение № 12) както и декларации за ангажираност на съответните експерти по образец (Приложение № 12а.). При участие с подизпълнители, това изискване важи за участника. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването важи за обединението като цяло.

За изпълнението и постигането на резултатите по V-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби” участникът следва да предложи следния екип от  ключови експерти:

а) РЪКОВОДИТЕЛ ГРУПА „ВИСШИ РАСТЕНИЯ, МЪХОВЕ И ГЪБИ“, който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област биология/ eкология, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 5 (пет) години общ професионален опит по специалността;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит в теренни проучвания на висши растения, мъхове и гъби.

За доказване на това изискване се представят документи удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор, референция или други сходни).

б) ЕКСПЕРТ ГИС И БАЗИ ДАННИ, който да изследва и анализира информацията за видовете по време на подготвителната, теренната и камералната работа; разработва изискваните карти и подпомага представянето на оценките за състояние на видовете по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в област геодезия, картография, география, математика, компютърни науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 3 (три) години общ професионален опит за работа с ГИС и бази данни;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики.), удостоверяващи съответния общ професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит за работа с информационни системи, включващи географски бази данни, връзка на база данни с ГИС сървърен продукт или създаване или управление на геобаза данни;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Приложение № 12), както и документи (договор, референция или други сходни), удостоверяващи съответния опит.

в) ЕКСПЕРТ СТАТИСТИКА, който да подпомага работата при разработването на методиките за мониторинг и оценка, да прави статистически анализ на събраните данни по тази обособена позиция.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област природни науки или математически науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 1 (една) година специфичен професионален опит за работа в областта на приложение на статистическите методи;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 12), както и документи (договори, референции и др.), удостоверяващи съответния специфичен професионален опит.

г) ЕКСПЕРТ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ВАЛИДИРАНЕ, който да извършва контрол качество на данните, валидира данните от теренните проучвания при попълването им в електонен формат в Информационната система на НСМБР.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър в област „природни науки или математически науки, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

д) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕВИ ЕКИП - поради големия обем теренна и камерална работа се поставя изискване участникът да осигури минимум 13 (тринадесет) ръководители на полеви екипи за тази обособена позиция, като 8 (осем) от тях за полеви екипи висши растения, 2-ма (две)  за мъхове и 3-ма (три)  за гъби.

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър в област биология/ екология, придобита в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област;

За доказване на това изискване се представя заверено от участника копие на диплома.

- Минимум 3 (три) години общ професионален опит по специалността;

За доказване на това изискване се представя професионална автобиография, която е изготвена съгласно приложения в документацията образец (Приложение № 12), както и документи (трудова книжка, договори, длъжностни характеристики), удостоверяващи съответния професионален опит.

- Минимум 2 (две) години специфичен опит в теренни проучвания на висши растения, мъхове и гъби.

За доказване на това изискване се представят документи, удостоверяващи извършването на такъв тип дейности (договор, референция или други сходни документи).

За изпълнението и постигането на резултатите по V-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби” участникът следва да предложи следния екип от  неключови експерти:

е) ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛЕВИ ЕКИПИ – поставя се изискване участникът да осигури минимум 13 членове на полеви екипи за тази обособена позиция, като 8 (осем) от тях за полеви екипи висши растения, 2-ма за мъхове и 3-ма за гъби. За доказване на това изискване се представя декларация, изготвена съгласно приложения в документацията образец (Образец № 16а).

Изисквания/документи за образование, квалификация и опит:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен минимум бакалавър в област биология/ екология или сходни области, придобити в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области;

Членовете на полеви екипи се избират от Изпълнител. Задължително преминават обучение, което се организира и обезпечава от Изпълнителя. Дейността им се контролира от ръководителя на полеви екип с който са на терен.

Експертите от категория “членове на полевите екипи” няма да бъдат обект на оценка от страна на оценителната комисия по настоящата обществена поръчка. Тяхното ангажиране ще се извършва след сключването на договора с Възложителя, като в срок до един месец от сключването на договора, Изпълнителят е длъжен да представи списък на членовете, придружен от автобиография и копие от диплома.

В зависимост от спецификата на работата и организацията на изпълнение на дейностите Изпълнителят може да наема и други експерти, осигуряващи навременното и качествено изпълнение на договора

За  ключовите експертит участникът представя справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа, отговарящ за изпълнението на тази обособена позиция от поръчката (по образец, Приложение № 11), придружена с професионални автобиографии на български език (по образец, Приложение № 12). Прилагат се и заверени от участника копия от документите, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на предложените експерти – дипломи за завършено образование, сертификати, удостоверения, удостоверения за правоспособност, трудови и служебни книжки, списък с трудови или граждански договори -свободен текст, съдържащ стойностите, датите и получателите, кратко описание на извършените дейности, препоръки, длъжностни характеристики, както и с други документи по преценка на участника. Документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език.

9.16. Сведения за участника по образец (Приложение № 15), в оригинал.

10. 	Техническо предложение – следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Приложение № 3) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката (в оригинал).

Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по ...... обособена позиция ……… от ................... (името на участника)”.

11. 	Ценово предложение за изпълнение на поръчката (в оригинал). Подготвя се от участника по образеца за Ценово предложение (Приложение № 2) и се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена по ....... обособена позиция … …. …от.......….(името на участника)".

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото законодателство.

Извън съответния плик № 3 с надпис “Предлагана цена по ........... (номера на обособената позиция) обособена позиция ……. (наименованието на обособената позиция) от…….(името на участника)”, не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили в другите части от офертата си елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

РАЗДЕЛ ІІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

1.	 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие

С цел изпълнение на националното законодателство и международните ангажименти на България във връзка с опазването на биологичнто разнообразие, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) разработва и поддържа Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), която да осигурява дългосрочно и систематично наблюдение на уникалните флора и фауна на България.

Изискването за мониторинг на биологичното разнообразие е поставено в редица документи: международни конвенции, по които България е страна (Конвенция за биологичното разнообразие; Бернска конвенция; Рамсарска конвенция; Конвенция CITES); двете основни директиви на ЕС в този сектор - 92/43/ЕС (Директива за местообитанията) и 2009/147/ЕС (Директива за птиците), които са транспонирани в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В ЗБР е постановено, че биологичното разнообразие трябва да бъде обект на мониторинг, като изискването за НСМБР е регламентирано в чл. 115, ал.1, т. 10.  Условията и реда за създаването и функционирането на НСМБР са регламентирани с “Наредба №2 за условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие” (ДВ, бр.3/12.01.2007 г.).

Разработена е цялостната концепция за структурата и функционирането на НСМБР.

Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие представлява комплексен механизъм за проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие на Република България в дългосрочен план. Това се осъществява, от една страна, чрез целенасочени и дългосрочни наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение и пренос на данни, а от друга страна – чрез система за оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие, неговото състояние и мерките, които се предприемат за предотвратяване на загубата му. Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие е основен инструмент в помощ при взимане на управленски решения, имащи отношение към опазването на биологичното разнообразие в България на национално ниво, като заедно с това обслужва нуждите от информация на възможно най-широк кръг потребители.

Основният списък от обекти на мониторинг - това са видове и природни местообитания, определени  като представителни за оценка на състоянието на биологичното разнообразие на национално ниво от специално формирани работни групи при разработката на НСМБР през периода 2004-2006 г.(включващи представители на всички имащи отношение към опазване на биологичното разнообразие в страната - наука, администрация, НПО). Обектите на мониторинг включват както редки, така и широко разпространени видове. Изборът на видовете е направен на базата на стандартни критерии, формулирани от екипа експерти работили по отделните биологични групи..

В рамките на НСМБР са разработени схеми за мониторинг на избрани животински, растителни и гъбни видове, включващи методики за мониторинг и места, на които да бъдат провеждани наблюденията. Използването на унифицирани методики за набиране на данни за биологични видове на национално ниво е от ключово значение за адекватната оценка на състоянието им.

Разработено е “Практическо ръководство” в помощ на институциите и организациите, които пряко участват в извършването на теренните наблюдения и събирането на данните от мониторинга. Ръководството съдържа практически инструкции за прилагане на методиките за мониторинг и за попълване на полевите формуляри.

Към НСМБР е разработена информационна система – специализиран софтуер за съхраняване и обработване на събраната информация. Информационната система е изградена в ИАОС по проект финансиран от Финансовия Механизъм на ЕИП. Основната цел на Информационната система е да се поддържа пълна и достоверна информация от полевия мониторинг в рамките на НСМБР. Информационната система към НСМБР ще поддържа информация за разпространението, числеността и състоянието на гъбните, растителни и животински организми, както и за природните местообитания, които формират богатото биоразнообразие в България. Чрез информационната система ще се събира и картира информацията от литературни източници, като по този начин ще се направи оценка и сравнение на актуалните данни с данните от минали периоди в България. Информация от НСМБР се предоставя при поискване и във връзка с докладвания на национално ниво или към Европейската агенция по околна среда и други европейски или международни институции и организации. Публичната част на информационната система ще предоставя възможност за достъп до информация на широката общественост, което е от голямо значение за информираността на обществеността относно реалното състояние на видовете и природните местообитания.

Изграждането на НСМБР представлява един отворен и многоетапен процес, който ще се базира на споменатите по-горе елементи. НСМБР е разработена в съответствие с “модел за растеж”, което означава че тя е гъвкава система, която ще се разширява и променя с времето.

2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

2.1.	Описание на проекта

Обхватът на настоящата обществена поръчка е тясно свързан с дейностите предвидени в подготвеното проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“

Предмет на проекта е:

Проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания  които са обекти на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

Специфичните цели на проекта са:

- Развитие на НСМБР- включване на нови схеми за теренно наблюдение;

- Набиране на актуална информация за численост и разпространение на видове от групите безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби, гнездящи птици;

- Оценка на състоянието на видове и местообитанията им от групите безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби, гнездящи птици, използвайки комплексен показател и скала за оценка;

- Картиране на численост и плътност и оценка на природозащитното състояние на популациите на китоподобни;

-  Разработване и внедряване на нови (генетични) методи за оценка на състоянието на видове.

Основните дейности в проекта са:

Дейност 1: Управление на проекта;

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. Доставка на техническо оборудване;

Дейност 3: Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби;

Дейност 4: Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете;

Дейност 5: Теренни проучвания за разпространение и численост на гнездящи видове птици в България;

Дейност 6: Теренни проучвания за разпространение и численост на китоподобни;

Дейност 7: Информация и публичност;

Дейност 8: Одит на проекта.

Резултати от проекта:

1.	Разработени и внедрени схеми за теренни наблюдения за определени видове;

2.	Изготвени оценки за състояние на видове (разработени и избрани комплексни показатели за оценка със съответни скали за оценка) и техните местообитания;

3.	Апробирани и внедрени пространствени екосистемни модели за оценка и прогноза на състояние на видовете и техните местообитания;

4.	Разработени и внедрени методики за генетичен анализ и оценка за установяване състоянието на избрани видове;

5.	Оценка на численост и плътност на популации на китоподобни и определен консервационен статус на китоподобни в ИИЗ на Черно море;

6.	Разработени, отпечатани и разпространени информационни материали.

Продължителност на проекта:

39 месеца (януари 2012 г.- април 2015 г.), в рамките на този период са предвидени 2 години за теренни проучвания.

Принос при реализирането на проекта

Изпълнението на заложените дейности в проектното предложение ще покрие нуждите от актуална информация за разпространението, състоянието и тенденциите в някои показатели за видовете и местообитанията им. Ще създаде възможност да се попълни и функционира информационната система за биологичното разнообразие към НСМБР. Информацията ще се ползва от всички заинтересовани страни като основа за:

- Национална обоснована природозащитна политика;

- Разработване на планове за управление на ЗТ и ЗЗ;

- Разработване на планове за действие за застрашени видове;

- Оценка на изпълнението на мерките включени във вече приетите Планове за управление и Планове за действие.

- База данни за състояние и разпростванение на видовете – необходима при издаване на разрешителни и одобряване на инвестиционни намерения;

- Изпълнение на международните ангажименти на страната за докладване към ЕК, ЕАОС, Евростат и други споразумения касаещи отделните биологични групи;

- Бъдещите проекти в областта на биологичното разнообразие.

Реализирането на проекта допринася за изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 92/43/ЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици. Събирането, анализирането и обобщението на информацията за разпространението и състояние на видовете, обект на НСМБР, ще доведе до изпълнение на ангажиментите произтичащи от чл. 11 от директива 92/43/ЕС – провеждане на мониторинг и наличие на актуални данни за определяне състоянието на видове и местообитания им, както и за набиране на част от информацията необходима за докладването по чл. 17 от директива 92/43/ЕС.

2.2. Обхват на обществената поръчка

До момента НСМБР не функционира в пълния си обхват – не са провеждани наблюдения на всички включени в системата видове; наблюденията, които са провеждани – не са на всички определени места за мониторинг; не за всички обекти от НСМБР има разработени методики. От друга страна, съществуващите методики е необходимо да бъдат актуализирани, както и да бъдат включени най-съвременните методи за оценка на състоянието на видовете.

Цялостна оценка на състоянието и тенденциите в развитието на биологичното разнообразие на национално ниво може да се направи едва когато НСМБР започне да функционира в пълен обхват.

За да се обезпечи функционирането на НСМБР в пълен обхват е необходимо разработване на методики за мониторинг и методи за оценка на състоянието на всички видове, включени в системата, прецизиране на местата за провеждане на мониторинг, както и практическо прилагане на методиките за всеки вид, на всички определени места и оценка на състоянието на споменатите видове на национално ниво. За осъществяването на тези задачи се изпълнява настоящият проект „Теренни проучвания на  разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“

Проектът е в пряка връзка и допълва проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове  – фаза I”, финансиран от ОПОС.

Резултатите от проекта ще се използват като допълнение към докладването по Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕИО.

С оглед ефективната организация на изпълнението и постигането на качествени резултати, в рамките на настоящата процедура се обособяват следните позиции:

Обособена позиция 1: Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни;

Обособена позиция 2: Теренни проучвания на разпространение и численост на  риби;

Обособена позиция 3: Теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги;

Обособена позиция 4: Теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници (без китоподобни);

Обособена позиция 5: Теренни проучвания на разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби;

Географска област, която трябва да се обхване

Дейностите по позиции от 1 до 5 следва да се реализират на територията на Република България

Срок на изпълнение на настоящата поръчката: до 01.03.2015 г.

- График за изпълнение и отчетност

В техническите спецификации за всяка позиция подробно са разписани резултатите-сроковете за представяне и сроковете за приемане на резултатите.

На всеки етап от изпълнението на дейностите Изпълнителят е задължен да поддържа връзка с Възложителя, като го уведомява за възникнали проблеми и затруднения при изпълнение на заложените дейности и провежда консултации с Експертната група и Екипа за управление на проекта за хода и начина за постигане на резултатите.

Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади, графици, планове и други документи и разработки за извършената дейност.

За периода на изпълнение на проекта Изпълнителят следва да изготви и внесе следните документи и разработки в цифров вид и на хартиен носител:

1. в срок до 1 (един) месец от слючването на договора за изпълнение, избраният изпълнител представя списък на членовете на полевите екипи, придружен от автобиография и копие от диплома за всеки един от тях.

2. в срок до 3 (три) месеца от слючването на договора за изпълнение, избрания изпълнител по съответната обособена позиция следва да представи:

- Кратък доклад, обобщаващ резултатите от  направения преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от съответната група, включващ и анализ на основните пропуски в наличните познания.

- Документ на хартиен и електронен носител, съдържащ методики за мониторинг за видовете от приложението за съответната позиция, съгласно описаните изисквания.

- Разработени цифрови карти за всеки вид, съдържащи:

-	слой на разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид;

-	слой с потенциалните местообитания за всеки вид, придружени от документ, съдържащ обосновка за избора на тези местообитания;

-	слой на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет (вкл. ревизиран списък), в съответствие с изискванията

-	слой на местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи), за видовете, за които Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация

Картите трябва да са придружени от описателен докумет (вкл. списък), в съответствие с изискванията. Картите се представят в електронен и хартиен вид, съгласно изискванията

3. След завършването на подготвителния етап и анализа на всички налични данни, 14 дни преди началото на първия полеви сезон, изпълнителят следва да подготви и внесе за приемане от Експертната група, План за теренните проучнавия за първия полеви сезон, в който следва да бъдат посочени конкретните места, които ще бъдат посетени, както и предвидените периоди на посещение.

4. Преди започване на теренната работа,  Изпълнителят внася Отчет за проведено обучение на всички участници в екипите за теренна работа по съответната група, за прилагане на разработените методики за мониторинг.

5. Ежемесечно, в 5 (пет) дневен срок от изтичане на съответния месец, Изпълнителят е длъжен да представи на ръководителя на проекта с копие до координатора месечен доклад за напредък.

6. Ежемесечно, след започване на теренната работа, в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане на съответния месец, изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, Попълнени полеви формуляри на хартиен носител и в електронен вид в Информационната система към НСМБР от теренните проучвания за съответния месец.

7. Един месец след приключване на първия  полеви сезон за съответния вид/група според методиката Изпълнителят представя Документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от приложението за съответната позиция, съгласно описаните изисквания.

8. Два месеца след приключване на първия  полеви сезон за съответния вид/група според методиката Изпълнителят придставя:

- Ревизиран документ с всички методики за мониторинг за съответната група след практическото им прилагане на терен.

- Карти със слой на местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи), за видовете, за които Изпълнителят е набавил необходимата информация  по ввреме на теренните проучвания. Картите трябва да са придружени от описателен докумет (вкл. списък), в съответствие с изискванията. Картите се представят в електронен и хартиен вид, съгласно изискванията

9. 14 дни преди началото на втория полеви сезон, Изпълнителят следва да подготви и внесе за приемане от Експертната група, План за теренните проучнавия за втория полеви сезон, в който следва да бъдат посочени конкретните места, които ще бъдат посетени, както и предвидените периоди на посещение.

10. В началото на втория полеви сезон, Изпълнителят представя Отчет за проведено обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП и НП.

11. Един месец след приключване на теренната работа, но не по-късно от 1.02.2015 г. Изпълнителя по съответната позиция представя:

- Окончателен вариант на методиките за мониторинг;

- Ревизиран документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от приложението за съответната позиция.

12. Два месеца след приключване на теренната работа, но не по-късно от 1.02.2015 г.,  Изпълнителя по съответната позиция представя:

- Документ с изготвени оценки на състоянието на всеки вид от приложението за съответната обособена позиция, съгласно методиките за оценка на състоянието;

- Карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните;

- Доклад с резултатите от проучването на съществуващи пространствени екосистемни модели за видове от групата;

- Създаден пространствен екосистемен модел за прогноза на състоянието на избран вид/група;

- Подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел.

13. Предварителен вариант на окончателния доклад трябва да бъде представен на ръководителя на проекта с копие до координатора, най-късно един месец преди датата на приключване на периода на изпълнение на договора.

14. Окончателният вариант на доклада трябва да бъде представен в срок от пет работни дни след получаване на коментарите от страна на ръководителя по предварителния вариант на доклада. Окончателният доклад трябва да съдържа обобщената информация от представените ежемесечни доклади за целия период на договора, всички резултати от реализиране на дейността, придружени с подробен анализ.

Комисията за приемане на изпълнението на договора, назначена от възложителя, разглежда окончателния доклад за изпълнението на договора на изпълнителя и в десет дневен срок дава становище дали приема окончателния доклад или го връща за корекции.

Възложителят, с писмо уведомява изпълнителя в пет дневен срок за решението на комисията. В случаите, когато Комисията за приемане на изпълнението на договора даде становище да се удържи плащането, поради неизпълнение на договора, тя мотивирано посочва вида на неизпълнението, а неустойката се удържа от сумата на окончателното плащане.

15. Специфични доклади - през периода на изпълнение на договора, по предложение на ръководителя и/или координатора на проекта, Възложителят може да поиска да бъдат представени и други, специфични доклади за отчет по изпълнение на конкретна дейност, поддейност или етап в осъществяване на дадена обособена позиция, като определя и срок за предоставянето им.

16. Всички представени резултати– доклади, отчети, планове, карти се приемат от Комисия назначена от Възложителя и подлежат на одобрение, в съответния срок описан в таблиците към всяка поддейност. В случай на бележки от страна на Възложителя, същите следва да бъдат върнати на Изпълнителите с подробни указания, като в последствие да бъдат отново внесени с писмо до Възложителя за одобряване в съответния срок

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПО

І-ва ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ”

Видовете, обект на Обособена позиция 1, са включени в Приложение 1 към Техническите спецификации.

I. Подготвителна работа:

I. 1. Преглед и оценка на наличните данни и методики за видовете от групата.

- Изпълнителят трябва да направи преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете безгръбначни животни от списъка в Приложение 1. Следва да бъдат определени основните пропуски в наличните познания, които да бъдат взети предвид при подготовката на методиките и планирането на теренната работа.

- При разработването на настоящите методики, следва да бъдат използвани като основа методиките, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (Възложителят ще предостави копия на Изпълнителя).по-добре да се използва по-подробният вариант.

- Изпълнителят трябва да вземе предвид и индикативния списък с методи за мониторинг на безгръбначни животни, включен в „Практическо ръководство“ към НСМБР http://eea.government.bg/biodiversity/nsmbr/practical-guidance.

| Резултати | Срок за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя кратък доклад, обобщаващ резултатите от направения преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от групата, включващ и анализ на основните пропуски в наличните познания. | До един месец преди крайните срокове по дейност І.2. (виж по-долу – крайните срокове за методиките за мониторинг и методиките за оценка на състоянието са различни). | Извършва се от Възложителя в срок до 7 дни след получаване на резултатите |

I.2. Разработване на методики и определяне на места за теренни наблюдения

До момента, в рамките на НСМБР не са разработени методики за мониторинг за безгръбначните животни, нито методики за оценка на състоянието на видовете. Към НСМБР е предложен списък със съществуващи методи за мониторинг на безгръбначни животни, но те не са разработени подробно и адаптирани за целите на НСМБР.

При изпълнение на поръчката е необходимо е да бъдат разработени методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете безгръбначни животни, посочени в Приложение 1 към заданието, както и да се определят/ прецизират местата за мониторинг до максимално възможна степен, съгласно описаните по-долу изисквания.

I.2.1. Методики за мониторинг

Предвид големия брой видове безгръбначни животни, методиките за мониторинг трябва да бъдат разработени и представени така, че да обхващат максимален брой обекти, по експертна преценка на Изпълнителя на настоящата дейност. Всички видове от Приложение 1, които могат да бъдат обхванати от обща методика за мониторинг, следва да бъдат включени в нея, като целта е да се сведе до минимум общия брой методики. Към всяка методика в систематичен ред да бъдат представени обектите, към които се отнася. Тази част от методиката, която е видово специфична, следва да бъде разписана за всеки вид поотделно (под формата на таблици или друг формат, по преценка на Изпълнителя).

При разработване на методиките за видовете от Приложение ІІ на ЗБР, включени в Приложение 1 към настоящето задание, трябва да се вземат предвид и методиките, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. По преценка на Изпълнителя, в случай че са подходящи за настоящето задание, те могат да бъдат предложени и за целите на настоящия проект и съответно НСМБР.

Във връзка с необходимостта от получаване на сравними количествени данни, мониторингът на всеки вид от Приложение 1 следва да се извършва с използването на една или най-много две от предложените методики за мониторинг, които трябва да бъдат следвани във всичките места по Аспект 1 и Аспект 2 (виж т. I. 2. 2) при теренната работа.

В методиките следва да бъде фиксиран броят на точките, маршрутите или пробните площи, необходими за еднократното набиране на данни, както и физическите параметри на маршрутите и площите (дължина, площ, разстояние).

Методиките за видовете насекоми трябва да бъдат разработени за имагиналната фаза от развитието на даден вид.

Веднъж предложени и одобрени от Възложителя, методиките за мониторинг трябва да се използват в непроменен вид през първата година на теренната работа. Ако през този период Изпълнителят установи, че предложената методика работи незадоволително и подлежи на корекции или оптимизиране, той следва да предложи такива, съпроводени със съответната обосновка. Ако Възложителят прецени, че получаваните данни от дадена методика са неподходящи или недостатъчни за целите на проекта, той може да изиска от Изпълнителя да предложи алтернативни методики или да коригира същата. Методиките, заедно с евентуалните корекции, трябва да бъдат одобрени от Възложителя и преди втората година от теренната работа.

Съгласно изискванията на „Наредба № 2 за условията и реда за създаването и функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие“, методиките за мониторинг трябва да съдържат следните компоненти:

- описание на обекта;

- параметри на наблюдение;

- периодичност на наблюдение;

- образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта;

- необходимо техническо оборудване;

Настоящите методики трябва да съдържат изброените компоненти, които да включват, както следва:

Описание на обекта/обектите – кратка обща информация (максимум до 2 страници) за характерните особености на видовете, за който се разработва методиката – например: разпространение в България, биологични и екологични особености; характерни местообитания; природозащитна значимост; особености при провеждането на мониторинга и др. по преценка на Изпълнителя.

Параметри на наблюдение – всички параметри на наблюдение трябва да бъдат описани подробно, с техните имена, мерни единици и начин на отчитане/измерване на терен. То трябва да е ясно и лесно, за да се минимизира субективния елемент при събирането на данните. Метричните белези трябва да се измерват с достатъчна точност (между най-голямата и най-малката стойност да има поне 30 единици стъпки) и с еднаква систематична грешка, т.е. измервани по еднакъв начин и с еднакви уреди. За отделните параметри на наблюдение трябва да се посочат възможните рискове за грешки при тяхното отчитане/измерване,  източниците и големината на тези грешки (включително и по експертна оценка). Изборът на параметрите за наблюдение трябва да бъде направен предвид оценката на състоянието на видовете на национално ниво. Следователно, при подбора на параметрите за наблюдение следва да се държи сметка по какъв начин всеки един от тях ще бъде използван в методиките за оценка на състоянието на видовете (виж по-долу). Параметрите трябва да присъстват като полета в полевия формуляр. Задължителен параметър за наблюдение за всички видове трябва да бъде идентифициране на съществуващи или потенциални заплахи за дадено място.

Периодичност на наблюдение – трябва да бъдат описани: препоръчителният период (периоди) от годината, през който трябва да се провежда мониторингът на всеки вид, както и продължителността на еднократното наблюдение (набиране на данни), в дни и часове; необходимият брой посещения на терен в рамките на една година; необходим брой дни за всяко посещение на терен; през колко години трябва да се повтарят наблюденията по така разработената методика (оптимален период за повтаряне на наблюденията), както и какъв е минималният брой повторения на наблюденията с оглед установяване на тенденции в състоянието на видовете.

Образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта – формулярите за мониторинг, разработени до момента в рамките на НСМБР съдържат няколко стандартни полета (стандартна обща част), въведени и в софтуера (информационната система) към НСМБР, както и специфични за всеки обект полета. Стандартните полета трябва да бъдат спазени и при разработването на полевите формуляри за мониторинг в рамките на заданието. Те съдържат информация за дата, час, място, екип и др. общи сведения относно конкретното наблюдение. Възложителят се ангажира да запознае Изпълнителя със структурата и функциите на Информационната система към НСМБР, с които Изпълнителя следва да се съобрази при разработването на полевите формуляри. Специфичните полета, включващи конкретните параметри на наблюдение за дадения обект, се разработват според спецификата на всеки обект. Изпълнителят разработва хартиен вариант на полеви формуляр, удобен за използване при работа на терен. Възложителят се ангажира своевременно да създаде в електронен вид (след тяхното одобрение) предложените образци на полеви формуляри в Информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за данни“).

Необходимо техническо оборудване – описва се подробно необходимото техническо оборудване за теренна работа, включително и личната екипировка на членовете на екипа.

Като допълнително изискване към методиките за мониторинг (не е включено в Наредба №2), Изпълнителят трябва да разработи правила за безопасност при теренната работа, според спецификата на конкретните биологични видове, за които се отнася методиката. Правилата за безопасност при теренната работа са неразделна част от методиката за мониторинг и следва стриктно да се спазват.

При предлагане на всяка методика Изпълнителят трябва да посочи източника или източниците, от които е заимствана, а при необходимост от модификации на съществуващи методики за целите на заданието или при предлагане на нови такива те да бъдат аргументирани.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ на хартиен и електронен носител, съдържащ методики за мониторинг за видовете от Приложение 1, съгласно описаните изисквания. Този документ следва да бъде ревизиран от Изпълнителя след практическото прилагане на методиките на терен през първата година и при необходимост да бъде коригиран/допълнен. След приключване на теренната работа в рамките на проекта Изпълнителят оформя документа в окончателен вид, на базата на практическия опит от теренната работа. | - за ревизиране и прецизиране на съществуващите методики за мониторинг и разработване на нови методики за мониторинг – до 3 месеца от дата на сключване на договор; - за ревизиране и при необходимост коригиране/допълване на всички методики за мониторинг след практическото им прилагане на терен през първата година – до 2 месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид след приключване на теренната работа в рамките на проекта – до 1 месец след приключване на теренната работа | Извършва се от Възложителя на три етапа: - в срок до 14 дни след получаване на резултатите (Документ с методики за мониторинг) – преди започване на теренната работа - в срок до 14 дни след ревизиране на методиките за мониторинг от Изпълнителя след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - в срок до 1 месец след оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид от Изпълнителя след приключване на теренната работа в рамките на проекта В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 10 дни. |

I.2.2. Места за мониторинг

За всеки обект на мониторинг в рамките на НСМБР, следва да се определят такива и толкова на брой места за наблюдение, така че данните, събрани от тях (съгласно описаните по-горе параметри на наблюдение) да дават възможност за извършване на оценка на състоянието на видовете на национално ниво. За видовете от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията, във връзка с необходимостта за докладване по чл. 17, трябва да се създаде възможност и за оценка на състоянието на видовете по биогеографски региони.

Определянето и прецизирането на местата за мониторинг в рамките на настоящето задание се извършва за всички видове от Приложение 1.

Преди определянето/прецизирането на местата за мониторинг, за всички видове от списъка в Приложение 1 към заданието се подготвят карти, съдържащи следните слоеве:

- 1-ви слой: разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид;

- 2-ри слой: потенциални местообитания за всеки вид (Възложителят се ангажира да предостави на Изпълнителя наличните такива карти, изготвени по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“). По преценка на Изпълнителя, в случай че разработените карти по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. Слоят с потенциалните местообитания трябва да бъде придружен от съответната обосновка за избора на тези местообитания.

Възложителят ще предостави за нуждите на проекта общи географските слоеве на Р.България, създадени по проект JICA. Тези слоеве  са: административно деление, населени места, реки, езера, пътища, железопътна мрежа, релеф и са в мащаб  1:100 000. Също така Възложителят може да осигури и слоевете на защитени територии, защитени зони, биогеогрефски региони, Корине Земно покритие 2006, Грид ETRS:1989 LAEA.

Изисквания към картите, съдържащи слой 1 „разпространение по литературни и други налични данни“ и слой 2 „потенциални местообитания“:

- Слоевете на разпространение по литературни и други налични данни трябва да  са направени съгласно общите правила на картографската наука, като те са създадени в два формата - хартиен и цифров. В хартиен и цифров формат картите се представят като част от докладите към методиките за мониторинг и оценка на състоянието.

Създава се по един слой за всеки един вид. Слоят е грид от векторни квадрати 10x10 км на територията на Република България. Координатната система /датум/ e препоръчително да е WGS84, като се използва конвертиран слой от линка, който е в ETRS8 (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-1). Проекцията да е стандартна UTM34 & 35 N и LAEA . При установено присъствие на вид, съответния квадрат се маркира с ясен и лесно разпознаваем символ или цвят.

Файловият формат да бъде общоприет и възможен за преобразуване в другите векторни формати за географски масиви данни. Препоръчително е шейп файл (ESRI SHAPE), геобаза данни (PERSONAL GEOFATABASE), Мапинфо таб файл /MapInfo tab/. Да покриват обобщените стандарти на консорциума от основни производители на стандартизиран софтуер за географска информация (OGS, Open Geospatial Consortium).

Изпълнителят може да използва като допълнение и други картни подложки, чрез които да се онагледи разпространението на вида.

Атрибутивната информация, трябва да съдържа следните основни данни:

1. Идентификатора на всеки квадрат- съгласно стандартната идентификационна система на избраната координатна система.

2. Полето, определено за отбелязване на присъствие на вида,  е текстово с дължина 255 символа; за всеки квадрат, в който видът присъства, се отбелязва името на вида, а за всеки без присъствие атрибутът се оставя с празен текстов низ; имената са официалните латински, взети от списъците на НСМБР.

3. Име на източника на данни за вида, по който е направен съответният слой; полето е текст, 255 символа.

В отделен файл да бъде представена определена характеристична информация за източника на създаване на слоя на разпространение по литературни и други налични данни:

Изпълнителят изготвя списък на използваните слоеве, в случай че приложи и допълнителни слоeве за разпространението на вида.

В случай, че Изпълнителят използва литературни данни, той е длъжен да представи пълен списък на използваната литература, както и година, към която източниците са актуални.

- Слоевете с потенциалните местообитания за всеки вид трябва да представляват полигони, които очертават потенциалните му местообитания. Структурата на слоевете е аналогична на описаните по горе общи правила.

Атрибутивната информация съдържа:

1.Поле, текст дължина 255 символа, в което се пише името на местообитанието (ако е природно местообитание по приложение І към ЗБР, кодът да се изписва в отделна колона).

2. Код по Натура 2000 съгласно приложение І към ЗБР, съдържащо минимум 5 единици, числово.

3. Име на вида на български и латински съгласно класификацията в рамките на НСМБР. Поле, текст дължина 255 символа.

В отделен файл се описва следната характеристична информация:

1. Кратко описание на алгоритъм за очертаване на местообитанието.

2. Изброяване на слоеве, които са използвани при очертаване на местообитанието (входни слоеве).

3. Мащаб на всички входни слоеве (или брой точки на 1000 м. от контура).

Определянето/прецизирането на местата за мониторинг трябва да бъде в 2 аспекта:

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски (планина, езеро и т.н.) или други (напр. ЗТ, ЗЗ) обособени територии, като места за мониторинг.

Аспект 2: Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи във всяка обособена като място за мониторинг по Аспект 1 територия.

В списъка по Приложение 1 към техническото задание са предложени индикативни места за мониторинг на видовете, които Изпълнителят следва да използва като основа при определянето на местата по двата аспекта. Тъй като индикативните места не обхващат цялостното разпространение на видовете в страната, Изпълнителят трябва да предложи и други райони за видовете, включени в списъка, съобразно събраните данни за разпространението им. Предложените места в Приложение 1 са ориентировъчни, и Изпълнителят може да не се съобрази с тях при изготвяне на предложението.

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски или други обособени територии, като места за мониторинг:

При определянето на местата за мониторинг по Аспект 1 трябва да се следват следните общи изисквания:

- Да се определят границите на избраните територии (места за мониторинг) по избран от Изпълнителя начин.

- При определяне на границите на местата да се има предвид реалното разпространение на вида, като местата да са по възможност обособени единици от гледна точка на разпространението на вида.

- Избраните места трябва да покриват определен % от територията на разпространение на вида в страната, като този процент трябва да се обоснове.

- За видове от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията, които се срещат в повече от един биогеографски регион по смисъла на Директивата, местата за мониторинг за всеки вид трябва да попадат във всичките биогеографски региони, в които видът се среща на територията на страната (съобразно с необходимостта от докладване по чл. 17 на Директивта за местообитанията).

- За останалите видове от списъка местата за мониторинг трябва да отразяват в максимална възможна степен цялостното разпространение на вида на територията на България (съобразно с изискването за оценка на обектите на национално ниво).

- Поне част от местата, избрани за мониторинг на всеки вид, трябва изцяло или частично да влизат в състава на ЗТ или ЗЗ, освен в случаите, когато разпространението на вида не го позволява (при локално разпространение), във връзка с необходимостта от извършване на периодичен мониторинг и след завършването на проекта.

Изготвят се ревизирани списъци и карти на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет, в съответствие с горните изисквания.

Слоят с местата по Аспект 1 трябва да е част от картата (3-ти слой) с двата описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид).

Изисквания към картите, съдържащи слой 3 „места по Аспект 1“:

Слоевете се правят за всеки вид. За географската част на слоя важат общите правила, описани по-горе.

Атрибутната част съдържа следните полета:

1. Поле, в което е описана  относително компактната географска единица, от която географски обособената територия произхожда. Описанието съдържа тематичното име на единицата (например хълм) и слоят, от който произхожда (например от слой хоризонтали JICA). Ако единицата за мониторинг е агрегирана – текст, в който се описват входните слоеве. Полето е текст, 255 символа.

2. Поле, в което се описва за кой вид точно се отнася потенциалното местообитание. Полето е текст с 255 символа.

3. Поле с код на географски обособената територия; числово, не по-малко от 6 знака.

Аспект 2: Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи във всяка обособена като място за мониторинг по Аспект 1 територия:

Прецизирането на местата за мониторинг по Аспект 2 се извършва за всички видове от Приложение 1.

В зависимост от методиките за мониторинг на отделните видове, трябва да се прецизират извадъчните единици, от които ще се събира информация. Те трябва да се отнесат към някоя от използваните единици в Информационната система към НСМБР - точки, маршрути или пробни площи.

Прецизирането ще се изразява в следното:

- За всеки обект на мониторинг се определят най-подходящите извадъчни единици - точки, маршрути или пробни площи. Те трябва да са еднакви за всички обособени територии по Аспект 1 и биогеографски региони, за да бъдат съпоставими резултатите;

- Броят и разпределението на точките, размерите на маршрутите, формата и големината на пробните площи трябва да се обоснове на базата на особеностите на всеки вид и пространственото разпределение на индивидите в популациите;

- Схемата на съставяне на извадките (дизайна на мониторинговото изследване) трябва да се опише подробно, както и причината за избора и. Основен принцип, който трябва да се спазва е принципът на случайността, за да се гарантира репрезентативността на извадките;

- Броят на извадъчните единици (обемът на извадките) се планира/коригира във връзка с вариацията на избраните параметри на наблюдение. Те трябва да са достатъчни за определяне на  състоянието на вида в конкретните територии, което от своя страна да даде възможност за последващата оценка на национално ниво;

- Всяка точка, маршрут или пробна площ се описва с географски координати, като наименованията на точките, маршрутите или пробните площи се съставят по определен алгоритъм, по който се въвеждат в Информационната система към НСМБР (Възложителят ще запознае Изпълнителя с техническите подробности). Определянето на географските координати се извършва по време на теренната работа. В случай, че Изпълнителят разполага с необходимата информация, той може да предложи географските координати на конкретни точки, маршрути или пробни площи по време на подготвителната работа.

За местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи) се изготвят списъци и карти, придружени от описателен документ, в съответствие с горните изисквания.

Слоевете с местата по Аспект 2 трябва да са част от картата (4-ти слой) с трите описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид; 3-ти слой - места за мониторинг по Аспект 1).

Изисквания към картите, съдържащи слой 4 „места по Аспект 2“:

В Информационната система на НСМБР пространствените обекти се дефинират както следва: точки, маршрути и пробни площи. За всеки въведен формуляр се избира и въвежда едно от тях. Маршрутите представляват последователно въведени точки (начална, междинни и крайна) на извървяния път. Пробните площи за затворени полигонни обекти с минимум 3 точки които ги формират. Броят на точките за маршрути и пробни площи може да е неограничен. В рамките на Информационната система на НСМБР слоевете, които се генерират са в координатна система WGS84. Изпълнителят трябва да предвиди възможност за конвертиране на слоевете в координатна система ETRS: 1989 при генериране на общите карти за всеки вид.

Местата на мониторинг, се въвеждат съгласно стандарта на Информационната система на НСМБР.

Мининална задължителна информация:

- Име на място – съгласно алгоритъма за наименования на места за наблюдение към НСМБР;

- Институция – Регионални инспекции по околна среда, Дирекции на национални и природни паркове;

- Географска информация – в координатна система WGS84.

Слой маршрути/ пробни площи:

Това са траковете, които съответният наблюдател е покрил - реална информация, свалена от GPS-устройство на изминатия път.

Те трябва да са по един слой за всеки вид, сглобен във вид на слой полилинии. Стандартите като файлов формат и географска информация са идентични с описаните по-горе.

Атрибутната информация съдържа:

1. Дата на която е направен тракът; полето е дата – времево;

2. Име на маршрут/пробна площ;

3  Латинско име на вида, съгласно номенклатурите на НСМБР

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Карти съдържащи: -слоеве на разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; -слоеве с потенциалните местообитания за всеки вид, придружени от документ, съдържащ обосновка за избора на тези местообитания; -слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет (вкл. ревизиран списък), в съответствие с изискванията -слоеве на местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи) придружени от описателен докумет (вкл. списък), в съответствие с изискванията Картите се представят в електронен и хартиен вид, съгласно изискванията | - за слоеве на разпространение по литературни и други налични данни, слоеве с потенциалните местообитания, ревизирани списъци и слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1 – до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция; - за слоеве и списъци на местата по Аспект 2 - до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция в случай, че Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация и до 2 месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката – когато Изпълнителят не разполага предварително с необходимата информация | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

I.2.3. Методики за оценка на състоянието на видовете

Целта на настоящия проект е да се разработят методики за оценка на видовете от НСМБР, включени в Приложение 1 на национално ниво и те да бъдат пилотно приложени, като се използват събраните данни от мониторинга в рамките на проекта.

До този момент в рамките на НСМБР не са разработени методики, които описват как събраните първични данни от мониторинга да се използват за оценка на състоянието на видовете. Следователно разработването на такива методики за всички видове от НСМБР е ключов момент в рамките на този проект. Определените параметри и места за наблюдение за всеки обект са тясно свързани с методиките за оценка на състоянието, т.е. от това какви параметри и места за наблюдение са избрани зависи дали е възможно да се направи оценка на състоянието на вида на национално ниво.

Състояние на вид

Определянето на състоянието на даден вид на национално ниво представлява комплексна количествена оценка по популационни параметри, разпространение и заплахи за определен период от време.

Методики за оценка на състоянието се разработват за всеки вид от Приложение 1 и трябва да включват следните компоненти:

-	Подробно описание на параметрите за оценка на състоянието, техните имена и мерни единици и обосновка на техния избор;

-	Описание на начина за изчисление/определяне на всеки параметър за оценка на състоянието т.е. кои параметри на наблюдение се използват и по какъв начин се включват в него;

- За видове, за които има достатъчна информация, да се определят и мотивират референтните стойности на параметрите за оценка.

Количествената оценка при определяне на състоянието на видовете трябва да включва два аспекта: пространствен и времеви. Пространственият аспект представлява обобщена оценка по отделните параметрите за местата на наблюдения по Аспект 1, на национално ниво и по биогеографски региони (за видовете от прил. ІІ на Директивата за местообитанията).

Според времевия аспект, оценката на състоянието на видовете ще се направи като моментна оценка по параметрите, за първата и втората година на проекта и оценка на състоянието, въз основа на сравнението между стойностите на параметрите за двете години.

Моментна оценка на състоянието

От Изпълнителя се изисква да направи моментна оценка на състоянието на видовете по всички избрани параметри. В случаите, когато се използва извадъчния метод на изследване, за оценка на действителните стойности на параметрите на популациите ще се използват стойностите на извадъчните показатели и техните доверителни интервали. Когато извадките представляват повече от 5% от популациите, трябва да се приложи корекционен фактор. Резултатите от моментната оценка по параметрите се представя в табличен вид. Таблицата включва наименование и мерна единица на параметъра за оценка, брой извадъчни единици (обем на извадката), минимална и максимална стойност, средна аритметична и стандартна грешка на средната аритметична, стандартно отклонение, 95% доверителен интервал и относителна прецизност в %:

| Наиме нование | Мерна единица | Брой извадъчни единици (n) | min ÷ max | Средна стойност () | Стандартна грешка на средната () | Стандартно отклонение (STD) | 95% Доверителни интервали (CL1 ÷ CL2) | Относителна прецизност в % (PRP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При наличие на обосновани референтни стойности на параметрите на оценка трябва да се сравнят установените и праговите стойности и да се направи анализ на доверителните интервали на тези параметри. Качествената оценка на състоянието по всеки параметър се поставя в зависимост от това, дали установената стойност е по-голяма или по-малка от праговата и дали 95% доверителен интервал съдържа или не референтната стойност.  В случай, когато доверителния интервал съдържа референтната стойност, се взима под внимание относителна прецизност в %. Резултатите се представят в следната таблица:

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност () | Референтна стойност (TL) | Относителна прецизност в % (PRP) | (CL1 ÷ CL2) не съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) не съдържа ТL | Оценка на състоянието по всеки параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | > TL | >/< TL | < TL |  |
| Крайна оценка на състоянието на вида |  |  |  |  |  |  |  |  |

За постигане на крайната оценка на състоянието на вида по всички изследвани параметри, Изпълнителят предлага алгоритъм за оценка, включително и експертна.

Оценка на състоянието, въз основа на сравнение между двете години

По всички параметри за оценка, трябва да се направи сравнение между втората и първата година от изследването. Интерпретацията на резултатите става задължително с помощта на post hoc power analysis при наличие на недостоверни различия. Когато силата на теста е малка при конкретния обем на извадките, вариация на данните и ниво на значимост, независимо от факта, че наблюдаваните различия в числеността са недостоверни, трябва да се отчете вероятността те да са реални и да се потърсят начини за повишаване на силата на теста. За всеки параметър се представят в табличен вид установените стойности през първата и втората година и разликата между тях, използвания тест за различие, неговата стойност, стойността на р и силата на теста.

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност За I година | Средна стойност За II година | Разлина между двете години | Тест за различие | Стойност на теста | Стойност на р | Сила на теста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В случай, че може да се определи и обоснове  биологично значимата разлика в стойностите на параметрите за една година, то трябва да се изчисли необходимия обем на извадките, за да се докаже, че тази разлика е достоверна. Резултатите от сравнението и последващия анализ е важен и за необходимостта от подобряване на дизайна на мониторинга.

С цел използване на резултатите от проекта, като пилотни за извършване на дългосрочен мониторинг и оценка на тенденцията на промяна в параметрите за оценка на състоянието на видовете, трябва да се посочи и обоснове:

- периодичността на провеждане на мониторинг на видовете;

- необходимият брой последователни оценки, за определяне на референтните стойности на параметрите за оценка;

- големината на биологично значимата разлика (в %) в стойностите на параметрите за определен период от време;

-  в случай, че е известна, сезонната и циклична компонента на вариацията в количествените показатели на популациите.

Предвидените таблици трябва да се попълват в електронни формуляри в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“), като Възложителят се ангажира да създаде съответните шаблони в електронен вид със съдействието на Изпълнителя.

При разработването на методиките за оценка на състоянието по отношение на видовете от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията, трябва да се вземат предвид разработените „Методики за определяне на природозащитното състояние“ по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (ще бъдат предоставени от Възложителя на настоящето задание). По преценка на Изпълнителя, в случай че тези методики са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. При разработване на нови методики за оценка на състоянието на тези видове те трябва да бъдат съпоставими с формата за докладване по чл. 17 на Директивата за местообитанията.

Разработените методики за оценка на състоянието трябва да бъдат приложени пилотно от Изпълнителя с използване на данните от теренните проучвания по разработените в рамките на настоящето задание методики за мониторинг.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 1, съгласно описаните изисквания. След прктическото прилагане на методиките за оценка на състоянието на видовете, Изпълнителят ревизира и при необходимост коригира/допълва гореспоменатия документ . | - за представяне на документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 1 - до 1 месец след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за представяне на ревизиран документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 1- до 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 1 месец след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

I.2.3. Обучение на екипите за теренна работа

Изпълнителят по тази позиция трябва да планира и проведе обучение на всички участници в екипите за теренна работа по съответната позиция за прилагане на разработените методики за мониторинг, включително за работа с използваното оборудване и правилата за безопасност. Обучението следва да бъде проведено преди началото на теренните проучвания.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на всички участници в екипите за теренна работа по група бозайници, за прилагане на разработените методики за мониторинг и за спазване на правилата за безопасност при теренната работа | Преди започване на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

II. Теренни проучвания:

Теренните проучвания трябва да бъдат извършени за 150 вида безгръбначни животни от списъка по НСМБР, избрани за целите на проекта и включени в Приложение 1 към техническите спецификации.

Съгласно правилата на ОПОС, е недопустимо да има припокриване на дейности между отделните проекти. С цел да няма припокриване на дейности между настоящия проект и проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, трябва да бъде спазено следното изискване: За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са събрани данни, подходящи и за целите на настоящия проект от места в защитените зони от мрежата Натура 2000, определени и като места за мониторинг по настоящия проект – следва от тези места за тези видове  да не се извършват теренни проучвания в рамките на настоящия проект. Следователно, при изготването на оценките на състоянието видовете на национално ниво по настоящия проект,  в гореспоменатия случай ще се използват данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. В тази връзка, Изпълнителят трябва предварително (преди започване на теренната работа) да направи оценка - кои от данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, налични за определените места за мониторинг по настоящия проект, са подходящи за целите на настоящия проект.  Възложителят ще предостави необходимата информация от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ на Изпълнителя.

Изисквания към теренните проучвания:

Теренната работа за трябва да включва:

IІ.1. Картиране на местата за теренни проучвания за видовете от група безгръбначни животни:

- Посещение на всички определени за мониторинг места съгласно Аспект 1 за всички видове безгръбначни животни от Приложение 1 към настоящето задание - броят на посещенията на всяко място е в зависимост от методиката;

- Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи чрез описание с географски координати и наименования (при първото посещение, освен ако не са определени предварително), съгласно Аспект 2 - на всяко място по Аспект 1

II. 2. Набиране на данни по всички показатели, посочени в методиките

Набират се данните по определените параметри (показатели) съгласно методиката за мониторинг и се въвеждат в полевите формуляри - за всяка определена точка, маршрут или пробна площ - броят на посещенията е в зависимост от методиката.В полевите формуляри, където е необходимо, се записват географските координати на конкретното наблюдение, отчетени чрез GPS-устройство. Извървяният път в рамките на конкретното теренно наблюдение, отчетен чрез автоматичен режим на записване на GPS-устройството (трак), се предоставя на Възложителя като отделен файл, придружаващ всеки полеви формуляр. При всяко теренно наблюдение се изготвя и снимков материал, придружаващ всеки полеви формуляр.

За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че определените като места за мониторинг точки/маршрути/пробни площи попадат в защитена зона и от тези  точки/маршрути/пробни площи има налични подходящи за целите на настоящия проект данни, събрани от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ - за тези места не се провеждат теренни проучвания в рамките на настоящия проект (виж и по-горе – изискването да няма припокриване на дейности).

План за теренните проучвания

Изпълнителят по тази позиция следва да изготви план за провеждане на теренната работа, съгласно разработените от него методики за мониторинг. Планът трябва да е представен в табличен вид, в следната примерна таблица (може да бъде допълвана/коригирана по преценка на Изпълнителя):

| Дати От … до … | Място (по Аспект 1) … | Брой точки/маршрути/пробни площи | Видове (група) | Екип |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Планът за теренната работа се одобрява от Възложителя. В случай, че се налагат промени по одобрения план, Изпълнителят информира своевременно Възложителя.

Задължение на Изпълнителя е да предвиди механизми за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - План за теренната работа - Попълнени полеви формуляри на хартиен носител и в електронен вид в Информационната система към НСМБР - за всяка определена точка/маршрут/пробна площ, съгласно методиката за мониторинг - полевият формуляр включва и описание с географски координати и наименования на прецизираните точки/ маршрути/пробни площи, както и географските координати на конкретни наблюдения Всеки полеви формуляр задължително е придружен от файл, съдържащ следа (трак) от GPS устройство и снимков материал в цифров формат. | - За План за теренната работа – 14 дни преди началото на всеки полеви сезон; - За попълване на полевите формуляри на хартиен носител и в електронен вид, представяне на файлове, съдържащи следа (трак) от GPS устройство и снимков материал - до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 14 дни след получаване на резултатите В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 7 дни. |

ІІІ. Камерална работа

Камералната работа включва въвеждане в информационната система, обработка,анализ и визуализиране на събраните полеви данни.

III.1. Въвеждане на данните в Информационната система към НСМБР

След приключване на теренната работа, периодично първичните данни от полевите формуляри се въвеждат в информационната система към НСМБР. Възложителят ще предостави на Изпълнителите необходимия софтуер за въвеждане на полевите формуляри в електронен вид и ще проведе обучение за работа със софтуера.

III.2. Статистически и пространствен анализ на събраните данни. Определяне на състоянието на вида на национално ниво

Този етап по същество ще представлява пилотно прилагане на практика на разработените от Изпълнителя (на по-ранен етап) „Методики за оценка на състоянието на видовете“ (виж по-горе – Методики за оценка на състоянието на видовете). Всички събрани първични данни от мониторинга трябва да бъдат групирани, графично представени и описани с помощта на дескриптивната статистика; трябва да се определи точността на оценката на параметрите и техните доверителни интервали; да се анализира вариацията между различните извадъчни единици, между обособените райони и биогеографски региони. Съгласно указанията в „Методиката за оценка на състоянието на видовете“, да се изготвят и въведат в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“) таблици, описващи състоянието на видовете по всички включени параметри за оценка. С помощта на статистически методи да се направи оценка на дизайна на мониторига и ако се налага тя да се подобри с цел да може да се даде точна оценка на състоянието на видовете по параметрите за оценка и да се регистрират биологично значимите промени във времето.

По отношение на видовете от приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“ трябва да бъде демонстрирано по какъв начин въведените в гореспоменатите таблици данни ще се използват за докладването по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“ (това включва и докладването на ниво биогеографски регион).

Резултатите от пространствения анализ на данните трябва да бъдат визуализирани на карти в информационната система към НСМБР, чрез инструментите на ГИС.

Изпълнителят трябва да създаде пространствен модел на моментното състояние за всеки вид. За създаването на този модел, да се използват първичните данни от мониторинга, като те се съотнасят с наличните за вида слоеве и цифрови карти. Изпълнителят се задължава да разработи пространствен модел, чрез който да оцени кои природни местообитания са най-подходящи за конкретния вид и какво е разпределението на популацията в потенциално пригодната територия. В рамките на модела да се изобразят чрез символи за градация количествените параметри на видовете в обитаваните от тях местообитания.

Резултатът от модела трябва да бъде географски слой, обхващащ като минимум „потенциалните местообитания”. В този слой трябва да бъдат представени количествените параметри за оценка на видовете. Стандартно, ще се изискват численост/проективно покритие или друг параметър за обилие (по експертна преценка) и плътност на популацията за всеки обособен географски обект (Аспект 1), но е възможно в един географски обект да се картират територии с различни количествени стойности. При видове, за които има определени специфични критерии за количествена оценка, се допуска плътността или числеността да бъдат допълнени или заменени с други параметри, които по-точно описват състоянието на вида.

По този географски слой трябва да се отчетат задължително всички базови параметри, които е желателно да бъдат независимо изследвани и през двата полеви сезона. След втория полеви сезон, където има повтаряемост на данните да се прави и оценка за периода. Оценката се прави на национално ниво за всички видове. За видовете от приложение ІІ на ЗБР се прави и на ниво биогеографски регион.

Продукт на оценката е таблица съдържаща следните задължителни полета: идентификатор на площта на оценка/национална територия, биогеографски регион, идентификатор на вида, оценка на вида в класовете съгласно указанията за изготвяне на оценка на състоянието на вида.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - Въведени всички полеви формуляри в Информационната система към НСМБР - Документ с изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 1 , съгласно методиките за оценка на състоянието - Карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните | - Полевите формуляри се въвеждат периодично в информационната система към НСМБР – до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа - Представяне на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 1- до 2 месеца след приключване на теренната работа - Представяне на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните - до 2 месеца след приключване на теренната работа (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя : - до 14 дни след получаване на въведените полеви формуляри; - до 1 месец след получаване на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 1; - до 1 месец след получаване на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

III.3. Предложение и внедряване на пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид и/или група в зависимост от биологичните особености на обектите/ пространствени сценарии.

Изпълнителят трябва да проучи какви пространствени екосистемни модели за прогноза са разработвани за видовете от групата, като изготви доклад, в който да представи резултатите от проучването.

По преценка на Изпълнителя, той дава предложение за внедряване на някой от съществуващите модели, или разработва такъв модел, съгласно следните изисквания: Пространственият екосистемен модел за прогноза на състоянието се разработва за избран от Изпълнителя вид/група. Чрез него трябва да може да се прогнозира промяната в състоянието на вида/групата при промяна на стойностите на дадени параметри (напр. на заплахите). Пространственият екосистемен модел трябва да дава възможност за структуриране на различни сценарии – при промяна в стойностите на дадени параметри (напр. увеличено въздействие на дадена заплаха/заплахи) да показва какви промени се очакват в състоянието и разпространението на вида/видовете. В зависимост от приложените статистически и пространствени методи, резултатите могат да се представят чрез карти (съобразени с описаните в заданието изисквания), индекси или числови параметри. При изготвянето на модела се използват всички данни и резултати от теренните наблюдения, създадените методики и карти в предходните етапи. При разработването на модела да се взима предвид периодът, в който се събират и обобщават данните.

Изпълнителят изготвя подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - Доклад с резултатите от проучването на съществуващи пространствени екосистемни модели за видове от групата; - Създаден пространствен екосистемен модел за прогноза на състоянието на избран вид/група - Подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел. | до 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. |

ІV. Обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ДНП и ДПП

С оглед на постигане на устойчиви резултати и самостоятелно продължаване на дейностите след приключване на проекта, по време на теренната работа Изпълнителят трябва да проведе обучение на експертите от ИАОС, РИОСВ, НП и ПП за прилагане на одобрените методики след приключване на проекта.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП и НП. | В началото на втория полеви сезон | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

V. Оборудване

За целите на изпълнение на настоящия проект, за Обособена позиция 1, Възложителят ще предостави на Изпълнителя следното оборудване:

| № | Оборудване | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цифрови фотоапарати | 12 |
| 2. | GPS | 12 |
| 3. | Стереомикроскопи (бинокуляри) | 9 |
| 4. | Бензинов генератор за 220V 50Hz 600-1000W преносим | 5 |

Изпълнителят се задължава да върне на възложителя предоставеното оборудване след приключване на теренната работа. Изпълнителят и неговите експерти се задължават да ползват предоставеното им оборудване акуратно, да се грижат за него, да го пазят от повреждане. В случай, че дадено оборудване предоставено на изпълнителя не се върне или техническото му състояние не позволява то да бъде ползвано пълноценно след края на проекта от Възложителя, то изпълнителят трябва да го възстанови за своя сметка.

VI. Индикативна стойност на позицията - 325 000 лв.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПО

ІI-ра ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА РИБИ”

Видовете, обект на Обособена позиция 2, са включени в Приложение 2 към Техническите спецификации.

I. Подготвителна работа:

I.1. Преглед и оценка на наличните данни и методики за видовете от групата

- Изпълнителят трябва да направи преглед и оценка на наличните данни от литературни източници и и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от групата.

- Основните документи, с които Изпълнителят по тази позиция трябва да е добре запознат, са  разработените методики за мониторинг на група „риби“ в рамките на НСМБР („Практическо ръководство за събиране и съхранение на данни в рамките на НСМБР“ + линк…), както и методиките, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. Също така трябва да е запознат и с продуктите от проект "Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на Република България (на база на типология по система „Б”)", (Възложителят ще предостави копия на Изпълнителя). Това изискване е свързано със задачата на Изпълнителя по тази позиция (описана подробно по-долу).

- Следва да бъдат определени основните пропуски в наличните познания, които да бъдат взети предвид при подготовката на методиките и планирането на теренната работа.

| Резултати | Срок за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя кратък доклад, обобщаващ резултатите от направения преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от групата, включващ и анализ на основните пропуски в наличните познания. | До 1 месец преди крайните срокове по дейност І.2. (виж по-долу – крайните срокове за методиките за мониторинг и методиките за оценка на състоянието са различни). | Извършва се от Възложителя в срок до 7 дни след получаване на резултатите |

I.2.Разработване/прецизиране на методики и определяне на места за теренни наблюдения

В Приложение 2 е представен пълният списък на видовете риби, обекти на НСМБР, включващ и индикативни места за мониторинг. В рамките на НСМБР („Практическо ръководство за събиране и съхранение на данни в рамките на НСМБР“ http://eea.government.bg/biodiversity/nsmbr/practical-guidance) са разработени методики за мониторинг на група „риби“, като за някои видове няма разработени методики за мониторинг или предложените методики са непълни. В Приложение 2 е описано кои видове към коя методика за мониторинг са отнасят и за кои видове няма методика към НСМБР. Изпълнителят по тази позиция трябва да прецизира съществуващите методики, а за видовете, за които няма методики за мониторинг – да разработи такива. Прецизирането на съществуващите методики, както и разработването на нови методики се извършва съгласно описаните по-долу изисквания.

Изпълнителят трябва също така да прецизира местата за мониторинг, описани в индикативния списък в Приложение 2, съгласно описаните по-долу изисквания.

До момента, в рамките на НСМБР за група „риби“ не са разработени методики за оценка на състоянието на видовете, но са предложени популационни параметри, които следва да се вземат предвид при определянето на параметрите в методиките за оценка на състоянието. Тези методики трябва да бъдат разработени, съгласно описаните по-долу изисквания.

I.2.1 Методики за мониторинг

Методиките за мониторинг на риби към НСМБР са разработени в периода 2004-2006 г.

Предложени са четири методики за мониторинг, като три от тях (Методика 1 - „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в езера и долни течения на реки“; Методика 2 - „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в горните течения и горната част на средните течения на реки“; Методика 3 - „Методика за провеждане на ихтиологичен мониторинг в река Дунав“) са разработени съгласно изискванията на „Наредба № 2 за условията и реда за създаването и функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие“, а четвъртата методика (Методика 4 - „Методика за провеждане на мониторинг на черноморски видове риби“) съдържа само описание на обектите на наблюдение и част от необходимото техническо оборудване – следователно трябва да бъде доразработена. За видовете  Misgurnus fossilis,  Umbra krameri, Leucaspius delineatus, Pungitius platygaster, Syngnathus abaster, Knipowitschia caucasica  няма методики за мониторинг към НСМБР, следователно такива трябва да се разработят.

Към днешна дата е необходимо съществуващите в рамките на НСМБР методики за мониторинг да бъдат ревизирани, прецизирани и допълнени, най-вече от гледна точка на това, че те трябва да дават възможност за извършване на оценка на състоянието на видовете на национално ниво на базата на събраните първични данни от мониторинга. На това изискване трябва да отговарят и новите методики за мониторинг, които следва да бъдат разработени за видовете Misgurnus fossilis,  Umbra krameri, Leucaspius delineatus, Pungitius platygaster, Syngnathus abaster, Knipowitschia caucasica.

За видовете от приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“ методиките за мониторинг трябва да бъдат съобразени и с изискваните данни за докладване по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“, т.е. чрез събраните първични данни от мониторинга да бъде възможно да се направят оценките, изисквани във формата за докладване по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“. В тази връзка, трябва да се вземат предвид и методиките за мониторинг, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ - по преценка на Изпълнителя, в случай че са подходящи, те могат да бъдат предложени и за целите на настоящия проект и съответно НСМБР.

Съгласно изискванията на „Наредба № 2 за условията и реда за създаването и функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие“, методиките за мониторинг трябва да съдържат следните компоненти:

- описание на обекта;

- параметри на наблюдение;

- периодичност на наблюдение;

- образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта;

- необходимо техническо оборудване.

Следователно, настоящите методики (съществуващите към НСМБР, които трябва да се прецизират и новите, които трябва да се разработят) трябва да съдържат изброените компоненти,  по конкретно:

- описание на обекта – включва кратка обща информация (макс. 1 страница) за характерните особености на конкретните видове, за които се разработва методиката – например бр. видове, включени в методиката; биологични и екологични особености; характерни местообитания; природозащитна значимост; особености при провежданито на мониторинга и др. по преценка на Изпълнителя;

- параметри на наблюдение – всички параметри на наблюдение трябва да бъдат описани подробно, с техните имена, мерни единици и начин на отчитане/измерване на терен. То трябва да е ясно и лесно, за да се минимизира субективния елемент при събирането на данните. Метричните белези трябва да се измерват с достатъчна точност (между най-голямата и най-малката стойност да има поне 30 единици стъпки) и с еднаква систематична грешка, т.е. измервани по еднакъв начин и с еднакви уреди. За отделните параметри на наблюдение трябва да се посочат възможните рискове за грешки при тяхното отчитане/измерване,  източниците и големината на тези грешки (включително и по експертна оценка). Изборът/прецизирането на параметрите за наблюдение трябва да бъде направено предвид крайната цел на извършването на мониторинга – оценка на състоянието на видовете на национално ниво. В тази връзка, при подбора/прецизирането на параметрите за наблюдение следва да се държи сметка по какъв начин всеки един от тях ще бъде използван в методиките за оценка на състоянието на видовете (виж по-долу). Задължителен параметър за наблюдение за всички видове трябва да бъде идентифициране на съществуващи или потенциални заплахи за дадено място;

- периодичност на наблюдение – в тази част трябва да се опише: най-подходящият период за наблюдение в рамките на една година; необходимият брой посещения на терен в рамките на една година; необходим брой дни за всяко посещение на терен; през колко години трябва да се повтарят наблюденията по съответната методика (оптимален  период за повтаряне на наблюденията), както и какъв е минималният брой повторения на наблюденията с оглед установяване на тенденции в състоянието на видовете;

- образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта – формулярите за мониторинг, разработени до момента в рамките на НСМБР съдържат няколко стандартни полета (стандартна обща част), въведени и в софтуера (информационната система) към НСМБР, както и специфични за всеки обект полета. Стандартните полета трябва да бъдат спазени и при прецизирането/разработването на полевите формуляри за мониторинг на риби. Те съдържат информация за дата, час, място, екип и др. общи сведения относно конкретното наблюдение. Възложителят се ангажира да запознае Изпълнителя със структурата и функциите на Информационната система към НСМБР, с които Изпълнителя следва да се съобрази при прецизирането/разработването на полевите формуляри. Специфичните полета, включващи конкретните параметри на наблюдение за дадения обект, се прецизират/разработват според спецификата на всеки обект. Изпълнителят разработва хартиен вариант на полеви формуляр, удобен за използване при работа на терен. Възложителят се ангажира своевременно да редактира/създаде в електронен вид (след тяхното одобрение) предложените образци (шаблони) на полеви формуляри в Информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за данни“);

- необходимо техническо оборудване – описва се подробно необходимото техническео оборудване за теренна работа, включително и личната екипировка на членовете на екипа.

Като допълнително  изискване към  методиките за мониторинг (не е включено в Наредба №2), Изпълнителят трябва да разработи правила за безопасност при теренната работа, според спецификата на конкретните биологични видове, за които се отнася методиката. Правилата за безопасност при теренната работа са неразделна част от методиката за мониторинг и следва стриктно да се спазват.

При предлагане на всяка методика Изпълнителят трябва да посочи източника или източниците, от които е заимствана, а при необходимост от модификации на съществуващи методики за целите на заданието или при предлагане на нови такива те да бъдат аргументирани.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ на хартиен и електронен носител, съдържащ методики за мониторинг за видовете от Приложение 2, съгласно описаните изисквания. Този документ следва да бъде ревизиран от Изпълнителя след практическото прилагане на методиките на терен през първата година и при необходимост да бъде коригиран/допълнен. След приключване на теренната работа в рамките на проекта Изпълнителят оформя документа в окончателен вид, на базата на практическия опит от теренната работа. | - за ревизиране и прецизиране на съществуващите методики за мониторинг и разработване на нови методики за мониторинг – до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция; - за ревизиране и при необходимост коригиране/допълване на всички методики за мониторинг след практическото им прилагане на терен през първата година – до 2 месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид след приключване на теренната работа в рамките на проекта – до 1 месец след приключване на теренната работа | Извършва се от Възложителя на три етапа: - в срок до 14 дни след получаване на резултатите (Документ с методики за мониторинг) – преди започване на теренната работа - в срок до 14 дни след ревизиране на методиките за мониторинг от Изпълнителя след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - в срок до 1 месец след оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид от Изпълнителя след приключване на теренната работа в рамките на проекта В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 10 дни. |

I.2.2. Места за мониторинг

За всеки обект на мониторинг в рамките на НСМБР, следва да се определят такива и толкова на брой места за наблюдение, така че данните събрани от тях (съгласно описаните по-горе параметри на наблюдение) да дават възможност за извършване на оценка на състоянието на видовете на  национално ниво. За видовете от прил. 2 на „Директивата за местообитанията“, във връзка с необходимостта за докладване по чл. 17, трябва да се създаде възможност и за оценка на състоянието на видовете по биогеографски региони.

На този етап в списъка по Приложение 2 са предложени общи, индикативни места за мониторинг на риби, които Изпълнителят следва да използва като основа при определянето/прецизирането на местата в първия аспект (виж по-долу). Целта на настоящата задача е определяне/прецизиране на местата за мониторинг на видовете от Приложение 2, в двата описани по-долу аспекта.

Преди определянето/прецизирането на местата за мониторинг, за всички видове от списъка в прил. 2 се подготвят карти съдържащи следните слоеве:

- 1-ви слой -разпространение по литературни и други налични данни;

- 2-ри слой – потенциални местообитания за всеки вид; (Възложителят се ангажира да предостави на Изпълнителя наличните такива карти изготвени по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“). По преценка на Изпълнителя, в случай че разработените карти по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. Слоят с потенциалните местообитания трябва да бъде придружен от съответната обосновка за избора на тези местообитания.

Възложителят ще предостави за нуждите на проекта общи географските слоеве на Р.България, създадени по проект JICA. Тези слоеве  са: административно деление, населени места, реки, езера, пътища, железопътна мрежа, релеф и са в мащаб  1:100 000. Също така Възложителят може да осигури и слоевете на защитени територии, защитени зони, биогеогрефски региони, Корине Земно покритие 2006, Грид ETRS:1989 LAEA.

Изисквания към картите, съдържащи слой 1 „разпространение по литературни и други налични данни“ и слой 2 „потенциални местообитания“:

- Слоевете  на разпространение по литературни и други налични данни трябва да  са направени съгласно общите правила на картографската наука, като те са създадени в два формата - хартиен и цифров. В хартиен и цифров формат картите се представят като част от докладите към методиките за мониторинг и оценка на състоянието.

Създава се по един слой за всеки един вид. Слоят е грид от векторни квадрати 10x10 км на територията на Република България. Координатната система /датум/ e препоръчително да е WGS84, като се използва конвертиран слой от линка, който е в ETRS89 (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-1). Проекцията да е стандартна UTM34 & 35 N и LAEA. При установено присъствие на вид, съответния квадрат се маркира с ясен и лесно разпознаваем символ или цвят.

Файловият формат да бъде общоприет и възможен за преобразуване в другите векторни формати за географски масиви данни. Препоръчително е шейп файл (ESRI SHAPE), геобаза данни (PERSONAL GEOFATABASE), Мапинфо таб файл /MapInfo tab/. Да покриват обобщените стандарти на консорциума от основни производители на стандартизиран софтуер за географска информация (OGS, Open Geospatial Consortium).

Изпълнителят може да използва като допълнение и други картни подложки, чрез които да се онагледи разпространението на вида.

Атрибутивната информация, трябва да съдържа следните основни данни:

1.Идентификатора на всеки квадрат - съгласно стандартната идентификационна система на избраната координатна система.

2.Полето, определено за отбелязване на присъствие на вида,  е текстово с дължина 255 символа; за всеки квадрат, в който видът присъства, се отбелязва името на вида, а за всеки без присъствие атрибутът се оставя с празен текстов низ; имената са официалните латински, взети от списъците на НСМБР.

3.Име на източника на данни за вида, по който е направен съответният слой. Полето е текст, 255 символа.

В отделен файл да бъде представена определена характеристична информация за източника на създаване на слоя на разпространение по литературни и други налични данни:

Изпълнителят изготвя списък на използваните слоеве, в случай че приложи и допълнителни слоеве за разпространението на вида.

В случай, че Изпълнителят използва литературни данни, той е длъжен да представи пълен списък на използваната литература, както и година, към която източниците са актуални.

- Слоевете с потенциалните местообитания за всеки вид трябва да представляват полигони, които очертават потенциалните му местообитания. Структурата на слоевете е аналогична на описаните по горе общи правила.

Атрибутивната информация съдържа:

1. Поле, текст дължина 255 символа, в което се пише името на местообитанието (ако е природно местообитание по приложение І към ЗБР, кодът да се изписва в отделна колона).

2. Код  по Натура 2000 съгласно приложение І към ЗБР, съдържащо минимум 5 единици, числово.

3. Име на вида на български и латински съгласно класификацията в рамките на НСМБР; поле, текст дължина 255 символа.

В отделен файл се описва следната характеристична информация:

1. Кратко описание на алгоритъм за очертаване на местообитанието.

2. Изброяване на слоеве, които са използвани при очертаване на местообитанието (входни слоеве).

3. Мащаб на всички входни слоеве (или брой точки на 1000 м. от контура).

Определянето/прецизирането на местата за мониторинг  трябва да бъде в 2 аспекта:

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски обособени места за мониторинг (напр. река, езеро, Ч. море)

Аспект 2: Прецизиране на  пробни площи на всяко географски обособено място за мониторинг от Аспект1

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски обособени места за мониторинг (напр. река, езеро, Ч. море)

За група „риби“ местата по Аспект 1 са определени в рамките на НСМБР – Приложение 2. Изпълнителят по тази позициия/дейност следва да ревизира тези места и при необходимост да предложи промени или допълнения в тях, придружени със съответната обосновка.

Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

- Да се определят условно граници на избраните места за мониторинг по преценка на Изпълнителя  (например: за река от ..... м н.в. до..... м н.в; зона в морето до дълбочина…м ).

- Броят/площта на определените места да е достатъчен (представителен) за оценка на състоянието на вида на национално ниво (за видовете от прил. ІІ на Директивата за местообитанията – и на ниво биогеографски регион) – т.е . тези места да покриват определен % от площта на разпространение на вида в страната (следва да се определи и обоснове колко % е достатъчно) и в същото време да е оптимален;

- Избраните места да са сравнително равномерно разпределени в ареала на вида в страната

Изготвят се ревизирани списъци и карти на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет, в съответствие с горните изисквания.

Слоят с местата по Аспект 1 трябва да е част от картата (3-ти слой) с двата описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид).

Изисквания към картите, съдържащи слой 3 „места по Аспект 1“:

Слоевете се правят за всеки вид. За географската част на слоя важат общите правила, описани по-горе.

Атрибутната част съдържа следните полета:

1. Поле, в което е описана  относително компактната географска единица, от която географски обособената територия произхожда. Описанието съдържа тематичното име на единицата (например хълм) и слоят, от който произхожда (например от слой хоризонтали JICA). Ако единицата за мониторинг е агрегирана – текст, в който се описват входните слоеве. Полето е текст, 255 символа.

2. Поле, в което се описва за кой вид точно се отнася потенциалното местообитание.

Полето е текст с 255 символа.

3. Поле с код на географски обособената територия; числово, не по-малко от 6 знака.

Аспект 2: Прецизиране на пробни площи на всяко географски обособено място за мониторинг от Аспект1:

В зависимост от методиките за мониторинг на отделните видове, трябва да се прецизират извадъчните единици, от които ще се събира информация. Те трябва да се отнесат към някоя от използваните единици в Информационната система към НСМБР – при група риби това са пробни площи.

Прецизирането на пробни площи се извършва за всички видове от Приложение 2.

Прецизирането ще се изразява в следното:

- На всяко определено място за мониторинг по Аспект 1 се определят пробни площи;

- Големината на пробните площи трябва да се обоснове на базата на особеностите на видовете и пространственото разпределение на индивидите в популациите, както и с размера на водния обект;

- Броят на извадъчните единици (обемът на извадките) се планира/коригира във връзка с вариацията на избраните параметри на наблюдение. Те трябва да са достатъчни за определяне на  състоянието на вида в конкретните територии, което от своя страна да даде възможност за последващата оценка на национално ниво;

- Схемата на съставяне на извадките (дизайна на мониторинговото изследване) трябва да се опише подробно, както и причината за избора и. Основен принцип, който трябва да се спазва е принципът на случайността, за да се гарантира репрезентативността на извадките;

- Всяка пробна площ се описва с географски координати, като наименованията на пробните площи се съставят по определен алгоритъм, по който се въвеждат в Информационата система към НСМБР (Възложителят ще запознае Изпълнителя с техническите подробности). Определянето на географските координати се извършва или по време на теренната работа или, в случай, че Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация, може по време на подготвителната работа да предложи конкретни пробни площи, описани с географски координати (за видовете, за които има определени пробни площи с географски координати в рамките на НСМБР, Възложителят може да предостави тези данни на Изпълнителя).

За местата по Аспект 2 (определените пробни площи) се изготвят списъци и карти, придружени от описателен докумет, в съответствие с горните изисквания.

Слоевете с местата по Аспект 2 трябва да са част от картата (4-ти слой) с трите описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид; 3-ти слой - места за мониторинг по Аспект 1).

Изисквания към картите, съдържащи слой 4 „места по Аспект 2“:

В Информационната система на НСМБР пространствените обекти се дефинират както следва: точки, маршрути и пробни площи. За всеки въведен формуляр се избира и въвежда едно от тях. Маршрутите представляват последователно въведени точки (начална, междинни и крайна) на извървяния път. Пробните площи за затворени полигонни обекти с минимум 3 точки които ги формират. Броят на точките за маршрути и пробни площи може да е неограничен. В рамките на Информационната система на НСМБР слоевете, които се генерират, са в координатна система WGS84. Изпълнителят трябва да предвиди възможност за конвертиране на слоевете в координатна система ETRS: 1989 при генериране на общите карти за всеки вид.

Местата на мониторинг, се въвеждат съгласно стандарта на Информационната система на НСМБР.

Мининална задължителна информация:

- Име на място – съгласно алгоритъма за наименования на места за наблюдение към НСМБР;

- Институция – Регионални инспекции по околна среда, Дирекции на национални и природни паркове;

- Географска информация – в координатна система WGS84.

Слой маршрути/ пробни площи:

Това са траковете, които съответният наблюдател е покрил - реална информация, свалена от GPS-устройство на изминатия път.

Те трябва да са по един слой за всеки вид, сглобен във вид на слой полилинии. Стандартите като файлов формат и географска информация са идентични с описаните по-горе.

Атрибутната информация съдържа:

1. Дата на която е направен тракът; полето е дата – времево;

2. Име на маршрут/пробна площ;

3  Латинско име на вида, съгласно номенклатурите на НСМБР.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Карти съдържащи: - слоеве на разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; - слоеве с потенциалните местообитания за всеки вид, придружени от документ, съдържащ обосновка за избора на тези местообитания; - слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет (вкл. ревизиран списък), в съответствие с изискванията - слоеве на местата по Аспект 2 (определените пробни площи) придружени от описателен докумет (вкл. списък), в съответствие с изискванията Картите се представят в електронен и хартиен вид, съгласно изискванията | - за слоеве на разпространение по литературни и други налични данни, слоеве с потенциалните местообитания, ревизирани списъци и слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1 – до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция; - за слоеве и списъци на местата по Аспект 2 - до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция в случай, че Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация и до 2месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката – когато Изпълнителят не разполага предварително с необходимата информация | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

I.2.3. Методики за оценка на състоянието на видовете

Целта на настоящия проект е да се разработят методики за оценка на състоянието на видовете, обекти на НСМБР  на национално ниво и те да бъдат пилотно приложени, като се използват събраните данни от мониторинга в рамките на проекта.

До този момент в рамките на НСМБР не са разботени методики, които описват как събраните първични данни от мониторинга да се използват за оценка на състоянието на видовете. Следователно разработването на такива методики за всички видове от НСМБР е ключов момент в рамките на този проект. Определените параметри (показатели) и места за наблюдение за всеки обект са тясно свързани с методиките за оценка на състоянието, т.е. от това какви показателите и места за наблюдение са избрани зависи дали е възможно да се направи оценка на състоянието на вида на национално ниво.

Състояние на вид

Определянето на състоянието на даден вид на национално ниво представлява комплексна количествена оценка по популационни параметри, разпространение и заплахи за определен период от време.

Методики за оценка на състоянието се разработват за всеки вид от Приложение 2  и трябва да включват следните компоненти:

-	Подробно описание на параметрите за оценка на състоянието, техните имена и мерни единици и обосновка на техния избор;

-	Описание на начина за изчисление/определяне на всеки параметър за оценка на състоянието т.е. кои параметри на наблюдение се използват и по какъв начин се включват в него;

- За видове, за които има достатъчна информация, да се определят и мотивират референтните стойности на параметрите за оценка.

Количествената оценка при определяне на състоянието на видовете трябва да включва два аспекта: пространствен и времеви. Пространственият аспект представлява обобщена оценка по отделните параметрите за местата на наблюдения по Аспект 1, на национално ниво и по биогеографски региони (за видовете от прил. ІІ на Директивата за местообитанията).

Според времевия аспект, оценката на състоянието на видовете ще се направи като моментна оценка по параметрите, за първата и втората година на проекта и оценка на състоянието, въз основа на сравнението между стойностите на параметрите за двете години.

Моментна оценка на състоянието

От Изпълнителя се изисква да направи моментна оценка на състоянието на видовете по всички избрани параметри. В случаите, когато се използва извадъчния метод на изследване, за оценка на действителните стойности на параметрите на популациите ще се използват стойностите на извадъчните показатели и техните доверителни интервали. Когато извадките представляват повече от 5% от популациите, трябва да се приложи корекционен фактор. Резултатите от моментната оценка по параметрите се представя в табличен вид. Таблицата включва наименование и мерна единица на параметъра за оценка, брой извадъчни единици (обем на извадката), минимална и максимална стойност, средна аритметична и стандартна грешка на средната аритметична, стандартно отклонение, 95% доверителен интервал и относителна прецизност в %:

| Наиме нование | Мерна единица | Брой извадъчни единици (n) | min ÷ max | Средна стойност () | Стандартна грешка на средната () | Стандартно отклонение (STD) | 95% Доверителни интервали (CL1 ÷ CL2) | Относителна прецизност в % (PRP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При наличие на обосновани референтни стойности на параметрите на оценка трябва да се сравнят установените и праговите стойности и да се направи анализ на доверителните интервали на тези параметри. Качествената оценка на състоянието по всеки параметър се поставя в зависимост от това, дали установената стойност е по-голяма или по-малка от праговата и дали 95% доверителен интервал съдържа или не референтната стойност.  В случай, когато доверителния интервал съдържа референтната стойност, се взима под внимание относителна прецизност в %. Резултатите се представят в следната таблица:

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност () | Референтна стойност (TL) | Относителна прецизност в % (PRP) | (CL1 ÷ CL2) не съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) не съдържа ТL | Оценка на състоянието по всеки параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | > TL | >/< TL | < TL |  |
| Крайна оценка на състоянието на вида |  |  |  |  |  |  |  |  |

За постигане на крайната оценка на състоянието на вида по всички изследвани параметри, Изпълнителят предлага алгоритъм за оценка, включително и експертна.

Оценка на състоянието, въз основа на сравнение между двете години

По всички параметри за оценка, трябва да се направи сравнение между втората и първата година от изследването. Интерпретацията на резултатите става задължително с помощта на post hoc power analysis при наличие на недостоверни различия. Когато силата на теста е малка при конкретния обем на извадките, вариация на данните и ниво на значимост, независимо от факта, че наблюдаваните различия в числеността са недостоверни, трябва да се отчете вероятността те да са реални и да се потърсят начини за повишаване на силата на теста. За всеки параметър се представят в табличен вид установените стойности през първата и втората година и разликата между тях, използвания тест за различие, неговата стойност, стойността на р и силата на теста.

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност За I година | Средна стойност За II година | Разлина между двете години | Тест за различие | Стойност на теста | Стойност на р | Сила на теста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В случай, че може да се определи и обоснове  биологично значимата разлика в стойностите на параметрите за една година, то трябва да се изчисли необходимия обем на извадките, за да се докаже, че тази разлика е достоверна. Резултатите от сравнението и последващия анализ е важен и за необходимостта от подобряване на дизайна на мониторинга.

С цел използване на резултатите от проекта, като пилотни за извършване на дългосрочен мониторинг и оценка на тенденцията на промяна в параметрите за оценка на състоянието на видовете, трябва да се посочи и обоснове:

- периодичността на провеждане на мониторинг на видовете;

- необходимият брой последователни оценки, за определяне на референтните стойности на параметрите за оценка;

- големината на биологично значимата разлика (в %) в стойностите на параметрите за определен период от време;

-  в случай, че е известна, сезонната и циклична компонента на вариацията в количествените показатели на популациите.

Предвидените таблици трябва да се попълват в електронни формуляри в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“), като Възложителят се ангажира да създаде съответните шаблони в електронен вид със съдействието на Изпълнителя.

При разработването на методиките за оценка на състоянието по отношение на видовете от приложение ІІ на Директивата за местообитанията, трябва да се вземат предвид разработените „Методики за определяне на природозащитното състояние“ по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (ще бъдат предоставени от Възложителя“). По преценка на Изпълнителя, в случай че тези методики са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. Следователно, разработените в рамките на настоящия проект методики за оценка на състоянието, по отношение на гореспоменатите видове, трябва да са съпоставими с формата за докладване по чл. 17 на Директивата за местообитанията, т.е. да дават възможност данните да се използват в готов вид за докладването. Разработените методики за оценка на състоянието се прилагат пилотно на практика от Изпълнителя след като бъдат събрани необходимите данни от теренните наблюдения по разработените методики за мониторинг.

Чрез теренната работа и последващата оценка на състоянието на видовете ще се демонстрира дали предложените методики са работещи.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 2, съгласно описаните изисквания. След практическото прилагане на методиките за оценка на състоянието на видовете, Изпълнителят ревизира и при необходимост коригира/допълва гореспоменатия документ . | - за представяне на документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 2- до 1 месец след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за представяне на ревизиран документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 2 – до 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 1 месец след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

I.3. Обучение на екипите за теренна работа за група риби

Изпълнителят по тази позиция трябва да планира и проведе обучение на всички участници в екипите за теренна работа по група риби, за прилагане на разработените методики за мониторинг, включително за работа с използваното оборудване и за спазване на правилата за безопасност при теренната работа, според спецификата на конкретните биологични видове. Обучението следва да бъде проведено преди началото на теренните проучвания.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на всички участници в екипите за теренна работа по група риби, за прилагане на разработените методики за мониторинг и за спазване на правилата за безопасност при теренната работа | Преди започване на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

II. Теренни проучвания:

За група риби теренните наблюдения по предложените методики за мониторинг включват видовете в Приложение 2.

Съгласно правилата на ОПОС, е недопустимо да има припокриване на дейности между отделните проекти. С цел да няма припокриване на дейности между настоящия проект и проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, трябва да бъде спазено следното изискване: За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са събрани данни, подходящи и за целите на настоящия проект от места в защитените зони от мрежата Натура 2000, определени и като места за мониторинг по настоящия проект – следва от тези места за тези видове  да не се извършват теренни проучвания в рамките на настоящия проект. Следователно, при изготването на оценките на състоянието видовете на национално ниво по настоящия проект,  в гореспоменатия случай ще се използват данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. В тази връзка, Изпълнителят трябва предварително (преди започване на теренната работа) да направи оценка - кои от данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, налични за определените места за мониторинг по настоящия проект, са подходящи за целите на настоящия проект.  Възложителят ще предостави необходимата информация от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ на Изпълнителя.

Изисквания към теренните проучвания:

Теренната работа включва:

II.1.Картиране на местата за теренни проучвания за видовете от група риби:

- Посещение на всички определени за мониторинг места, съгласно Аспект 1 (реки, езера, Черно море)  за всички видове от Приложение 2 - броят на посещенията на всяко място е в зависимост от методиката;

- Прецизиране на пробни площи чрез описание с географски координати и наименования (при първото посещение, освен ако не са определени предварително), съгласно Аспект 2 - на всяко място по Аспект 1

II.2. Набиране на данни по всички показатели, посочени в методиките:

- Набират се данни по определените параметри (показатели) съгласно методиките за мониторинг и се въвеждат в полевите формуляри - за всяка определена пробна площ - броят на посещенията е в зависимост от методиката. Информация от GPS-устройството, използвано по време на теренната работа се предоставя на Възложителя като отделен файл, придружаващ всеки полеви формуляр. При всяко теренно наблюдение се изготвя и снимков материал, придружаващ всеки полеви формуляр.

- За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че определените като места за мониторинг пробни площи попадат в защитена зона и от тези  пробни площи има налични подходящи за целите на настоящия проект данни, събрани от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ - за тези места не се провеждат теренни проучвания в рамките на настоящия проект (виж и по-горе – изискването да няма припокриване на дейности).

План за теренните проучвания

Изпълнителят по тази позиция следва да изготви план за провеждане на теренната работа, съгласно разработените от него методики за мониторинг.  Планът трябва да е представен в табличен вид, в следната примерна таблица (може да бъде допълвана/коригирана по преценка на Изпълнителя):

Примерен план:

| Дати От … до … | Място (по Аспект 1) … | Брой пробни площи | Видове | Екип |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Планът се одобрява от Възложителя. В случай, че се налагат промени по одобрения план, Изпълнителят информира своевременно Възложителя.

Задължение на Изпълнителя е да предвиди механизми за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - План за теренната работа - Попълнени полеви формуляри на хартиен носител и в електронен вид в Информационната система към НСМБР - за всяка определена пробна площ, съгласно методиката за мониторинг - полевият формуляр включва и описание с географски координати и наименования на прецизираните пробни площи. Всеки полеви формуляр задължително е придружен от файл, съдържащ информация от използваното GPS устройство и снимков материал в цифров формат. | - За План за теренната работа – до 14 дни преди началото на всеки полеви сезон; - За попълване на полевите формуляри на хартиен носител и в електронен вид и представяне на файлове, съдържащи информация от GPS устройство и снимков материал - до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 14 дни след получаване на резултатите В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 7 дни. |

ІІІ. Камерална работа

Камералната работа включва въвеждане в информационната система, обработка,анализ и визуализиране на събраните полеви данни.

III.1. Въвеждане на данните в Информационната система към НСМБР

След приключване на теренната работа, периодично първичните данни от полевите формуляри се въвеждат в информационната система към НСМБР. Възложителят ще предостави на Изпълнителите необходимия софтуер за въвеждане на полевите формуляри в електронен вид и ще проведе обучение за работа със софтуера.

III.2. Статистически и пространствен анализ на събраните данни. Определяне на състоянието на вида на национално ниво.

Този етап по същество ще представлява пилотно прилагане на практика на разработените от Изпълнителя (на по-ранен етап) „Методики за оценка на състоянието на видовете“ (виж по-горе – Методики за оценка на състоянието на видовете). Всички събрани първични данни от мониторинга трябва да бъдат групирани, графично представени и описани с помощта на дескриптивната статистика; трябва да се определи точността на оценката на параметрите и техните доверителни интервали; да се анализира вариацията между различните извадъчни единици, между обособените райони и биогеографски региони. Съгласно указанията в „Методиката за оценка на състоянието на видовете“, да се изготвят и въведат в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“) таблици, описващи състоянието на видовете по всички включени параметри за оценка. С помощта на статистически методи да се направи оценка на дизайна на мониторига и ако се налага тя да се подобри с цел да може да се даде точна оценка на състоянието на видовете по параметрите за оценка и да се регистрират биологично значимите промени във времето.

По отношение на видовете от приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“ трябва да бъде демонстрирано по какъв начин въведените в гореспоменатите таблици данни ще се използват за докладването по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“ (това включва и докладването на ниво биогеографски регион).

Резултатите от пространствения анализ на данните трябва да бъдат визуализирани на карти в информационната система към НСМБР, чрез инструментите на ГИС.

Изпълнителят трябва да създаде пространствен модел на моментното състояние за всеки вид. За създаването на този модел, да се използват първичните данни от мониторинга, като те се съотнасят с наличните за вида слоеве и цифрови карти. Изпълнителят се задължава да разработи пространствен модел, чрез който да оцени кои природни местообитания са най-подходящи за конкретния вид и какво е разпределението на популацията в потенциално пригодната територия. В рамките на модела да се изобразят чрез символи за градация количествените параметри на видовете в обитаваните от тях местообитания.

Резултатът от модела трябва да бъде географски слой, обхващащ като минимум „потенциалните местообитания”. В този слой трябва да бъдат представени количествените параметри за оценка на видовете. Стандартно, ще се изискват численост/проективно покритие или друг параметър за обилие (по експертна преценка) и плътност на популацията за всеки обособен географски обект (Аспект 1), но е възможно в един географски обект да се картират територии с различни количествени стойности. При видове, за които има определени специфични критерии за количествена оценка, се допуска плътността или числеността да бъдат допълнени или заменени с други параметри, които по-точно описват състоянието на вида.

По този географски слой трябва да се отчетат задължително всички базови параметри, които е желателно да бъдат независимо изследвани и през двата полеви сезона. След втория полеви сезон, където има повтаряемост на данните да се прави и оценка за периода. Оценката се прави на национално ниво за всички видове. За видовете от приложение ІІ на ЗБР се прави и на ниво биогеографски регион.

Продукт на оценката е таблица съдържаща следните задължителни полета: идентификатор на площта на оценка/национална територия, биогеографски регион, идентификатор на вида, оценка на вида в класовете съгласно указанията за изготвяне на оценка на състоянието на вида.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - Въведени всички полеви формуляри в Информационната система към НСМБР - Документ с изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 2, съгласно методиките за оценка на състоянието - Карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните | - Полевите формуляри се въвеждат периодично в информационната система към НСМБР – до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа - Представяне на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от приложение 2 - до 2 месеца след приключване на теренната работа - Представяне на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните - до 2 месеца след приключване на теренната работа (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя : - до 14 дни след получаване на въведените полеви формуляри; - до 1 месец след получаване на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 2; - до 1 месец след получаване на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

III.3. Предложение и внедряване на пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид и/или група в зависимост от биологичните особености на обектите/ пространствени сценарии.

Изпълнителят трябва да проучи какви пространствени екосистемни модели за прогноза са разработвани за видовете от групата, като изготви доклад, в който да представи резултатите от проучването.

По преценка на Изпълнителя, той дава предложение за внедряване на някой от съществуващите модели, или разработва такъв модел, съгласно следните изисквания: Пространственият екосистемен модел за прогноза на състоянието се разработва за избран от Изпълнителя вид/група. Чрез него трябва да може да се прогнозира промяната в състоянието на вида/групата при промяна на стойностите на дадени параметри (напр. на заплахите). Пространственият екосистемен модел трябва да дава възможност за структуриране на различни сценарии – при промяна в стойностите на дадени параметри (напр. увеличено въздействие на дадена заплаха/заплахи) да показва какви промени се очакват в състоянието и разпространението на вида/видовете. В зависимост от приложените статистически и пространствени методи, резултатите могат да се представят чрез карти (съобразени с описаните в заданието изисквания), индекси или числови параметри. При изготвянето на модела се използват всички данни и резултати от теренните наблюдения, създадените методики и карти в предходните етапи. При разработването на модела да се взима предвид периодът, в който се събират и обобщават данните.

Изпълнителят изготвя подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - Доклад с резултатите от проучването на съществуващи пространствени екосистемни модели за видове от групата; - Създаден пространствен екосистемен модел за прогноза на състоянието на избран вид/група - Подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел. | До 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. |

ІV. Обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ДНП и ДПП

С оглед на постигане на устойчиви резултати и самостоятелно продължаване на дейностите след приключване на проекта, по време на теренната работа Изпълнителят трябва да проведе обучение на експертите от ИАОС, РИОСВ, НП и ПП за прилагане на одобрените методики след приключване на проекта.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП и НП. | В началото на втория полеви сезон | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

V. Обурудване

За целите на изпълнение на настоящия проект, за обособена позиция 2, Възложителят ще предостави на Изпълнителя следното оборудване:

| № | Оборудване | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електрофишер | 2 |
| 2 | Комплект гумена лодка с извън бордов двигател и извън бордов двигател | 1 |
| 3 | Двуместна гумена лодка с гребла | 1 |
| 4 | GPS | 4 |
| 5 | Фотоапарати | 4 |
| 6 | Електронни полеви везни | 4 |
| 7 | Далекомер | 2 |
| 8 | Многопараметричен уред за измерване на рН/разтворен кислород/електропроводимост/температура | 4 |
| 9 | Рибарски ехолот | 2 |

Изпълнителят се задължава да върне на възложителя предоставеното оборудване след приключване на теренната работа. Изпълнителят и неговите експерти се задължават да ползват предоставеното им оборудване акуратно, да се грижат за него, да го пазят от повреждане. В случай, че дадено оборудване предоставено на изпълнителя не се върне или техническото му състояние не позволява то да бъде ползвано пълноценно след края на проекта от Възложителя, то изпълнителят трябва да го възстанови за своя сметка.

VI. Индикативна стойност на позицията -  250 000 лв.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПО III-та ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ”

Видовете, обект на Обособена позиция 3, са включени в Приложение 3 към Техническите спецификации.

I. Подготвителна работа

I.1. Преглед и оценка на наличните данни и методики за видовете от групата

- Изпълнителят трябва да направи преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от групата.

- Основните документи, с които Изпълнителят по тази позиция трябва да е добре запознат са разработените методики за мониторинг на група земноводни и влечуги в рамките на НСМБР („Практическо ръководство за събиране и съхранение на данни в рамките на НСМБР“ http://eea.government.bg/biodiversity/nsmbr/practical-guidance), както и методиките, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (Възложителят ще предостави копия на Изпълнителя). Това изискване е свързано със задачата на Изпълнителя по тази позиция (описана подробно по-долу).

- Следва да бъдат определени основните пропуски в наличните познания, които да бъдат взети предвид при подготовката на методиките и планирането на теренната работа.

| Резултати | Срок за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя кратък доклад, обобщаващ резултатите от направения преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от групата, включващ и анализ на основните пропуски в наличните познания. | До 1 месец преди крайните срокове по дейност І.2. (виж по-долу – крайните срокове за методиките за мониторинг и методиките за оценка на състоянието са различни) | Извършва се от Възложителя в срок до 7 дни след получаване на резултатите |

I.2. Прецизиране/разработване на методики и определяне на места за теренни наблюдения

В Приложение 3 е представен списъкът на видовете земноводни и влечуги от НСМБР, които са обект на настоящото задание, включващ и индикативни места за мониторинг. В рамките на НСМБР („Практическо ръководство за събиране и съхранение на данни в рамките на НСМБР“ http://eea.government.bg/biodiversity/nsmbr/practical-guidance) са разработени методики за мониторинг на група „земноводни и влечуги“. Изпълнителят по тази позиция трябва да прецизира тези методики, което се извършва съгласно описаните по-долу изисквания.

Изпълнителят трябва също така да прецизира местата за мониторинг, описани в индикативния списък в Приложение 3, съгласно описаните по-долу изисквания.

До момента, в рамките на НСМБР за група „земноводни и влечуги“ не са разработени методики за оценка на състоянието на видовете. Тези методики трябва да бъдат разработени, съгласно описаните по-долу изисквания.

I.2.1. Методики за мониторинг

Методиките за мониторинг на земноводни и влечуги към НСМБР са разработени в периода 2004-2006 г.

Предложени са две методики за мониторинг на земноводни (Методика 1 - „Мониторинг на безопашати земноводни“, Методика 2 - „Мониниторинг на опашати земноводни“) и три методики за мониторинг на влечуги (Методика 1 - „Мониторинг на костенурки“,  Методика 2 - „Мониниторинг на гущери“, Методика 3 - „Мониниторинг на змии“). Методиките са разработени съгласно изискванията на „Наредба № 2 за условията и реда за създаване и функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие“.

Към днешна дата е необходимо съществуващите в рамките на НСМБР методики за мониторинг да бъдат ревизирани, прецизирани и допълнени, най-вече от гледна точка на това, че те трябва да дават възможност за извършване на оценка на състоянието на видовете на национално ниво на базата на събраните първични данни от мониторинга.

За видовете от приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“ методиките за мониторинг трябва да бъдат съобразени и с изискваните данни за докладване по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“, т.е. чрез събраните първични данни от мониторинга да бъде възможно да се направят оценките, изисквани във формата за докладване по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“. В тази връзка, трябва да се вземат предвид и методиките за мониторинг, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ - по преценка на Изпълнителя, в случай че са подходящи, те могат да бъдат предложени и за целите на настоящия проект и съответно НСМБР.

Съгласно изискванията на „Наредба № 2 за условията и реда за създаване и функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие“, методиките за мониторинг трябва да съдържат следните компоненти:

- описание на обекта;

- параметри на наблюдение;

- периодичност на наблюдение;

- образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта;

- необходимо техническо оборудване;

Следователно, настоящите методики (съществуващите към НСМБР, които трябва да се ревизират и прецизират) трябва да съдържат изброените компоненти,  по конкретно:

- описание на обекта – включва кратка обща информация (макс. 1 страница) за характерните особености на конкретните видове, за които се разработва методиката – например: биологични и екологични особености; характерни местообитания; природозащитна значимост; особености при провежданито на мониторинга и др. по преценка на Изпълнителя;

- параметри на наблюдение – всички параметри на наблюдение трябва да бъдат описани подробно, с техните имена, мерни единици и начин на отчитане/измерване на терен. То трябва да е ясно и лесно, за да се минимизира субективния елемент при събирането на данните. Метричните белези трябва да се измерват с достатъчна точност (между най-голямата и най-малката стойност да има поне 30 единици стъпки) и с еднаква систематична грешка, т.е. измервани по еднакъв начин и с еднакви уреди. За отделните параметри на наблюдение трябва да се посочат възможните рискове за грешки при тяхното отчитане/измерване,  източниците и големината на тези грешки (включително и по експертна оценка). Прецизирането на параметрите за наблюдение трябва да бъде направено предвид крайната цел на извършването на мониторинга – оценка на състоянието на видовете на национално ниво. В тази връзка, при прецизирането на параметрите за наблюдение следва да се държи сметка по какъв начин всеки един от тях ще бъде използван в методиките за оценка на състоянието на видовете. Задължителен параметър за наблюдение за всички видове трябва да бъде идентифициране на съществуващи или потенциални заплахи за дадено място.

- периодичност на наблюдение – в тази част трябва да се опише: най-подходящият период за наблюдение в рамките на една година; необходимият брой посещения на терен в рамките на една година; необходим брой дни за всяко посещение на терен; през колко години трябва да се повтарят наблюденията по съответната методика (оптимален  период за повтаряне на наблюденията), както и какъв е минималният брой повторения на наблюденията с оглед установяване на тенденции в състоянието на видовете;

- образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта – формулярите за мониторинг, разработени до момента в рамките на НСМБР съдържат няколко стандартни полета (стандартна обща част), въведени и в софтуера (информационната система) към НСМБР, както и специфични за всеки обект полета. Стандартните полета трябва да бъдат спазени и при прецизирането/разработването на полевите формуляри за мониторинг на земноводни и влечуги. Те съдържат информация за дата, час, място, екип и др. общи сведения относно конкретното наблюдение. Възложителят се ангажира да запознае Изпълнителя със структурата и функциите на Информационната система към НСМБР, с които Изпълнителя следва да се съобрази при прецизирането на полевите формуляри. Специфичните полета, включващи конкретните параметри на наблюдение за дадения обект, се прецизират/разработват според спецификата на всеки обект. Изпълнителят разработва хартиен вариант на полеви формуляр, удобен за използване при работа на терен. Възложителят се ангажира своевременно да редактира в електронен вид (след тяхното одобрение) предложените образци (шаблони) на полеви формуляри в Информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за данни“).

- необходимо техническо оборудване – описва се подробно необходимото техническо оборудване за теренна работа, включително и личната екипировка на членовете на екипа.

Като допълнително  изискване към  методиките за мониторинг (не е включено в Наредба №2), Изпълнителят трябва да разработи правила за безопасност при теренна работа, според спецификата на конкретните биологични видове, за които се отнася методиката. Правилата за безопасност при теренна работа са неразделна част от методиката за мониторинг и следва стриктно да се спазват.

При необходимост от модификации на съществуващи методики за целите на заданието или при предлагане на нови такива - те трябва да бъдат аргументирани.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ на хартиен и електронен носител, съдържащ методики за мониторинг за целевите видове, съгласно описаните изисквания. Този документ следва да бъде ревизиран от Изпълнителя след практическото прилагане на методиките на терен през първата година и при необходимост да бъде коригиран/допълнен. След приключване на теренната работа в рамките на проекта Изпълнителят оформя документа в окончателен вид, на базата на практическия опит от теренната работа. | - за ревизиране и прецизиране на съществуващите методики за мониторинг – до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция; - за ревизиране и при необходимост коригиране/допълване на всички методики за мониторинг след практическото им прилагане на терен през първата година – до 2 месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид след приключване на теренната работа в рамките на проекта – до 1 месец след приключване на теренната работа | Извършва се от Възложителя на три етапа: - в срок до 14 дни след получаване на резултатите (Документ с методики за мониторинг) – преди започване на теренната работа; - в срок до 14 дни след ревизиране на методиките за мониторинг от Изпълнителя след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката; - в срок до 1 месец след оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид от Изпълнителя след приключване на теренната работа в рамките на проекта. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 10 дни. |

I.2.2. Места за мониторинг

За всеки обект на мониторинг в рамките на НСМБР, следва да се определят такива и толкова на брой места за наблюдение, така че данните събрани от тях (съгласно описаните по-горе параметри на наблюдение) да дават възможност за извършване на оценка на състоянието на видовете на национално ниво. За видовете от Приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“, във връзка с необходимостта за докладване по чл. 17, трябва да се създаде възможност и за оценка на състоянието на видовете по биогеографски региони.

На този етап в списъка по Приложение 3 са предложени общи, индикативни места за мониторинг на земноводни и влечуги, които Изпълнителят следва да използва като основа при определянето/прецизирането на местата в първия аспект (виж по-долу). Целта на настоящата задача е определяне/прецизиране на местата за мониторинг на видовете в двата описани по-долу аспекта.

Преди определянето/прецизирането на местата за мониторинг, за всички видове от списъка се подготвят карти съдържащи следните слоеве:

- 1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид;

- 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид (Възложителят се ангажира да предостави на Изпълнителя наличните такива карти изготвени по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“). По преценка на Изпълнителя, в случай че разработените карти по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. Слоят с потенциалните местообитания трябва да бъде придружен от съответната обосновка за избора на тези местообитания.

Възложителят ще предостави за нуждите на проекта общи географските слоеве на Р.България, създадени по проект JICA. Тези слоеве  са: административно деление, населени места, реки, езера, пътища, железопътна мрежа, релеф и са в мащаб  1:100 000. Също така Възложителят може да осигури и слоевете на защитени територии, защитени зони, биогеогрефски региони, Корине Земно покритие 2006, Грид ETRS:1989 LAEA.

Изисквания към картите, съдържащи слой 1 „разпространение по литературни и други налични данни“ и слой 2 „потенциални местообитания“:

- Слоевете  на разпространение по литературни и други налични данни трябва да  са направени съгласно общите правила на картографската наука, като те са създадени в два формата - хартиен и цифров. В хартиен и цифров формат картите се представят като част от докладите към методиките за мониторинг и оценка на състоянието.

Създава се по един слой за всеки един вид. Слоят е грид от векторни квадрати 10x10 км на територията на Република България. Координатната система /датум/ e препоръчително да е WGS84, като се използва конвертиран слой  от линка,  който е в ETRS89 (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-1). Проекцията да е стандартна UTM34 & 35 N и LAEA.  При установено присъствие на вид, съответния квадрат се маркира с ясен и лесно разпознаваем символ или цвят.

Файловият формат да бъде общоприет и възможен за преобразуване в другите векторни формати за географски масиви данни. Препоръчително е шейп файл (ESRI SHAPE), геобаза данни (PERSONAL GEOFATABASE), Мапинфо таб файл /MapInfo tab/. Да покриват обобщените стандарти на консорциума от основни производители на стандартизиран софтуер за географска информация (OGS, Open Geospatial Consortium).

Изпълнителят може да използва като допълнение и други картни подложки, чрез които да се онагледи разпространението на вида.

Атрибутивната информация, трябва да съдържа следните основни данни:

1. Идентификатора на всеки квадрат - съгласно стандартната идентификационна система на избраната координатна система.

2. Полето, определено за отбелязване на присъствие на вида,  е текстово с дължина 255 символа; за всеки квадрат, в който видът присъства, се отбелязва името на вида, а за всеки без присъствие атрибутът се оставя с празен текстов низ; имената са официалните латински, взети от списъците на НСМБР.

3. Име на източника на данни за вида, по който е направен съответният слой; полето е текст, 255 символа.

В отделен файл да бъде представена определена характеристична информация за източника на създаване на слоя на разпространение по литературни и други налични данни:

Изпълнителят изготвя списък на използваните слоеве, в случай че приложи и допълнителни слоеве за разпространението на вида.

В случай, че Изпълнителят използва литературни данни, той е длъжен да представи пълен списък на използваната литература, както и година, към която източниците са актуални.

- Слоевете с потенциалните местообитания за всеки вид трябва да представляват полигони, които очертават потенциалните му местообитания. Структурата на слоевете е аналогична на описаните по горе общи правила.

Атрибутивната информация съдържа:

1. Поле, текст дължина 255 символа, в което се пише името на местообитанието (ако е природно местообитание по приложение І към ЗБР, кодът да се изписва в отделна колона).

2. Код  по Натура 2000 съгласно приложение І към ЗБР, съдържащо минимум 5 единици, числово.

3. Име на вида на български и латински съгласно класификацията в рамките на НСМБР; поле, текст дължина 255 символа.

В отделен файл се описва следната характеристична информация:

1. Кратко описание на алгоритъм за очертаване на местообитанието.

2. Изброяване на слоеве, които са използвани при очертаване на местообитанието (входни слоеве).

3. Мащаб на всички входни слоеве (или брой точки на 1000 м. от контура

Определянето/прецизирането на местата за мониторинг трябва да бъде в 2 аспекта:

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски (напр. планина, езеро и т.н.) или други (напр. ЗТ, ЗЗ) обособени територии, като места за мониторинг

Аспект 2: Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи във всяка географска или друга обособена територия от Аспект 1

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски (напр. планина, езеро и т.н.) или други (напр. ЗТ, ЗЗ) обособени територии, като места за мониторинг

За група „земноводни и влечуги“ местата по Аспект 1 са определени до голяма степен в рамките на НСМБР (Приложение 3). Изпълнителят по тази позиция следва да ревизира местата и при необходимост да предложи промени или допълнения в тях, придружени от съответната обосновка.

Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

- Да се определят граници на избраните територии (места за мониторинг) по преценка на Изпълнителя (например: ако избраната територия е езеро – условна граница може да е водното огледало или водното огледало с определен  буфер около него; ако избраната територия е планинна/възвишение/хълм – може да се определи с хоризонтали; ако е ЗТ – в границите на ЗТ, и т.н.) ;

- При определяне на границите на местата да се има предвид реалното разпространение на вида (напр. разпространение на дадена субпопулация), т.е. местата да са относително „завършени“ единици (доколкото е възможно), не само като географска територия, а също и от гледна точка на разпространението на вида;

- Броят/площта на определените места да е достатъчен (представителен) за оценка на състоянието на вида на национално ниво (за видовете от прил. ІІ на Директивата за местообитанията – и на ниво биогеографски регион) – т.е . тези места да покриват определен % от територията на разпространение на вида в страната (следва да се определи и обоснове колко % е достатъчно) и в същото време да е оптимален;

- Избраните места да са сравнително равномерно разпределени в ареала на вида в страната

Изготвят се ревизирани списъци и карти на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет, в съответствие с горните изисквания.

Слоят с местата по Аспект 1 трябва да е част от картата (3-ти слой) с двата описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид).

Изисквания към картите, съдържащи слой 3 „места по Аспект 1“:

Слоевете се правят за всеки вид. За географската част на слоя важат общите правила, описани по-горе.

Атрибутната част съдържа следните полета:

1. Поле, в което е описана  относително компактната географска единица, от която географски обособената територия произхожда. Описанието съдържа тематичното име на единицата (например хълм) и слоят, от който произхожда (например от слой хоризонтали JICA). Ако единицата за мониторинг е агрегирана – текст, в който се описват входните слоеве. Полето е текст, 255 символа.

2. Поле, в което се описва за кой вид точно се отнася потенциалното местообитание. Полето е текст с 255 символа.

3. Поле с код на географски обособената територия; числово, не по-малко от 6 знака

Аспект 2: Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи във всяка географска или друга обособена територия от Аспект 1:

Прецизирането на точки, маршрути или пробни площи се извършва за всички видове от Приложение 3.

В зависимост от методиките за мониторинг на отделните видове, трябва да се прецизират извадъчните единици, от които ще се събира информация. Те трябва да се отнесат към някоя от използваните единици в Информационната система към НСМБР - точки, маршрути или пробни площи.

В някои случаи (при видове, привързани към малка територия), една географска територия може да представлява един полигон или точка за наблюдение, т.е. двата аспекта за определяне/прецизиране на местата се припокриват. За видове, които обитават големи територии е необходимо в дадена географска/друга територия (напр. една планина) да се определят множество точки, маршрути или пробни площи за наблюдение.

Прецизирането ще се изразява в следното:

- За всеки обект на мониторинг се определят най-подходящите извадъчни единици - точки, маршрути или пробни площи. Те трябва да са еднакви за всички обособени територии по Аспект 1 и биогеографски региони, за да бъдат съпоставими резултатите.

- Броят и разпределението на точките, размерите на маршрутите, формата и големината на пробните площи трябва да се обоснове на базата на особеностите на всеки вид и пространственото разпределение на индивидите в популациите

- Схемата на съставяне на извадките (дизайна на мониторинговото изследване) трябва да се опише подробно, както и причината за избора й. Основен принцип, който трябва да се спазва е принципът на случайността, за да се гарантира репрезентативността на извадките

- Броят на извадъчните единици (обемът на извадките) се планира/коригира във връзка с вариацията на избраните параметри на наблюдение. Те трябва да са достатъчни за определяне на  състоянието на вида в конкретните територии, което от своя страна да даде възможност за последващата оценка на национално ниво.

- Всяка точка, маршрут или пробна площ се описва с географски координати, като наименованията на точките, маршрутите или пробните площи се съставят по определен алгоритъм, по който се въвеждат в Информационата система към НСМБР (Възложителят ще запознае Изпълнителя с техническите подробности). Определянето на географските координати се извършва или по време на теренната работа или в случай, че Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация, може по време на подготвителната работа да предложи конкретни точки, маршрути или пробни площи, описани с географски координати (за видовете, за които има определени точки, маршрути или пробни площи с географски координати в рамките на НСМБР, Възложителят може да ги предостави  на Изпълнителя).

За местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи) се изготвят списъци и карти, придружени от описателен документ, в съответствие с горните изисквания.

Слоевете с местата по Аспект 2 трябва да са част от картата (4-ти слой) с трите описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид; 3-ти слой - места за мониторинг по Аспект 1).

Изисквания към картите, съдържащи слой 4 „места по Аспект 2“:

В Информационната система на НСМБР пространствените обекти се дефинират както следва: точки, маршрути и пробни площи. За всеки въведен формуляр се избира и въвежда едно от тях. Маршрутите представляват последователно въведени точки (начална, междинни и крайна) на извървяния път. Пробните площи за затворени полигонни обекти с минимум 3 точки които ги формират. Броят на точките за маршрути и пробни площи може да е неограничен. В рамките на Информационната система на НСМБР слоевете, които се генерират са в координатна система WGS84. Изпълнителят трябва да предвиди възможност за конвертиране на слоевете в координатна система ETRS: 1989 при генериране на общите карти за всеки вид.

Местата на мониторинг, се въвеждат съгласно стандарта на Информационната система на НСМБР.

Минимална задължителна информация:

- Име на място – съгласно алгоритъма за наименования на места за наблюдение към НСМБР;

- Институция – Регионални инспекции по околна среда, Дирекции на национални и природни паркове;

- Географска информация – в координатна система WGS84.

Слой маршрути/ пробни площи:

Това са траковете, които съответният наблюдател е покрил - реална информация, свалена от GPS-устройство на изминатия път.

Те трябва да са по един слой за всеки вид, сглобен във вид на слой полилинии. Стандартите като файлов формат и географска информация са идентични с описаните по-горе.

Атрибутната информация съдържа:

1. Дата на която е направен тракът; полето е дата – времево;

2. Име на маршрут/пробна площ;

3.  Латинско име на вида, съгласно номенклатурите на НСМБР

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Карти съдържащи: - слоеве на разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; - слоеве с потенциалните местообитания за всеки вид, придружени от документ, съдържащ обосновка за избора на тези местообитания; - слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет (вкл. ревизиран списък), в съответствие с изискванията - слоеве на местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи) придружени от описателен докумет (вкл. списък), в съответствие с изискванията Картите се представят в електронен и хартиен вид, съгласно изискванията | - за слоеве на разпространение по литературни и други налични данни, слоеве с потенциалните местообитания, ревизирани списъци и слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1 – до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция; - за слоеве и списъци на местата по Аспект 2 - до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция, в случай, че Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация и до 2 месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката – когато Изпълнителят не разполага предварително с необходимата информация | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

I.2.3. Методики за оценка на състоянието на видовете

Целта на настоящия проект е да се разработят методики за оценка на състоянието на видовете, обекти на НСМБР  на национално ниво и те да бъдат пилотно приложени, като се използват събраните данни от мониторинга в рамките на проекта.

До този момент в рамките на НСМБР не са разботени методики, които описват как събраните първични данни от мониторинга да се използват за оценка на състоянието на видовете. Следователно разработването на такива методики за всички видове от НСМБР е ключов момент в рамките на този проект. Определените параметри и места за наблюдение за всеки обект са тясно свързани с методиките за оценка на състоянието, т.е. от това какви параметри и места за наблюдение са избрани зависи дали е възможно да се направи оценка на състоянието на вида на национално ниво.

Състояние на вид

Определянето на състоянието на даден вид на национално ниво представлява комплексна количествена оценка по популационни параметри, разпространение и заплахи за определен период от време.

Методики за оценка на състоянието се разработват за всеки вид от Приложение 3.и трябва да включват следните компоненти:

-	Подробно описание на параметрите за оценка на състоянието, техните имена и мерни единици и обосновка на техния избор;

-	Описание на начина за изчисление/определяне на всеки параметър за оценка на състоянието т.е. кои параметри на наблюдение се използват и по какъв начин се включват в него;

- За видове, за които има достатъчна информация, да се определят и мотивират референтните стойности на параметрите за оценка.

Количествената оценка при определяне на състоянието на видовете трябва да включва два аспекта: пространствен и времеви. Пространственият аспект представлява обобщена оценка по отделните параметрите за местата на наблюдения по Аспект 1, на национално ниво и по биогеографски региони (за видовете от прил. ІІ на Директивата за местообитанията).

Според времевия аспект, оценката на състоянието на видовете ще се направи като моментна оценка по параметрите, за първата и втората година на проекта и оценка на състоянието, въз основа на сравнението между стойностите на параметрите за двете години.

Моментна оценка на състоянието

От Изпълнителя се изисква да направи моментна оценка на състоянието на видовете по всички избрани параметри. В случаите, когато се използва извадъчния метод на изследване, за оценка на действителните стойности на параметрите на популациите ще се използват стойностите на извадъчните показатели и техните доверителни интервали. Когато извадките представляват повече от 5% от популациите, трябва да се приложи корекционен фактор. Резултатите от моментната оценка по параметрите се представя в табличен вид. Таблицата включва наименование и мерна единица на параметъра за оценка, брой извадъчни единици (обем на извадката), минимална и максимална стойност, средна аритметична и стандартна грешка на средната аритметична, стандартно отклонение, 95% доверителен интервал и относителна прецизност в %:

| Наиме нование | Мерна единица | Брой извадъчни единици (n) | min ÷ max | Средна стойност () | Стандартна грешка на средната () | Стандартно отклонение (STD) | 95% Доверителни интервали (CL1 ÷ CL2) | Относителна прецизност в % (PRP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При наличие на обосновани референтни стойности на параметрите на оценка трябва да се сравнят установените и праговите стойности и да се направи анализ на доверителните интервали на тези параметри. Качествената оценка на състоянието по всеки параметър се поставя в зависимост от това, дали установената стойност е по-голяма или по-малка от праговата и дали 95% доверителен интервал съдържа или не референтната стойност.  В случай, когато доверителния интервал съдържа референтната стойност, се взима под внимание относителна прецизност в %. Резултатите се представят в следната таблица:

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност () | Референтна стойност (TL) | Относителна прецизност в % (PRP) | (CL1 ÷ CL2) не съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) не съдържа ТL | Оценка на състоянието по всеки параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | > TL | >/< TL | < TL |  |
| Крайна оценка на състоянието на вида |  |  |  |  |  |  |  |  |

За постигане на крайната оценка на състоянието на вида по всички изследвани параметри, Изпълнителят предлага алгоритъм за оценка, включително и експертна.

Оценка на състоянието, въз основа на сравнение между двете години

По всички параметри за оценка, трябва да се направи сравнение между втората и първата година от изследването. Интерпретацията на резултатите става задължително с помощта на post hoc power analysis при наличие на недостоверни различия. Когато силата на теста е малка при конкретния обем на извадките, вариация на данните и ниво на значимост, независимо от факта, че наблюдаваните различия в числеността са недостоверни, трябва да се отчете вероятността те да са реални и да се потърсят начини за повишаване на силата на теста. За всеки параметър се представят в табличен вид установените стойности през първата и втората година и разликата между тях, използвания тест за различие, неговата стойност, стойността на р и силата на теста.

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност За I година | Средна стойност За II година | Разлина между двете години | Тест за различие | Стойност на теста | Стойност на р | Сила на теста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В случай, че може да се определи и обоснове  биологично значимата разлика в стойностите на параметрите за една година, то трябва да се изчисли необходимия обем на извадките, за да се докаже, че тази разлика е достоверна. Резултатите от сравнението и последващия анализ е важен и за необходимостта от подобряване на дизайна на мониторинга.

С цел използване на резултатите от проекта, като пилотни за извършване на дългосрочен мониторинг и оценка на тенденцията на промяна в параметрите за оценка на състоянието на видовете, трябва да се посочи и обоснове:

- периодичността на провеждане на мониторинг на видовете;

- необходимият брой последователни оценки, за определяне на референтните стойности на параметрите за оценка;

- големината на биологично значимата разлика (в %) в стойностите на параметрите за определен период от време;

-  в случай, че е известна, сезонната и циклична компонента на вариацията в количествените показатели на популациите.

Предвидените таблици трябва да се попълват в електронни формуляри в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“), като Възложителят се ангажира да създаде съответните шаблони в електронен вид със съдействието на Изпълнителя.

При разработването на методиките за оценка на състоянието по отношение на видовете от приложение ІІ на Директивата за местообитанията, трябва да се вземат предвид разработените „Методики за определяне на природозащитното състояние“ по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (ще бъдат предоставени от Възложителя“). По преценка на Изпълнителя, в случай че тези методики са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. Следователно, разработените в рамките на настоящия проект методики за оценка на състоянието, по отношение на гореспоменатите видове, трябва да са съпоставими с формата за докладване по чл. 17 на Директивата за местообитанията, т.е. да дават възможност данните да се използват в готов вид за докладването. Разработените методики за оценка на състоянието се прилагат пилотно на практика от Изпълнителя след като бъдат събрани необходимите данни от теренните наблюдения по разработените методики за мониторинг.

Чрез теренната работа и последващата оценка на състоянието на видовете ще се демонстрира дали предложените методики са работещи.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 3, съгласно описаните изисквания. След прктическото прилагане на методиките за оценка на състоянието на видовете, Изпълнителят ревизира и при необходимост коригира/допълва гореспоменатия документ . | - за представяне на документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 3- до 1 месец след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за представяне на ревизиран документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 3 - до 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 1 месец след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

I.3. Обучение на екипите за теренна работа за група земноводни и влечуги.

Изпълнителят по тази позиция трябва да планира и проведе обучение на всички участници в екипите за теренна работа по група земноводни и влечуги за прилагане на разработените методики за мониторинг, включително за работа с използваното оборудване и за спазване на правилата за безопасност при теренната работа, според спецификата на конкретните биологични видове. Обучението следва да бъде проведено преди началото на теренните проучвания.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на всички участници в екипите за теренна работа по група земноводни и влечуги, за прилагане на разработените методики за мониторинг и за спазване на правилата за безопасност при теренната работа | Преди започване на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

II. Теренни проучвания:

За група земноводни и влечуги, теренните наблюдения по предложените методики за мониторинг включват видовете от  Приложение 3.

Съгласно правилата на ОПОС, е недопустимо да има припокриване на дейности между отделните проекти. С цел да се избегне това между настоящия проект и проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, трябва да бъде спазено следното изискване: За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са събрани данни, подходящи и за целите на настоящия проект от места в защитените зони от мрежата Натура 2000, определени и като места за мониторинг по настоящия проект – следва от тези места за тези видове  да не се извършват теренни проучвания в рамките на настоящия проект. Следователно, при изготването на оценките на състоянието видовете на национално ниво по настоящия проект,  в гореспоменатия случай ще се използват данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. В тази връзка, Изпълнителят трябва предварително (преди започване на теренната работа) да направи оценка - кои от данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, налични за определените места за мониторинг по настоящия проект, са подходящи за целите на настоящия проект.  Възложителят ще предостави необходимата информация от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ на Изпълнителя.

Изисквания към теренните проучвания:

Теренната работа ще включва:

II.1.Картиране на местата за теренни проучвания за видовете от група земноводни и влечуги:

- Посещение на всички определени за мониторинг места, съгласно Аспект 1 (по-обширни географски/други обособени територии) за всички видове от Приложение 3 - броят на посещенията на всяко място е в зависимост от методиката;

- Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи чрез описание с географски координати и наименования (при първото посещение, освен ако не са определени предварително), съгласно Аспект 2 - на всяко място по Аспект 1.

II.2. Набиране на данни по всички показатели, посочени в методиките

Набират се данните по определените параметри (показатели) съгласно методиката за мониторинг и се въвеждат в полевите формуляри - за всяка определена точка, маршрут или пробна площ - броят на посещенията е в зависимост от методиката.В полевите формуляри, където е необходимо, се записват географските координати на конкретното наблюдение, отчетени чрез GPS-устройство. Извървяният път в рамките на конкретното теренно наблюдение, отчетен чрез автоматичен режим на записване на GPS-устройството (трак), се предоставя на Възложителя като отделен файл, придружаващ всеки полеви формуляр. При всяко теренно наблюдение се изготвя и снимков материал, придружаващ всеки полеви формуляр.

За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че определените като места за мониторинг точки/маршрути/пробни площи попадат в защитена зона и от тези  точки/маршрути/пробни площи има налични подходящи за целите на настоящия проект данни, събрани от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ - за тези места не се провеждат теренни проучвания в рамките на настоящия проект (виж и по-горе – изискването да няма припокриване на дейности).

План за теренните проучвания:

Изпълнителят по тази позиция следва да изготви план за провеждане на теренната работа, съгласно разработените от него методики за мониторинг. Планът трябва да е представен в табличен вид, в следната примерна таблица, която може да бъде допълвана/коригирана по преценка на Изпълнителя

Примерен план:

| Дати От … до … | Място (по Аспект 1) … | Брой точки/маршрути/пробни площи | Видове | Екип |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Планът се одобрява от Възложителя. В случай, че се налагат промени по одобрения план, Изпълнителят информира своевременно Възложителя.

Задължение на Изпълнителя е да предвиди механизми за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - План за теренната работа - Попълнени полеви формуляри на хартиен носител и в електронен вид в Информационната система към НСМБР - за всяка определена точка/маршрут/пробна площ, съгласно методиката за мониторинг - полевият формуляр включва и описание с географски координати и наименования на прецизираните точки/ маршрути/пробни площи, както и географските координати на конкретни наблюдения Всеки полеви формуляр задължително е придружен от файл, съдържащ следа (трак) от GPS устройство и снимков материал в цифров формат. | - За План за теренната работа – до 14 дни преди началото на всеки полеви сезон; - За попълване на полевите формуляри на хартиен носител и в електронен вид, представяне на файлове, съдържащи следа (трак) от GPS устройство и снимков материал - до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 14 дни след получаване на резултатите В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 7 дни. |

ІІІ. Камерална работа

Камералната работа включва въвеждане в информационната система, обработка, анализ и визуализиране на събраните полеви данни.

III.1. Въвеждане на данните в Информационната система към НСМБР.

След приключване на теренната работа, периодично първичните данни от полевите формуляри се въвеждат в информационната система към НСМБР. Възложителят ще предостави на Изпълнителите необходимия софтуер за въвеждане на полевите формуляри в електронен вид и ще проведе обучение за работа със софтуера.

III.2. Статистически и пространствен анализ на събраните данни. Определяне на състоянието на вида на национално ниво

Този етап по същество ще представлява пилотно прилагане на практика на разработените от Изпълнителя (на по-ранен етап) „Методики за оценка на състоянието на видовете“ (виж по-горе – Методики за оценка на състоянието на видовете). Всички събрани първични данни от мониторинга трябва да бъдат групирани, графично представени и описани с помощта на дескриптивната статистика; трябва да се определи точността на оценката на параметрите и техните доверителни интервали; да се анализира вариацията между различните извадъчни единици, между обособените райони и биогеографски региони. Съгласно указанията в „Методиката за оценка на състоянието на видовете“, да се изготвят и въведат в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“) таблици, описващи състоянието на видовете по всички включени параметри за оценка. С помощта на статистически методи да се направи оценка на дизайна на мониторига и ако се налага тя да се подобри с цел да може да се даде точна оценка на състоянието на видовете по параметрите за оценка и да се регистрират биологично значимите промени във времето.

По отношение на видовете от приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“ трябва да бъде демонстрирано по какъв начин въведените в гореспоменатите таблици данни ще се използват за докладването по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“ (това включва и докладването на ниво биогеографски регион).

Резултатите от пространствения анализ на данните трябва да бъдат визуализирани на карти в информационната системакъм НСМБР, чрез инструментите на ГИС.

Изпълнителят трябва да създаде пространствен модел на моментното състояние за всеки вид. За създаването на този модел, да се използват първичните данни от мониторинга, като те се съотнасят с наличните за вида слоеве и цифрови карти. Изпълнителят се задължава да разработи пространствен модел, чрез който да оцени кои природни местообитания са най-подходящи за конкретния вид и какво е разпределението на популацията в потенциално пригодната територия. В рамките на модела да се изобразят чрез символи за градация количествените параметри на видовете в обитаваните от тях местообитания.

Резултатът от модела трябва да бъде географски слой, обхващащ като минимум „потенциалните местообитания”. В този слой трябва да бъдат представени количествените параметри за оценка на видовете. Стандартно, ще се изискват численост/проективно покритие или друг параметър за обилие (по експертна преценка) и плътност на популацията за всеки обособен географски обект (Аспект 1), но е възможно в един географски обект да се картират територии с различни количествени стойности. При видове, за които има определени специфични критерии за количествена оценка, се допуска плътността или числеността да бъдат допълнени или заменени с други параметри, които по-точно описват състоянието на вида.

По този географски слой трябва да се отчетат задължително всички базови параметри, които е желателно да бъдат независимо изследвани и през двата полеви сезона. След втория полеви сезон, където има повтаряемост на данните да се прави и оценка за периода. Оценката се прави на национално ниво за всички видове. За видовете от приложение ІІ на ЗБР се прави и на ниво биогеографски регион.

Продукт на оценката е таблица съдържаща следните задължителни полета: идентификатор на площта на оценка/национална територия, биогеографски регион, идентификатор на вида, оценка на вида в класовете съгласно указанията за изготвяне на оценка на състоянието на вида.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - Въведени всички полеви формуляри в Информационната система към НСМБР - Документ с изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 3 , съгласно методиките за оценка на състоянието - Карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните | - Полевите формуляри се въвеждат периодично в информационната система към НСМБР – до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа - Представяне на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 3 - до 2 месеца след приключване на теренната работа - Представяне на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните -до 2 месеца след приключване на теренната работа (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя : - до 14 дни след получаване на въведените полеви формуляри - до 1 месец след получаване на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от прил. Приложение 3 - до 1 месец след получаване на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

III.3. Предложение и внедряване на пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид и/или група в зависимост от биологичните особености на обектите/ пространствени сценарии.

Изпълнителят трябва да проучи какви пространствени екосистемни модели за прогноза са разработвани за видовете от групата, като изготви доклад, в който да представи резултатите от проучването.

По преценка на Изпълнителя, той дава предложение за внедряване на някой от съществуващите модели, или разработва такъв модел, съгласно следните изисквания: Пространственият екосистемен модел за прогноза на състоянието се разработва за избран от Изпълнителя вид/група. Чрез него трябва да може да се прогнозира промяната в състоянието на вида/групата при промяна на стойностите на дадени параметри (напр. на заплахите). Пространственият екосистемен модел трябва да дава възможност за структуриране на различни сценарии – при промяна в стойностите на дадени параметри (напр. увеличено въздействие на дадена заплаха/заплахи) да показва какви промени се очакват в състоянието и разпространението на вида/видовете. В зависимост от приложените статистически и пространствени методи, резултатите могат да се представят чрез карти (съобразени с описаните в заданието изисквания), индекси или числови параметри. При изготвянето на модела се използват всички данни и резултати от теренните наблюдения, създадените методики и карти в предходните етапи. При разработването на модела да се взима предвид периодът, в който се събират и обобщават данните.

Изпълнителят изготвя подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Доклад с резултатите от проучването на съществуващи пространствени екосистемни модели за видове от групата; Създаден пространствен екосистемен модел за прогноза на състоянието на избран вид/група Подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел. | До 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. |

ІV. Обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ДНП и ДПП

С оглед на постигане на устойчиви резултати и самостоятелно продължаване на дейностите след приключване на проекта, по време на теренната работа Изпълнителят трябва да проведе обучение на експертите от ИАОС, РИОСВ, НП и ПП за прилагане на одобрените методики след приключване на проекта.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП и НП. | В началото на втория полеви сезон | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

V. Оборудване

За целите на изпълнение на настоящия проект, за обособена позиция 3, Възложителят ще предостави на Изпълнителя следното оборудване:

| № | Оборудване | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дигитални фотоапарати | 6 |
| 2 | Бинокли | 6 |
| 3 | Механични полеви везни | 3 |
| 4 | Електронни полеви везни | 3 |
| 5 | GPS устройства | 6 |

Изпълнителят се задължава да върне на възложителя предоставеното оборудване след приключване на теренната работа. Изпълнителят и неговите експерти се задължават да ползват предоставеното им оборудване акуратно, да се грижат за него, да го пазят от повреждане. В случай, че дадено оборудване предоставено на изпълнителя не се върне или техническото му състояние не позволява то да бъде ползвано пълноценно след края на проекта от Възложителя, то изпълнителят трябва да го възстанови за своя сметка.

VI. Индикативна стойност на позицията - 200 000 лв.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПО IV-та ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА БОЗАЙНИЦИ (БЕЗ КИТОПОДОБНИ)”

Видовете, обект на Обособена позиция 4, са включени в Приложение 4 към Техническите спецификации.

I. Подготвителна работа:

І.1. Преглед и оценка на наличните данни и методики за видовете от групата

- Изпълнителят трябва да направи преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от групата.

- Основните документи, с които Изпълнителят по тази позиция трябва да е добре запознат са  разработените методики за мониторинг на група „бозайници“ в рамките на НСМБР („Практическо ръководство за събиране и съхранение на данни в рамките на НСМБР“ http://eea.government.bg/biodiversity/nsmbr/practical-guidance), както и методиките, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (Възложителят ще предостави копия на Изпълнителя). Това изискване е свързано със задачата на Изпълнителя по тази позиция (описана подробно по-долу).

- Следва да бъдат определени основните пропуски в наличните познания, които да бъдат взети предвид при подготовката на методиките и планирането на теренната работа.

| Резултати | Срок за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя кратък доклад, обобщаващ резултатите от направения преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от групата, включващ и анализ на основните пропуски в наличните познания. | До 1 месец преди крайните срокове по дейност І.2. (виж по-долу – крайните срокове за методиките за мониторинг и методиките за оценка на състоянието са различни). | Извършва се от Възложителя в срок до7 дни след получаване на резултатите |

І.2.Разработване/прецизиране на методики и определяне на места за теренни наблюдения

В Приложение 4 е представен списък на видовете бозайници от НСМБР, които са обект на настоящото задание, включващ и индикативни места за мониторинг. В рамките на НСМБР („Практическо ръководство за събиране и съхранение на данни в рамките на НСМБР“ http://eea.government.bg/biodiversity/nsmbr/practical-guidance) са разработени методики за мониторинг на няколко вида от група „бозайници“, а за останалите видове няма разработени методики за мониторинг. Изпълнителят по тази позиция трябва да прецизира съществуващите методики за мониторинг, а за видовете, за които няма методики за мониторинг – да разработи такива. Прецизирането на съществуващите методики, както и разработването на нови методики се извършва съгласно описаните по-долу изисквания.

Изпълнителят трябва също така да прецизира и местата за мониторинг, описани в индикативния списък в Приложение 4, съгласно описаните по-долу изисквания.

До момента в рамките на НСМБР за група „бозайници“ не са разработени методики за оценка на състоянието на видовете. Тези методики трябва да бъдат разработени съгласно описаните по-долу изисквания.

І.2.1. Методики за мониторинг

Методиките за мониторинг на бозайници към НСМБР са разработени в периода 2004-2006 г. За три от видовете, включени в Приложение 4 към настоящото задание има разработени методики за мониторинг – европейски лалугер (Spermophilus citellus), вълк (Canis lupus) и благороден елен (Cervus elaphus). За останалите видове от Приложение 4 няма методики за мониторинг към НСМБР, следователно такива трябва да се разработят.

Към днешна дата е необходимо съществуващите в рамките на НСМБР методики за мониторинг да бъдат ревизирани, прецизирани и допълнени, най-вече от гледна точка на това, че те трябва да дават възможност за извършване на оценка на състоянието на видовете на национално ниво на базата на събраните първични данни от мониторинга. На това изискване трябва да отговарят и новите методики за мониторинг, които следва да бъдат разработени.

За видовете от приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“ методиките за мониторинг трябва да бъдат съобразени и с изискваните данни за докладване по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“, т.е. чрез събраните първични данни от мониторинга да бъде възможно да се направят оценките, изисквани във формата за докладване по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“. В тази връзка, трябва да се вземат предвид и методиките за мониторинг, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ - по преценка на Изпълнителя, в случай че са подходящи, те могат да бъдат предложени и за целите на настоящия проект и съответно НСМБР.

Съгласно изискванията на „Наредба № 2 за условията и реда за създаването и функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие“, методиките за мониторинг трябва да съдържат следните компоненти:

- описание на обекта;

- параметри на наблюдение;

- периодичност на наблюдение;

- образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта;

- необходимо техническо оборудване;

Следователно, настоящите методики (съществуващите към НСМБР, които трябва да се прецизират и новите, които трябва да се разработят) трябва да съдържат изброените компоненти,  по конкретно:

- описание на обекта – включва кратка обща информация (макс. 1 страница) за характерните особености на конкретният вид, за който се разработва методиката – например: биологични и екологични особености; характерни местообитания; природозащитна значимост; особености при провежданито на мониторинга и др. по преценка на Изпълнителя;

- параметри на наблюдение – всички параметри на наблюдение трябва да бъдат описани подробно, с техните имена, мерни единици и начин на отчитане / измерване на терен. То трябва да е ясно и лесно, за да се минимизира субективния елемент при събирането на данните. Метричните белези трябва да се измерват с достатъчна точност (между най-голямата и най-малката стойност да има поне 30 единици стъпки) и с еднаква систематична грешка, т.е. измервани по еднакъв начин и с еднакви уреди. За отделните параметри на наблюдение трябва да се посочат възможните рискове за грешки при тяхното отчитане / измерване,  източниците и големината на тези грешки (включително и по експертна оценка). Изборът/прецизирането на параметрите за наблюдение трябва да бъде направено предвид крайната цел на извършването на мониторинга – оценка на състоянието на видовете на национално ниво. В тази връзка, при подбора/прецизирането на параметрите за наблюдение следва да се държи сметка по какъв начин всеки един от тях ще бъде използван в методиките за оценка на състоянието на видовете (виж по-долу); Задължителен параметър за наблюдение за всички видове трябва да бъде идентифициране на съществуващи или потенциални заплахи за дадено място.

- периодичност на наблюдение – в тази част трябва да се опише: най-подходящият период за наблюдение в рамките на една година; необходимият брой посещения на терен в рамките на една година; необходим брой дни за всяко посещение на терен; през колко години трябва да се повтарят наблюденията по съответната методика (оптимален  период за повтаряне на наблюденията), както и какъв е минималният брой повторения на наблюденията с оглед установяване на тенденции в състоянието на видовете;

- образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта – формулярите за мониторинг, разработени до момента в рамките на НСМБР съдържат няколко стандартни полета (стандартна обща част), въведени и в софтуера (информационната система) към НСМБР, както и специфични за всеки обект полета. Стандартните полета трябва да бъдат спазени и при прецизирането/разработването на полевите формуляри за мониторинг на бозайници. Те съдържат информация за дата, час, място, екип и др. общи сведения относно конкретното наблюдение. Възложителят се ангажира да запознае Изпълнителя със структурата и функциите на Информационната система към НСМБР, с които Изпълнителя следва да се съобрази при прецизирането/разработването на полевите формуляри. Специфичните полета, включващи конкретните параметри на наблюдение за дадения обект, се прецизират/разработват според спецификата на всеки обект. Изпълнителят разработва хартиен вариант на полеви формуляр, удобен за използване при работа на терен. Възложителят се ангажира своевременно да редактира/създаде в електронен вид (след тяхното одобрение) предложените образци (шаблони) на полеви формуляри в Информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за данни“).

- необходимо техническо оборудване – описва се подробно необходимото техническео оборудване за теренна работа, включително и личната екипировка на членовете на екипа.

Като допълнително изискване към методиките за мониторинг (не е включено в Наредба №2), Изпълнителят трябва да разработи правила за безопасност при теренната работа, според спецификата на конкретните биологични видове, за които се отнася методиката. Правилата за безопасност при теренната работа са неразделна част от методиката за мониторинг и следва стриктно да се спазват.

При предлагане на всяка методика Изпълнителят трябва да посочи източника или източниците, от които е заимствана, а при необходимост от модификации на съществуващи методики за целите на заданието или при предлагане на нови такива те да бъдат аргументирани.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ на хартиен и електронен носител, съдържащ методики за мониторинг за видовете от Приложение 4, съгласно описаните изисквания. Този документ следва да бъде ревизиран от Изпълнителя след практическото прилагане на методиките на терен през първата година и при необходимост да бъде коригиран/допълнен. След приключване на теренната работа в рамките на проекта Изпълнителят оформя документа в окончателен вид, на базата на практическия опит от теренната работа. | - за ревизиране и прецизиране на съществуващите методики за мониторинг и разработване на нови методики за мониторинг – до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция; - за ревизиране и при необходимост коригиране/допълване на всички методики за мониторинг след практическото им прилагане на терен през първата година – до 2 месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид след приключване на теренната работа в рамките на проекта – до 1 месец след приключване на теренната работа | Извършва се от Възложителя на три етапа: - в срок до 14 дни след получаване на резултатите (Документ с методики за мониторинг) – преди започване на теренната работа; - в срок до 14 дни след ревизиране на методиките за мониторинг от Изпълнителя след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката; - в срок до 1 месец след оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид от Изпълнителя след приключване на теренната работа в рамките на проекта. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 10 дни. |

І.2.2. Места за мониторинг

За всеки обект на мониторинг в рамките на НСМБР следва да се определят такива и толкова на брой места за наблюдение, така че данните събрани от тях (съгласно описаните по-горе параметри на наблюдение) да дават възможност за извършване на оценка на състоянието на видовете на  национално ниво. За видовете от Приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“, във връзка с необходимостта за докладване по чл. 17, трябва да се създаде възможност и за оценка на състоянието на видовете по биогеографски региони.

На този етап в списъка по Приложение 4 са предложени общи, индикативни места за мониторинг на бозайници, които Изпълнителят следва да използва като основа при определянето/прецизирането на местата в първия аспект (виж по-долу). Целта на настоящата задача е определяне/прецизиране на местата за мониторинг на видовете от Приложение 4 , в двата описани по-долу аспекта.

Преди определянето/прецизирането на местата за мониторинг, за всички видове от списъка в Приложение 4 се подготвят карти съдържащи следните слоеве:

- 1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид;

- 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид (Възложителят се ангажира да предостави на Изпълнителя наличните такива карти изготвени по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“). По преценка на Изпълнителя, в случай че разработените карти по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. Слоят с потенциалните местообитания трябва да бъде придружен от съответната обосновка за избора на тези местообитания.

Възложителят ще предостави за нуждите на проекта общи географските слоеве на Р.България, създадени по проект JICA. Тези слоеве  са: административно деление, населени места, реки, езера, пътища, железопътна мрежа, релеф и са в мащаб  1:100 000. Също така Възложителят може да осигури и слоевете на защитени територии, защитени зони, биогеогрефски региони, Корине Земно покритие 2006, Грид ETRS:1989 LAEA.

Изисквания към картите, съдържащи слой 1 „разпространение по литературни и други налични данни“ и слой 2 „потенциални местообитания“:

- Слоевете  на разпространение по литературни и други налични данни трябва да  са направени съгласно общите правила на картографската наука, като те са създадени в два формата - хартиен и цифров. В хартиен и цифров формат картите се представят като част от докладите към методиките за мониторинг и оценка на състоянието.

Създава се по един слой за всеки един вид. Слоят е грид от векторни квадрати 10x10 км на територията на Република България. Координатната система /датум/ e препоръчително да е WGS84, като се използва конвертиран слой  от линка,  който е в ETRS89 (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-1). Проекцията да е стандартна UTM34 & 35 N и LAEA. При установено присъствие на вид, съответния квадрат се маркира с ясен и лесно разпознаваем символ или цвят.

Файловият формат да бъде общоприет и възможен за преобразуване в другите векторни формати за географски масиви данни. Препоръчително е шейп файл (ESRI SHAPE), геобаза данни (PERSONAL GEOFATABASE), Мапинфо таб файл /MapInfo tab/. Да покриват обобщените стандарти на консорциума от основни производители на стандартизиран софтуер за географска информация (OGS, Open Geospatial Consortium).

Изпълнителят може да използва като допълнение и други картни подложки, чрез които да се онагледи разпространението на вида.

Атрибутивната информация, трябва да съдържа следните основни данни:

1.Идентификатора на всеки квадрат - съгласно стандартната идентификационна система на избраната координатна система.

2.Полето, определено за отбелязване на присъствие на вида,  е текстово с дължина 255 символа; за всеки квадрат, в който видът присъства, се отбелязва името на вида, а за всеки без присъствие атрибутът се оставя с празен текстов низ; имената са официалните латински, взети от списъците на НСМБР.

3. Име на източника на данни за вида, по който е направен съответният слой. Полето е текст, 255 символа.

В отделен файл да бъде представена определена характеристична информация за източника на създаване на слоя на разпространение по литературни и други налични данни:

Изпълнителят изготвя списък на използваните слоеве, в случай че приложи и допълнителни слоеве за разпространението на вида.

В случай, че Изпълнителят използва литературни данни, той е длъжен да представи пълен списък на използваната литература, както и година, към която източниците са актуални.

- Слоевете с потенциалните местообитания за всеки вид трябва да представляват полигони, които очертават потенциалните му местообитания. Структурата на слоевете е аналогична на описаните по горе общи правила.

Атрибутивната информация съдържа:

1.Поле, текст дължина 255 символа, в което се пише името на местообитанието (ако е природно местообитание по приложение І към ЗБР, кодът да се изписва в отделна колона).

2. Код  по Натура 2000 съгласно приложение І към ЗБР, съдържащо минимум 5 единици, числово.

3. Име на вида на български и латински съгласно класификацията в рамките на НСМБР; поле, текст дължина 255 символа.

В отделен файл се описва следната характеристична информация:

1. Кратко описание на алгоритъм за очертаване на местообитанието.

2. Изброяване на слоеве, които са използвани при очертаване на местообитанието (входни слоеве).

3. Мащаб на всички входни слоеве (или брой точки на 1000 м. от контура).

Определянето/прецизирането на местата за мониторинг  трябва да бъде в 2 аспекта:

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски (напр. планина, езеро и т.н.) или други (напр. ЗТ, ЗЗ) обособени територии, като места за мониторинг

Аспект 2: Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи във всяка географска или друга обособена територия от Аспект 1

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски (напр. планина, езеро и т.н.) или други (напр. ЗТ, ЗЗ) обособени територии като места за мониторинг

За група „бозайници“ местата по Аспект 1 са определени в рамките на НСМБР – Приложение 4 . Изпълнителят по тази позициия следва да ревизира тези места и при необходимост да предложи промени или допълнения в тях, придружени от съответната обосновка.

Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

- Да се определят граници на избраните територии (места за мониторинг) по преценка на Изпълнителя (например: ако избраната територия е планинна/възвишение/хълм – може да се определи с  хоризонтали; ако е ЗТ – в границите на ЗТ, и т.н.) ;

- При определяне на границите на местата за мониторинг да се има предвид реалното разпространение на видовете в рамките на избраните географски обекти, т.е. местата да са относително „завършени“ единици (доколкото е възможно).

- Броят/ площта на определените места да е достатъчен (представителен) за оценка на състоянието на вида на национално ниво (а за видовете от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията – и на ниво биогеографски регион) Във връзка с това е необходимо да се посочи и обоснове върху каква част от територията на националната популация (в проценти) трябва да се приложат съответните схеми за мониторинг, както и броя и площта на пробните площи или броя и дължината на трансектите, достаъчни за целите на НСМБР.

- Избраните места за мониторинг да са сравнително равномерно разпределени в ареала на вида на територията на страната.

Изготвят се ревизирани списъци и карти на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет, в съответствие с горните изисквания.

Слоят с местата по Аспект 1 трябва да е част от картата (3-ти слой) с двата описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид).

Изисквания към картите, съдържащи слой 3 „места по Аспект 1“:

Слоевете се правят за всеки вид. За географската част на слоя важат общите правила, описани по-горе.

Атрибутната част съдържа следните полета:

1. Поле, в което е описана  относително компактната географска единица, от която географски обособената територия произхожда. Описанието съдържа тематичното име на единицата (например хълм) и слоят, от който произхожда (например от слой хоризонтали JICA). Ако единицата за мониторинг е агрегирана – текст, в който се описват входните слоеве. Полето е текст, 255 символа.

2. Поле, в което се описва за кой вид точно се отнася потенциалното местообитание.

Полето е текст с 255 символа.

3. Поле с код на географски обособената територия; числово, не по-малко от 6 знака.

Аспект 2: Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи във всяка географска или друга обособена територия от Аспект 1:

Прецизирането на местата за мониторинг по Аспект 2 се извършва за всички видове от Приложение 4 и за избраните географски или други обособени територии (Аспект 1).

В зависимост от методиките за мониторинг на отделните видове, трябва да се прецизират извадъчните единици, от които ще се събира информация. Те трябва да се отнесат към някоя от използваните единици в Информационната система към НСМБР - точки, маршрути или пробни площи.

В някои случаи (при видове, привързани към малка територия), една географска територия може да представлява един полигон или точка за наблюдение, т.е. двата аспекта за определяне/прецизиране на местата се припокриват. За видове, които обитават големи територии е необходимо в дадена географска/друга територия (напр. една планина) да се определят множество точки, маршрути или пробни площи за наблюдение.

Прецизирането ще се изразява в следното:

- За всеки обект на мониторинг се определят най-подходящите извадъчни единици - точки, маршрути или пробни площи. Те трябва да са еднакви за всички обособени територии по Аспект 1 и биогеографски региони, за да бъдат съпоставими резултатите

- Броят и разпределението на точките, размерите на маршрутите, формата и големината на пробните площи трябва да се обоснове на базата на особеностите на всеки вид и пространственото разпределение на индивидите в популациите;

- Схемата на съставяне на извадките (дизайна на мониторинговото изследване) трябва да се опише подробно, както и причината за избора и. Основен принцип, който трябва да се спазва е принципът на случайността, за да се гарантира репрезентативността на извадките;

- Броят на извадъчните единици (обемът на извадките) се планира/коригира във връзка с вариацията на избраните параметри на наблюдение. Те трябва да са достатъчни за определяне на  състоянието на вида в конкретните територии, което от своя страна да даде възможност за последващата оценка на национално ниво;

- Всяка точка, маршрут или пробна площ се описва с географски координати, като наименованията на точките, маршрутите или пробните площи се съставят по определен алгоритъм, по който се въвеждат в Информационата система към НСМБР (Възложителят ще запознае Изпълнителя с техническите подробности). Определянето на географските координати се извършва или по време на теренната работа или в случай, че Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация, може по време на подготвителната работа да предложи конкретни точки, маршрути или пробни площи, описани с географски координати (за видовете, за които има определени точки, маршрути или пробни площи с географски координати в рамките на НСМБР, Възложителят може да предостави тези данни на Изпълнителя).

За местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи) се изготвят списъци и карти, придружени от описателен докумет, в съответствие с горните изисквания.

Слоевете с местата по Аспект 2 трябва да са част от картата (4-ти слой) с трите описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид; 3-ти слой - места за мониторинг по Аспект 1).

Изисквания към картите, съдържащи слой 4 „места по Аспект 2“:

В Информационната система на НСМБР пространствените обекти се дефинират както следва: точки, маршрути и пробни площи. За всеки въведен формуляр се избира и въвежда едно от тях. Маршрутите представляват последователно въведени точки (начална, междинни и крайна) на извървяния път. Пробните площи за затворени полигонни обекти с минимум 3 точки които ги формират. Броят на точките за маршрути и пробни площи може да е неограничен. В рамките на Информационната система на НСМБР слоевете, които се генерират са в координатна система WGS84. Изпълнителят трябва да предвиди възможност за конвертиране на слоевете в координатна система ETRS: 1989 при генериране на общите карти за всеки вид.

Местата на мониторинг, се въвеждат съгласно стандарта на Информационната система на НСМБР.

Мининална задължителна информация:

- Име на място – съгласно алгоритъма за наименования на места за наблюдение към НСМБР;

- Институция – Регионални инспекции по околна среда, Дирекции на национални и природни паркове;

- Географска информация – в координатна система WGS84.

Слой маршрути/ пробни площи:

Това са траковете, които съответният наблюдател е покрил - реална информация, свалена от GPS-устройство на изминатия път.

Те трябва да са по един слой за всеки вид, сглобен във вид на слой полилинии. Стандартите като файлов формат и географска информация са идентични с описаните по-горе.

Атрибутната информация съдържа:

1. Дата на която е направен тракът; полето е дата – времево;

2. Име на маршрут/пробна площ;

3  Латинско име на вида, съгласно номенклатурите на НСМБР.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Карти съдържащи: - слоеве на разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; - слоеве с потенциалните местообитания за всеки вид, придружени от документ, съдържащ обосновка за избора на тези местообитания; - слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет (вкл. ревизиран списък), в съответствие с изискванията - слоеве на местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи) придружени от описателен докумет (вкл. списък), в съответствие с изискванията Картите се представят в електронен и хартиен вид, съгласно изискванията | - за слоеве на разпространение по литературни и други налични данни, слоеве с потенциалните местообитания, ревизирани списъци и слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1 – до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция; - за слоеве и списъци на местата по Аспект 2 - до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция в случай, че Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация и до 2 месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката – когато Изпълнителят не разполага предварително с необходимата информация | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

І.2.3. Методики за оценка на състоянието на видовете

Целта на настоящия проект е да се разработят методики за оценка на състоянието на видовете, обекти на НСМБР  на национално ниво и те да бъдат пилотно приложени, като се използват събраните данни от мониторинга в рамките на проекта.

До този момент в рамките на НСМБР не са разботени методики, които описват как събраните първични данни от мониторинга да се използват за оценка на състоянието на видовете. Следователно разработването на такива методики за всички видове от НСМБР, включени в Приложение 4, е ключов момент в рамките на този проект. Определените параметри и места за мониторинг за всеки вид са тясно свързани с методиките за оценка на неговото състояние, т.е. подборът на показателите и местата за мониторинг трябва да грантират възможността за изготвяне на оценка на състоянието на вида на национално ниво.

Състояние на вид

Определянето на състоянието на даден вид на национално ниво представлява комплексна количествена оценка по популационни параметри, разпространение и заплахи за определен период от време.

Методики за оценка на състоянието се разработват за всеки вид от Приложение 4 и трябва да включват следните компоненти:

-	Подробно описание на параметрите за оценка на състоянието, техните имена и мерни единици и обосновка на техния избор;

-	Описание на начина за изчисление/определяне на всеки параметър за оценка на състоянието т.е. кои параметри на наблюдение се използват и по какъв начин се включват в него;

- За видове, за които има достатъчна информация, да се определят и мотивират референтните стойности на параметрите за оценка.

Количествената оценка при определяне на състоянието на видовете трябва да включва два аспекта: пространствен и времеви. Пространственият аспект представлява обобщена оценка по отделните параметрите за местата на наблюдения по Аспект 1, на национално ниво и по биогеографски региони (за видовете от приложение ІІ на Директивата за местообитанията).

Според времевия аспект, оценката на състоянието на видовете ще се направи като моментна оценка по параметрите, за първата и втората година на проекта и оценка на състоянието, въз основа на сравнението между стойностите на параметрите за двете години.

Моментна оценка на състоянието

От Изпълнителя се изисква да направи моментна оценка на състоянието на видовете по всички избрани параметри. В случаите, когато се използва извадъчния метод на изследване, за оценка на действителните стойности на параметрите на популациите ще се използват стойностите на извадъчните показатели и техните доверителни интервали. Когато извадките представляват повече от 5% от популациите, трябва да се приложи корекционен фактор. Резултатите от моментната оценка по параметрите се представя в табличен вид. Таблицата включва наименование и мерна единица на параметъра за оценка, брой извадъчни единици (обем на извадката), минимална и максимална стойност, средна аритметична и стандартна грешка на средната аритметична, стандартно отклонение, 95% доверителен интервал и относителна прецизност в %:

| Наиме нование | Мерна единица | Брой извадъчни единици (n) | min ÷ max | Средна стойност () | Стандартна грешка на средната () | Стандартно отклонение (STD) | 95% Доверителни интервали (CL1 ÷ CL2) | Относителна прецизност в % (PRP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При наличие на обосновани референтни стойности на параметрите на оценка трябва да се сравнят установените и праговите стойности и да се направи анализ на доверителните интервали на тези параметри. Качествената оценка на състоянието по всеки параметър се поставя в зависимост от това, дали установената стойност е по-голяма или по-малка от праговата и дали 95% доверителен интервал съдържа или не референтната стойност.  В случай, когато доверителния интервал съдържа референтната стойност, се взима под внимание относителна прецизност в %. Резултатите се представят в следната таблица:

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност () | Референтна стойност (TL) | Относителна прецизност в % (PRP) | (CL1 ÷ CL2) не съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) не съдържа ТL | Оценка на състоянието по всеки параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | > TL | >/< TL | < TL |  |
| Крайна оценка на състоянието на вида |  |  |  |  |  |  |  |  |

За постигане на крайната оценка на състоянието на вида по всички изследвани параметри, Изпълнителят предлага алгоритъм за оценка, включително и експертна.

Оценка на състоянието, въз основа на сравнение между двете години

По всички параметри за оценка, трябва да се направи сравнение между втората и първата година от изследването. Интерпретацията на резултатите става задължително с помощта на post hoc power analysis при наличие на недостоверни различия. Когато силата на теста е малка при конкретния обем на извадките, вариация на данните и ниво на значимост, независимо от факта, че наблюдаваните различия в числеността са недостоверни, трябва да се отчете вероятността те да са реални и да се потърсят начини за повишаване на силата на теста. За всеки параметър се представят в табличен вид установените стойности през първата и втората година и разликата между тях, използвания тест за различие, неговата стойност, стойността на р и силата на теста.

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност За I година | Средна стойност За II година | Разлина между двете години | Тест за различие | Стойност на теста | Стойност на р | Сила на теста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В случай, че може да се определи и обоснове  биологично значимата разлика в стойностите на параметрите за една година, то трябва да се изчисли необходимия обем на извадките, за да се докаже, че тази разлика е достоверна. Резултатите от сравнението и последващия анализ е важен и за необходимостта от подобряване на дизайна на мониторинга.

С цел използване на резултатите от проекта, като пилотни за извършване на дългосрочен мониторинг и оценка на тенденцията на промяна в параметрите за оценка на състоянието на видовете, трябва да се посочи и обоснове:

- периодичността на провеждане на мониторинг на видовете;

- необходимият брой последователни оценки, за определяне на референтните стойности на параметрите за оценка;

- големината на биологично значимата разлика (в %) в стойностите на параметрите за определен период от време;

-  в случай, че е известна, сезонната и циклична компонента на вариацията в количествените показатели на популациите.

Предвидените таблици трябва да се попълват в електронни формуляри в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“), като Възложителят се ангажира да създаде съответните шаблони в електронен вид със съдействието на Изпълнителя.

При разработването на методиките за оценка на състоянието по отношение на видовете от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията, трябва да се вземат предвид разработените „Методики за определяне на природозащитното състояние“ по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (ще бъдат предоставени от Възложителя). По преценка на Изпълнителя, в случай че тези методики са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. За видовете, които попадат в Приложение II на Директивата за местообитанията, разработените в рамките на настоящия проект методики за оценка на състоянието им трябва да предоставят цялата необходима информация за докладването им по чл. 17 на Директивата за местообитанията. В тази връзка е желателно докладите за оценка на състоянието на видовете в съгласие с НСМБР да могат да се използват в готов вид за посочената цел. Разработените методики за оценка на състоянието се прилагат пилотно на практика от Изпълнителя след като бъдат събрани необходимите данни от теренните наблюдения по разработените методики за мониторинг. Чрез теренната работа и последващата оценка на състоянието на видовете ще се демонстрира дали предложените методики са работещи.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 4, съгласно описаните изисквания. След прктическото прилагане на методиките за оценка на състоянието на видовете, Изпълнителят ревизира и при необходимост коригира/допълва гореспоменатия документ . | - за представяне на документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 4 - до 1 месец след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за представяне на ревизиран документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 4- до 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 1 месец след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

І.3. Обучение на екипите за теренна работа за група бозайници

Изпълнителят по тази позиция трябва да планира и проведе обучение на всички участници в екипите за теренна работа по група бозайници, за прилагане на разработените методики за мониторинг, включително за работа с използваното оборудване и за спазване на правилата за безопасност при теренната работа, според спецификата на конкретните биологични видове. Обучението следва да бъде проведено преди началото на теренните проучвания.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на всички участници в екипите за теренна работа по група бозайници, за прилагане на разработените методики за мониторинг и за спазване на правилата за безопасност при теренната работа | Преди започване на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

II. Теренни проучвания:

За група бозайници теренните наблюдения по предложените методики за мониторинг включват видовете в Приложение 4.

Съгласно правилата на ОПОС, е недопустимо да има припокриване на дейности между отделните проекти. С цел да няма припокриване на дейности между настоящия проект и проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, трябва да бъде спазено следното изискване: За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са събрани данни, подходящи и за целите на настоящия проект от места в защитените зони от мрежата Натура 2000, определени и като места за мониторинг по настоящия проект – следва от тези места за тези видове  да не се извършват теренни проучвания в рамките на настоящия проект. Следователно, при изготването на оценките на състоянието видовете на национално ниво по настоящия проект,  в гореспоменатия случай ще се използват данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. В тази връзка, Изпълнителят трябва предварително (преди започване на теренната работа) да направи оценка - кои от данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, налични за определените места за мониторинг по настоящия проект, са подходящи за целите на настоящия проект.  Възложителят ще предостави необходимата информация от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ на Изпълнителя.

Изисквания към теренните проучвания:

Теренната работа ще включва:

ІІ.1.Картиране на местата за теренни проучвания за видовете от група бозайници:

- Посещение на всички определени за мониторинг места, съгласно Аспект 1 (по-обширни географски/други обособени територии)  за всички видове от Приложение 4 - броят на посещенията на всяко място е в зависимост от методиката;

- Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи чрез описание с географски координати и наименования (при първото посещение, освен ако не са определени предварително), съгласно Аспект 2 - на всяко място по Аспект 1

ІІ.2. Набиране на данни по всички показатели, посочени в методиките

Набират се данните по определените параметри (показатели) съгласно методиката за мониторинг и се въвеждат в полевите формуляри - за всяка определена точка, маршрут или пробна площ - броят на посещенията е в зависимост от методиката.В полевите формуляри, където е необходимо, се записват географските координати на конкретното наблюдение, отчетени чрез GPS-устройство. Извървяният път в рамките на конкретното теренно наблюдение, отчетен чрез автоматичен режим на записване на GPS-устройството (трак), се предоставя на Възложителя като отделен файл, придружаващ всеки полеви формуляр. При всяко теренно наблюдение се изготвя и снимков материал, придружаващ всеки полеви формуляр.

За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че определените като места за мониторинг точки/маршрути/пробни площи попадат в защитена зона и от тези  точки/маршрути/пробни площи има налични подходящи за целите на настоящия проект данни, събрани от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ - за тези места не се провеждат теренни проучвания в рамките на настоящия проект (виж и по-горе – изискването да няма припокриване на дейности).

План за теренните проучвания:

Изпълнителят по тази позиция следва да изготви план за провеждане на теренната работа, съгласно разработените от него методики за мониторинг.  Планът трябва да е представен в табличен вид, в следната примерна таблица (може да бъде допълвана/коригирана по преценка на Изпълнителя):

Примерен план:

| Дати От … до … | Място (по Аспект 1) … | Брой точки/маршрути/пробни площи | Вид | Екип |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Планът се одобрява от Възложителя. В случай, че се налагат промени по одобрения план, Изпълнителят информира своевременно Възложителя.

Задължение на Изпълнителя е да предвиди механизми за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - План за теренната работа - Попълнени полеви формуляри на хартиен носител и в електронен вид в Информационната система към НСМБР - за всяка определена точка/маршрут/пробна площ, съгласно методиката за мониторинг - полевият формуляр включва и описание с географски координати и наименования на прецизираните точки/ маршрути/пробни площи, както и географските координати на конкретни наблюдения Всеки полеви формуляр задължително е придружен от файл, съдържащ следа (трак) от GPS устройство и снимков материал в цифров формат. | - За План за теренната работа – до 14 дни преди началото на всеки полеви сезон; - За попълване на полевите формуляри на хартиен носител и в електронен вид, представяне на файлове, съдържащи следа (трак) от GPS устройство и снимков материал - до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 14 дни след получаване на резултатите В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 7 дни. |

ІІІ. Камерална работа

Камералната работа включва въвеждане в информационната система, обработка,анализ и визуализиране на събраните полеви данни.

III.1. Въвеждане на данните в Информационната система към НСМБР

След приключване на теренната работа, периодично първичните данни от полевите формуляри се въвеждат в информационната система към НСМБР. Възложителят ще предостави на Изпълнителите необходимия софтуер за въвеждане на полевите формуляри в електронен вид и ще проведе обучение за работа със софтуера.

III.2. Статистически и пространствен анализ на събраните данни. Определяне на състоянието на вида на национално ниво.

Този етап по същество ще представлява пилотно прилагане на практика на разработените от Изпълнителя (на по-ранен етап) „Методики за оценка на състоянието на видовете“ (виж по- горе -  Методики за оценка на състоянието на видовете). Всички събрани първични данни от мониторинга трябва да бъдат групирани, графично представени и описани с помощта на дескриптивната статистика; трябва да се определи точността на оценката на параметрите и техните доверителни интервали; да се анализира вариацията между различните извадъчни единици, между обособените райони и биогеографски региони. Съгласно указанията в „Методиката за оценка на състоянието на видовете“, да се изготвят и въведат в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“) таблици, описващи състоянието на видовете по всички включени параметри за оценка. С помощта на статистически методи да се направи оценка на дизайна на мониторига и ако се налага тя да се подобри с цел да може да се даде точна оценка на състоянието на видовете по параметрите за оценка и да се регистрират биологично значимите промени във времето.

По отношение на видовете от Приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“ трябва да бъде демонстрирано по какъв начин въведените в гореспоменатите таблици данни ще се използват за докладването по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“ (това включва и докладването на ниво биогеографски регион).

Резултатите от пространствения анализ на данните трябва да бъдат визуализирани на карти в информационната система към НСМБР, чрез инструментите на ГИС.

Изпълнителят трябва да създаде пространствен модел на моментното състояние за всеки вид. За създаването на този модел, да се използват първичните данни от мониторинга, като те се съотнасят с наличните за вида слоеве и цифрови карти. Изпълнителят се задължава да разработи пространствен модел, чрез който да оцени кои природни местообитания са най-подходящи за конкретния вид и какво е разпределението на популацията в потенциално пригодната територия. В рамките на модела да се изобразят чрез символи за градация количествените параметри на видовете в обитаваните от тях местообитания.

Резултатът от модела трябва да бъде географски слой, обхващащ като минимум „потенциалните местообитания”. В този слой трябва да бъдат представени количествените параметри за оценка на видовете. Стандартно, ще се изискват численост/проективно покритие или друг параметър за обилие (по експертна преценка) и плътност на популацията за всеки обособен географски обект (Аспект 1), но е възможно в един географски обект да се картират територии с различни количествени стойности. При видове, за които има определени специфични критерии за количествена оценка, се допуска плътността или числеността да бъдат допълнени или заменени с други параметри, които по-точно описват състоянието на вида.

По този географски слой трябва да се отчетат задължително всички базови параметри, които е желателно да бъдат независимо изследвани и през двата полеви сезона. След втория полеви сезон, където има повтаряемост на данните да се прави и оценка за периода. Оценката се прави на национално ниво за всички видове. За видовете от приложение ІІ на ЗБР се прави и на ниво биогеографски регион.

Продукт на оценката е таблица съдържаща следните задължителни полета: идентификатор на площта на оценка/национална територия, биогеографски регион, идентификатор на вида, оценка на вида в класовете съгласно указанията за изготвяне на оценка на състоянието на вида.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - Въведени всички полеви формуляри в Информационната система към НСМБР - Документ с изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 4, съгласно методиките за оценка на състоянието - Карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните | - Полевите формуляри се въвеждат периодично в информационната система към НСМБР – до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа - Представяне на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 4 - до 2 месеца след приключване на теренната работа - Представяне на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните -до 2 месеца след приключване на теренната работа (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя : - до 14 дни след получаване на въведените полеви формуляри - до 1 месец след получаване на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 4 - до 1 месец след получаване на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

III.3. Предложение и внедряване на пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид и/или група в зависимост от биологичните особености на обектите/ пространствени сценарии.

Изпълнителят трябва да проучи какви пространствени екосистемни модели за прогноза са разработвани за видовете от групата, като изготви доклад, в който да представи резултатите от проучването.

По преценка на Изпълнителя, той дава предложение за внедряване на някой от съществуващите модели, или разработва такъв модел, съгласно следните изисквания: Пространственият екосистемен модел за прогноза на състоянието се разработва за избран от Изпълнителя вид/група. Чрез него трябва да може да се прогнозира промяната в състоянието на вида/групата при промяна на стойностите на дадени параметри (напр. на заплахите). Пространственият екосистемен модел трябва да дава възможност за структуриране на различни сценарии – при промяна в стойностите на дадени параметри (напр. увеличено въздействие на дадена заплаха/заплахи) да показва какви промени се очакват в състоянието и разпространението на вида/видовете. В зависимост от приложените статистически и пространствени методи, резултатите могат да се представят чрез карти (съобразени с описаните в заданието изисквания), индекси или числови параметри. При изготвянето на модела се използват всички данни и резултати от теренните наблюдения, създадените методики и карти в предходните етапи. При разработването на модела да се взима предвид периодът, в който се събират и обобщават данните.

Изпълнителят изготвя подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - Доклад с резултатите от проучването на съществуващи пространствени екосистемни модели за видове от групата; - Създаден пространствен екосистемен модел за прогноза на състоянието на избран вид/група - Подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел. | До 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. |

ІV. Обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ДНП и ДПП

С оглед на постигане на устойчиви резултати и самостоятелно продължаване на дейностите след приключване на проекта, по време на теренната работа Изпълнителят трябва да проведе обучение на експертите от ИАОС, РИОСВ, НП и ПП за прилагане на одобрените методики след приключване на проекта.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП и НП. | В началото на втория полеви сезон | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

V. Обурудване

За целите на изпълнение на настоящия проект, за обособена позиция 4, Възложителят ще предостави на Изпълнителя следното оборудване:

| № | Оборудване | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | GPS | 8 |
| 2 | Бинокъл | 4 |
| 3 | Фотокапани с бяла светкавица | 50 |
| 4 | Фотокапани с инфрачервена светкавица | 100 |
| 5 | Фотокапани с изпращане на MMS | 20 |
| 6 | Далекомер | 3 |
| 7. | Механични полеви везни | 4 |
| 8. | Живоловни сгъваеми капани | 100 |

Изпълнителят се задължава да върне на възложителя предоставеното оборудване след приключване на теренната работа. Изпълнителят и неговите експерти се задължават да ползват предоставеното им оборудване акуратно, да се грижат за него, да го пазят от повреждане. В случай, че дадено оборудване предоставено на изпълнителя не се върне или техническото му състояние не позволява то да бъде ползвано пълноценно след края на проекта от Възложителя, то изпълнителят трябва да го възстанови за своя сметка.

VI. Индикативна стойност на позицията - 200 000 лв.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПО V-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ, МЪХОВЕ И ГЪБИ”

Видовете, обект на Обособена позиция 5, са включени в Приложение 5 към Техническите спецификации.

I. Подготвителна работа

I.1. Преглед и оценка на наличните данни и методики за видовете от групата

Изпълнителят трябва да направи преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от групата. На базата на събраната информация следва да бъдат посочени евентуални пропуски в наличните методики за висши растения, мъхове и гъби към НСМБР, както и да бъде планирана теренната работа.

Основните документи, с които Изпълнителят по тази позиция трябва да е добре запознат, са разработените методики за мониторинг за висши растения, мъхове и гъби в рамките на НСМБР („Практическо ръководство за събиране и съхранение на данни в рамките на НСМБР“ http://eea.government.bg/biodiversity/nsmbr/practical-guidance), както и методиките, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (Възложителят ще предостави копия на Изпълнителя). Това изискване е свързано със задачата на Изпълнителя по тази позиция (описана подробно по-долу).

| Резултати | Срок за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя кратък доклад, обобщаващ резултатите от направения преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на видовете от групата, включващ и анализ на основните пропуски в наличните познания. | До 1 месец преди крайните срокове по дейност І.2. (виж по-долу – крайните срокове за методиките за мониторинг и методиките за оценка на състоянието са различни). | Извършва се от Възложителя в срок до7 дни след получаване на резултатите |

I.2. Прецизиране/разработване на методики и определяне на места за теренни наблюдения

В Приложение 5 е представен пълният списък на видовете висши растения, мъхове и гъби, обект на НСМБР, включващ и индикативни места за мониторинг. В рамките на НСМБР („Практическо ръководство за събиране и съхранение на данни в рамките на НСМБР“ http://eea.government.bg/biodiversity/nsmbr/practical-guidance) са разработени методики за мониторинг на висши растения, мъхове и гъби. Изпълнителят по тази позиция трябва да прецизира тези методики, което се извършва съгласно описаните по-долу изисквания.

Изпълнителят трябва също така да прецизира местата за мониторинг, описани в индикативния списък в Приложение 5, съгласно описаните по-долу изисквания.

До момента в рамките на НСМБР за висши растения, мъхове и гъби не са разработени методики за оценка на състоянието на видовете. Тези методики трябва да бъдат разработени, съгласно описаните по-долу изисквания.

I.2.1. Методики за мониторинг

Методиките за мониторинг на висши растения, мъхове и гъби към НСМБР са разработени в периода 2004-2006 г.

За висшите растения е предложена единна методика, която обхваща всички видове по Приложение 5 (Висши растения). Методиките за мониторинг на мъхове обхващат всички видове от Приложение 5 (Мъхове). Те са подчинени на три различни подхода за мониторинг в зависимост от особеностите на видовете от НСМБР и техните местообитания, в резултат на което са изготвени девет полеви формуляра. (Формуляр за мониторинг на мъхове - Bazzania flaccida; Формуляр за мониторинг на мъхове - Brachytechium geheebi; Формуляр за мониторинг на мъхове - Buxbaumia viridis; Формуляр за мониторинг на мъхове - Grimmia teretinervis; Формуляр за мониторинг на мъхове - Hamatocaulis vernicosus; Формуляр за мониторинг на мъхове - Mannia triandra, Riccia crustata; Формуляр за мониторинг на мъхове - Meesia longiseta; Формуляр за мониторинг на мъхове - Neckera pennata, Dicranum viridae, Frulania fragilifolia; Формуляр за мониторинг на мъхове - Sphagnum cuspidatum, Sphagnum fallax). За гъбите от списъка в Приложение 5 (Гъби) са предложени две методики за мониторинг (Методика 1- „Наблюдение на избрани видове чрез трансектния метод в хабитати, характерни за съответния вид гъба“; Методика 2 - „Отчитане на определен набор от гъби  ежегодно наблюдавани площадки“).

Към днешна дата е необходимо съществуващите в рамките на НСМБР методики за мониторинг да бъдат ревизирани, прецизирани и ако е необходимо допълнени, за да осигурят възможност за извършване на оценка на състоянието на видовете на национално ниво на базата на събраните първични данни от мониторинга.

За видовете от приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“ методиките за мониторинг трябва да бъдат съобразени и с изискваните данни за докладване по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“, т.е. чрез събраните първични данни от мониторинга да бъде възможно да се направят оценките, изисквани във формата за докладване по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“. В тази връзка, трябва да се вземат предвид и методиките за мониторинг, разработени в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ - по преценка на Изпълнителя, в случай че са подходящи, те могат да бъдат предложени и за целите на настоящия проект и съответно НСМБР.

Съгласно изискванията на „Наредба № 2 за условията и реда за създаването и функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие“, методиките за мониторинг трябва да съдържат следните компоненти:

- описание на обекта;

- параметри на наблюдение;

- периодичност на наблюдение;

- образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта;

- необходимо техническо оборудване;

Следователно, настоящите методики (съществуващите към НСМБР, които трябва да се ревизират и прецизират) трябва да съдържат изброените компоненти,  по конкретно:

- описание на обекта – включва кратка обща информация (макс. 3 страници) за характерните особености на конкретните видове, за които се разработва методиката – например брой видове, включени в методиката; биологични и екологични особености; характерни местообитания; природозащитна значимост; особености при провежданито на мониторинга и др. по преценка на Изпълнителя;

- параметри на наблюдение – всички параметри на наблюдение трябва да бъдат описани подробно, с техните имена, мерни единици и начин на отчитане/измерване на терен. То трябва да е ясно и лесно, за да се минимизира субективния елемент при събирането на данните. Метричните белези трябва да се измерват с достатъчна точност (между най-голямата и най-малката стойност да има поне 30 единици стъпки) и с еднаква систематична грешка, т.е. измервани по еднакъв начин и с еднакви уреди. За отделните параметри на наблюдение трябва да се посочат възможните рискове за грешки при тяхното отчитане/измерване,  източниците и големината на тези грешки (включително и по експертна оценка). Прецизирането на параметрите за наблюдение трябва да бъде направено предвид крайната цел на процеса на мониторинг – оценка на състоянието на видовете на национално ниво. В тази връзка, при прецизирането на параметрите за наблюдение следва да се държи сметка по какъв начин всеки един от тях ще бъде използван в методиките за оценка на състоянието на видовете (виж по-долу). Задължителен параметър за наблюдение за всички видове трябва да бъде идентифициране на съществуващи или потенциални заплахи за дадено място;

- периодичност на наблюдение – в тази част трябва да се опише най-подходящият период за наблюдение в рамките на една година; необходимият брой посещения на трансект или локалитет в рамките на една година; необходим брой дни за всяко посещение на терен; през колко години трябва да се повтарят наблюденията (оптимален период за повтаряне на наблюденията), както и какъв е минималният брой повторения на наблюденията с оглед установяване на тенденции в състоянието на видовете;

- образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта – формулярите за мониторинг, разработени до момента в рамките на НСМБР съдържат няколко стандартни полета (стандартна обща част), въведени и в софтуера (информационната система) към НСМБР, както и специфични за всеки обект полета. Стандартните полета трябва да бъдат спазени при прецизирането на полевите формуляри за мониторинг на висши растения, мъхове и гъби. Те съдържат информация за дата, час, място, екип и други общи сведения относно конкретното наблюдение. Възложителят се ангажира да запознае Изпълнителя със структурата и функциите на Информационната система към НСМБР, с които Изпълнителя следва да се съобрази при прецизирането на полевите формуляри. Специфичните полета, включващи конкретните параметри на наблюдение за дадения обект, се прецизират според спецификата на всеки обект. Изпълнителят представя хартиен вариант на обновените полеви формуляри, удобни за използване при работа на терен. В случай, че има промени в полевите формуляри, след тяхното одобрение, Възложителят се ангажира своевременно да редактира съществуващите шаблони на полевите формуляри в Информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за данни“);

- необходимо техническо оборудване – описва се подробно необходимото техническео оборудване за теренна работа, включително и личната екипировка на членовете на екипа.

Като допълнително  изискване към методиките за мониторинг (не е включено в Наредба №2), Изпълнителят трябва да разработи правила за безопасност при теренната работа, според спецификата на конкретните биологични видове, за които се отнася методиката. Правилата за безопасност при теренната работа са неразделна част от методиката за мониторинг и следва стриктно да се спазват.

При необходимост от модификации на съществуващи методики за целите на заданието - те трябва да бъдат аргументирани.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ на хартиен и електронен носител, съдържащ методики за мониторинг за видовете от Приложение 5, съгласно описаните изисквания. Този документ следва да бъде ревизиран от Изпълнителя след практическото прилагане на методиките на терен през първата година и при необходимост да бъде коригиран/допълнен. След приключване на теренната работа в рамките на проекта Изпълнителят оформя документа в окончателен вид, на базата на практическия опит от теренната работа. | - за ревизиране и прецизиране на съществуващите методики за мониторинг и разработване на нови методики за мониторинг – до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция; - за ревизиране и при необходимост коригиране/допълване на всички методики за мониторинг след практическото им прилагане на терен през първата година – до 2 месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид след приключване на теренната работа в рамките на проекта – до1 месец след приключване на теренната работа | Извършва се от Възложителя на три етапа: - в срок до 14 дни след получаване на резултатите (Документ с методики за мониторинг) – преди започване на теренната работа; - в срок до 14 дни след ревизиране на методиките за мониторинг от Изпълнителя след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката; - в срок до 1 месец след оформяне на всички методики за мониторинг в окончателен вид от Изпълнителя след приключване на теренната работа в рамките на проекта. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 10 дни. |

I.2.2. Места за мониторинг

За всеки обект на мониторинг в рамките на НСМБР, следва да се определят такива и толкова на брой места за наблюдение, така че данните събрани от тях (съгласно описаните по-горе параметри на наблюдение) да дават възможност за извършване на оценка на състоянието на видовете на национално ниво. За видовете от прил. ІІ на „Директивата за местообитанията“, във връзка с необходимостта за докладване по чл. 17, трябва да се създаде възможност и за оценка на състоянието на видовете по биогеографски региони.

На този етап в списъците по Приложение 5 са предложени индикативни места за мониторинг на висши растения, мъхове и гъби, които Изпълнителят следва да изпозлва като основа при определянето/прецизирането на местата за мониторинг съгласно изискванията на двата описани по-долу аспекта.

Преди определянето/прецизирането на местата за мониторинг, за всички видове от списъка в Приложение 5 се подготвят подготвят карти съдържащи следните слоеве:

- 1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид;

- 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид (Възложителят се ангажира да предостави на Изпълнителя наличните такива карти изготвени по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“). По преценка на Изпълнителя, в случай че разработените карти по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. Слоят с потенциалните местообитания трябва да бъде придружен от съответната обосновка за избора на тези местообитания.

Възложителят ще предостави за нуждите на проекта общи географските слоеве на Р.България, създадени по проект JICA. Тези слоеве  са: административно деление, населени места, реки, езера, пътища, железопътна мрежа, релеф и са в мащаб  1:100 000. Също така Възложителят може да осигури и слоевете на защитени територии, защитени зони, биогеогрефски региони, Корине Земно покритие 2006, Грид ETRS:1989 LAEA.

Изисквания към картите, съдържащи слой 1 „разпространение по литературни и други налични данни“ и слой 2 „потенциални местообитания“:

- Слоевете  на разпространение по литературни и други налични данни трябва да  са направени съгласно общите правила на картографската наука, като те са създадени в два формата - хартиен и цифров. В хартиен и цифров формат картите се представят като част от докладите към методиките за мониторинг и оценка на състоянието.

Създава се по един слой за всеки един вид. Слоят е грид от векторни квадрати 10x10 км на територията на Република България. Координатната система /датум/ e препоръчително да е WGS84, като се използва конвертиран слой от линка, който е в ETRS89 (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-1). Проекцията да е стандартна UTM34 & 35 N и LAEA. При установено присъствие на вид, съответния квадрат се маркира с ясен и лесно разпознаваем символ или цвят.

Файловият формат да бъде общоприет и възможен за преобразуване в другите векторни формати за географски масиви данни. Препоръчително е шейп файл (ESRI SHAPE), геобаза данни (PERSONAL GEOFATABASE), Мапинфо таб файл /MapInfo tab/. Да покриват обобщените стандарти на консорциума от основни производители на стандартизиран софтуер за географска информация (OGS, Open Geospatial Consortium).

Изпълнителят може да използва като допълнение и други картни подложки, чрез които да се онагледи разпространението на вида.

Атрибутивната информация, трябва да съдържа следните основни данни:

1. Идентификатора на всеки квадрат - съгласно стандартната идентификационна система на избраната координатна система.

2. Полето, определено за отбелязване на присъствие на вида,  е текстово с дължина 255 символа; за всеки квадрат, в който видът присъства, се отбелязва името на вида, а за всеки без присъствие атрибутът се оставя с празен текстов низ; имената са официалните латински, взети от списъците на НСМБР.

3. Име на източника на данни за вида, по който е направен съответният слой. Полето е текст, 255 символа.

В отделен файл да бъде представена определена характеристична информация за източника на създаване на слоя на разпространение по литературни и други налични данни:

Изпълнителят изготвя списък на използваните слоеве, в случай че приложи и допълнителни слоеве за разпространението на вида.

В случай, че Изпълнителят използва литературни данни, той е длъжен да представи пълен списък на използваната литература, както и година, към която източниците са актуални.

- Слоевете с потенциалните местообитания за всеки вид трябва да представляват полигони, които очертават потенциалните му местообитания. Структурата на слоевете е аналогична на описаните по горе общи правила.

Атрибутивната информация съдържа:

1.Поле, текст дължина 255 символа, в което се пише името на местообитанието (ако е природно местообитание по приложение І към ЗБР, кодът да се изписва в отделна колона).

2. Код по Натура 2000 съгласно приложение І към ЗБР, съдържащо минимум 5 единици, числово.

3. Име на вида на български и латински съгласно класификацията в рамките на НСМБР; поле, текст дължина 255 символа.

В отделен файл се описва следната характеристична информация:

1. Кратко описание на алгоритъм за очертаване на местообитанието.

2. Изброяване на слоеве, които са използвани при очертаване на местообитанието (входни слоеве).

3. Мащаб на всички входни слоеве (или брой точки на 1000 м. от контура).

Определянето/прецизирането на местата за мониторинг  трябва да бъде в 2 аспекта:

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски (напр. планина, езеро и т.н.) или други (напр. ЗТ, ЗЗ) обособени територии, като места за мониторинг

Аспект 2: Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи във всяка географска или друга обособена територия от Аспект 1

Аспект 1: Определяне на по-обширни географски (напр. планина, езеро и т.н.) или други (напр. ЗТ, ЗЗ) обособени територии, като места за мониторинг

За висши растения, мъхове и гъби местата по Аспект 1 са определени до голяма степен в рамките на НСМБР – Приложение 5 . Изпълнителят по тази позициия/дейност следва да ревизира тези места и при необходимост да предложи промени или допълнения в тях, придружени със съответната обосновка.

Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

- Да се определят условно граници на избраните места за мониторинг по преценка на Изпълнителя (Пример: Ако избраното място съвпада с географски обект - планина/възвишение/хълм или др., то може да се определи с помощта на  хоризонтали; ако е ЗТ – в границите на ЗТ, и т.н.);

- При определяне на границите на местата за мониторинг да се има предвид реалното разпространение на видовете в рамките на избраните географски обекти, т.е. местата да са относително „завършени“ единици (доколкото е възможно).

- Броят и площта на определените за мониторинг места да е достатъчен (представителен) за оценка на състоянието на вида на национално ниво (за видовете от прил. ІІ на Директивата за местообитанията – и на ниво биогеографски регион). Във връзка с това е необходимо да се посочи и обоснове върху каква част от територията на националната популация (в проценти) трябва да се приложат съответните схеми за мониторинг, както и броя и площта на пробните площи или броя и дължината на трансектите, достаъчни за целите на НСМБР.

- Избраните места да са сравнително равномерно разпределени в ареала на вида в страната.

Изготвят се ревизирани списъци и карти на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет, в съответствие с горните изисквания.

Слоят с местата по Аспект 1 трябва да е част от картата (3-ти слой) с двата описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид).

Изисквания към картите, съдържащи слой 3 „места по Аспект 1“:

Слоевете се правят за всеки вид. За географската част на слоя важат общите правила, описани по-горе.

Атрибутната част съдържа следните полета:

1. Поле, в което е описана  относително компактната географска единица, от която географски обособената територия произхожда. Описанието съдържа тематичното име на единицата (например хълм) и слоят, от който произхожда (например от слой хоризонтали JICA). Ако единицата за мониторинг е агрегирана – текст, в който се описват входните слоеве. Полето е текст, 255 символа.

2. Поле, в което се описва за кой вид точно се отнася потенциалното местообитание. Полето е текст с 255 символа.

3. Поле с код на географски обособената територия; числово, не по-малко от 6 знака.

Аспект 2: Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи във всяка географска или друга обособена територия по Аспект1

Прецизирането на точки, маршрути или пробни площи се извършва за всички видове от Приложение 5.

В зависимост от методиките за мониторинг на отделните видове, трябва да се прецизират извадъчните единици, от които ще се събира информация. Те трябва да се отнесат към някоя от използваните единици в Информационната система към НСМБР - точки, маршрути или пробни площи.

Прецизирането ще се изразява в следното:

- За всеки обект на мониторинг се определят най-подходящите извадъчни единици - точки, маршрути или пробни площи. Те трябва да са еднакви за всички обособени територии по Аспект 1 и биогеографски региони, за да бъдат съпоставими резултатите;

- Броят и разпределението на точките, размерите на маршрутите, формата и големината на пробните площи трябва да се обоснове на базата на особеностите на всеки вид и пространственото разпределение на индивидите в популациите;

- Схемата на съставяне на извадките (дизайна на мониторинговото изследване) трябва да се опише подробно, както и причината за избора и. Основен принцип, който трябва да се спазва е принципът на случайността, за да се гарантира репрезентативността на извадките;

- Броят на извадъчните единици (обемът на извадките) се планира/коригира във връзка с вариацията на избраните параметри на наблюдение. Те трябва да са достатъчни за определяне на  състоянието на вида в конкретните територии, което от своя страна да даде възможност за последващата оценка на национално ниво;

- Всяка точка, маршрут или пробна площ се описва с географски координати, като наименованията на точките, маршрутите или пробните площи се съставят по определен алгоритъм, по който се въвеждат в Информационата система към НСМБР (Възложителят ще запознае Изпълнителя с техническите подробности). Определянето на географските координати се извършва или по време на теренната работа или, в случай, че Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация, може по време на подготвителната работа да предложи конкретни точки, маршрути или пробни площи, описани с географски координати (за видовете, за които има определени точки, маршрути или пробни площи с географски координати в рамките на НСМБР, Възложителят може да предостави тези данни на Изпълнителя);

За местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи) се изготвят списъци и карти, придружени от описателен докумет, в съответствие с горните изисквания.

Слоевете с местата по Аспект 2 трябва да са част от картата (4-ти слой) с трите описани по-горе слоя (1-ви слой - разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; 2-ри слой - потенциални местообитания за всеки вид; 3-ти слой - места за мониторинг по Аспект 1).

Изисквания към картите, съдържащи слой 4 „места по Аспект 2“:

В Информационната система на НСМБР пространствените обекти се дефинират както следва: точки, маршрути и пробни площи. За всеки въведен формуляр се избира и въвежда едно от тях. Маршрутите представляват последователно въведени точки (начална, междинни и крайна) на извървяния път. Пробните площи за затворени полигонни обекти с минимум 3 точки които ги формират. Броят на точките за маршрути и пробни площи може да е неограничен. В рамките на Информационната система на НСМБР слоевете, които се генерират са в координатна система WGS84. Изпълнителят трябва да предвиди възможност за конвертиране на слоевете в координатна система ETRS: 1989 при генериране на общите карти за всеки вид.

Местата на мониторинг, се въвеждат съгласно стандарта на Информационната система на НСМБР.

Мининална задължителна информация:

      - Име на място – съгласно алгоритъма за наименования на места за наблюдение към НСМБР;

      - Институция – Регионални инспекции по околна среда, Дирекции на национални и природни паркове;

      - Географска информация – в координатна система WGS84.

Слой маршрути/ пробни площи:

Това са траковете, които съответният наблюдател е покрил - реална информация, свалена от GPS-устройство на изминатия път.

Те трябва да са по един слой за всеки вид, сглобен във вид на слой полилинии. Стандартите като файлов формат и географска информация са идентични с описаните по-горе.

Атрибутната информация съдържа:

1. Дата на която е направен тракът; полето е дата – времево;

2. Име на маршрут/пробна площ;

3  Латинско име на вида, съгласно номенклатурите на НСМБР.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Карти съдържащи: - слоеве на разпространение по литературни и други налични данни за всеки вид; - слоеве с потенциалните местообитания за всеки вид, придружени от документ, съдържащ обосновка за избора на тези местообитания; - слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1, придружени от описателен докумет (вкл. ревизиран списък), в съответствие с изискванията - слоеве на местата по Аспект 2 (определените точки, маршрути или пробни площи) придружени от описателен докумет (вкл. списък), в съответствие с изискванията Картите се представят в електронен и хартиен вид, съгласно изискванията | - за слоеве на разпространение по литературни и други налични данни, слоеве с потенциалните местообитания, ревизирани списъци и слоеве на местата за мониторинг по Аспект 1 – до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция; - за слоеве и списъци на местата по Аспект 2 - до 3 месеца от дата на сключване на договор с Изпълнителя по тази позиция, в случай, че Изпълнителят разполага предварително с необходимата информация и до 2 месеца след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката – когато Изпълнителят не разполага пр едварително с необходимата информация | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

I.2.3. Методики за оценка на състоянието на видовете

Целта на настоящия проект е да се разработят методики за оценка на състоянието на видовете, обекти на НСМБР  на национално ниво и те да бъдат пилотно приложени, като се използват събраните данни от мониторинга в рамките на проекта.

До този момент в рамките на НСМБР не са разботени методики, които описват как събраните първични данни от мониторинга да се използват за оценка на състоянието на видовете. Следователно разработването на такива методики за всички видове от НСМБР е ключов момент в рамките на този проект. Определените параметри и места за мониторинг за всеки вид са тясно свързани с методиките за оценка на неговото състояние, т.е. подборът на показателите и местата за мониторинг трябва да грантират възможността за изготвяне на оценка на състоянието на вида на национално ниво.

Методиките за оценка на състоянието на видовете висши растения, мъхове и гъби трябва да следват логиката на методиките за мониторинг т.е. за всички видове, обхванати от обща методика за мониторинг, трябва да се разработи и съответната методика за оценка на състоянието. При групата на мъховете поради спецификата на работа с отделните представители по преценка на Изпълнителя може да се изготвят отделни методики за оценка на състоянието по видове/групи от видове, следвайки модела, представен в теренните формуляри.

Състояние на вид

Определянето на състоянието на даден вид на национално ниво представлява комплексна количествена оценка по популационни параметри, разпространение и заплахи за определен период от време.

Методики за оценка на състоянието се разработват за всеки вид от Приложение 5  и трябва да включват следните компоненти:

-	Подробно описание на параметрите за оценка на състоянието, техните имена и мерни единици и обосновка на техния избор;

-	Описание на начина за изчисление/определяне на всеки параметър за оценка на състоянието т.е. кои параметри на наблюдение се използват и по какъв начин се включват в него;

- За видове, за които има достатъчна информация, да се определят и мотивират референтните стойности на параметрите за оценка.

Количествената оценка при определяне на състоянието на видовете трябва да включва два аспекта: пространствен и времеви. Пространственият аспект представлява обобщена оценка по отделните параметрите за местата на наблюдения по Аспект 1, на национално ниво и по биогеографски региони (за видовете от прил. ІІ на Директивата за местообитанията).

Според времевия аспект, оценката на състоянието на видовете ще се направи като моментна оценка по параметрите, за първата и втората година на проекта и оценка на състоянието, въз основа на сравнението между стойностите на параметрите за двете години.

Моментна оценка на състоянието

От Изпълнителя се изисква да направи моментна оценка на състоянието на видовете по всички избрани параметри. В случаите, когато се използва извадъчния метод на изследване, за оценка на действителните стойности на параметрите на популациите ще се използват стойностите на извадъчните показатели и техните доверителни интервали. Когато извадките представляват повече от 5% от популациите, трябва да се приложи корекционен фактор. Резултатите от моментната оценка по параметрите се представя в табличен вид. Таблицата включва наименование и мерна единица на параметъра за оценка, брой извадъчни единици (обем на извадката), минимална и максимална стойност, средна аритметична и стандартна грешка на средната аритметична, стандартно отклонение, 95% доверителен интервал и относителна прецизност в %:

| Наиме нование | Мерна единица | Брой извадъчни единици (n) | min ÷ max | Средна стойност () | Стандартна грешка на средната () | Стандартно отклонение (STD) | 95% Доверителни интервали (CL1 ÷ CL2) | Относителна прецизност в % (PRP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При наличие на обосновани референтни стойности на параметрите на оценка трябва да се сравнят установените и праговите стойности и да се направи анализ на доверителните интервали на тези параметри. Качествената оценка на състоянието по всеки параметър се поставя в зависимост от това, дали установената стойност е по-голяма или по-малка от праговата и дали 95% доверителен интервал съдържа или не референтната стойност.  В случай, когато доверителния интервал съдържа референтната стойност, се взима под внимание относителна прецизност в %. Резултатите се представят в следната таблица:

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност () | Референтна стойност (TL) | Относителна прецизност в % (PRP) | (CL1 ÷ CL2) не съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) съдържа TL | (CL1 ÷ CL2) не съдържа ТL | Оценка на състоянието по всеки параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | > TL | >/< TL | < TL |  |
| Крайна оценка на състоянието на вида |  |  |  |  |  |  |  |  |

За постигане на крайната оценка на състоянието на вида по всички изследвани параметри, Изпълнителят предлага алгоритъм за оценка, включително и експертна.

Оценка на състоянието, въз основа на сравнение между двете години

По всички параметри за оценка, трябва да се направи сравнение между втората и първата година от изследването. Интерпретацията на резултатите става задължително с помощта на post hoc power analysis при наличие на недостоверни различия. Когато силата на теста е малка при конкретния обем на извадките, вариация на данните и ниво на значимост, независимо от факта, че наблюдаваните различия в числеността са недостоверни, трябва да се отчете вероятността те да са реални и да се потърсят начини за повишаване на силата на теста. За всеки параметър се представят в табличен вид установените стойности през първата и втората година и разликата между тях, използвания тест за различие, неговата стойност, стойността на р и силата на теста.

| Наиме нование | Мерна единица | Средна стойност За I година | Средна стойност За II година | Разлина между двете години | Тест за различие | Стойност на теста | Стойност на р | Сила на теста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В случай, че може да се определи и обоснове  биологично значимата разлика в стойностите на параметрите за една година, то трябва да се изчисли необходимия обем на извадките, за да се докаже, че тази разлика е достоверна. Резултатите от сравнението и последващия анализ е важен и за необходимостта от подобряване на дизайна на мониторинга.

С цел използване на резултатите от проекта, като пилотни за извършване на дългосрочен мониторинг и оценка на тенденцията на промяна в параметрите за оценка на състоянието на видовете, трябва да се посочи и обоснове:

- периодичността на провеждане на мониторинг на видовете;

- необходимият брой последователни оценки, за определяне на референтните стойности на параметрите за оценка;

- големината на биологично значимата разлика (в %) в стойностите на параметрите за определен период от време;

-  в случай, че е известна, сезонната и циклична компонента на вариацията в количествените показатели на популациите.

Предвидените таблици трябва да се попълват в електронни формуляри в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“), като Възложителят се ангажира да създаде съответните шаблони в електронен вид със съдействието на Изпълнителя.

При разработването на методиките за оценка на състоянието по отношение на видовете от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията, трябва да се вземат предвид разработените „Методики за определяне на природозащитното състояние“ по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (ще бъдат предоставени от Възложителя). По преценка на Изпълнителя, в случай че тези методики са подходящи, те се използват и за целите на настоящия проект. За видовете, които попадат в Приложение II на Директивата за местообитанията, разработените в рамките на настоящия проект методики за оценка на състоянието им трябва да предоставят цялата необходима информация за докладването им по чл. 17 на Директивата за местообитанията. В тази връзка е желателно докладите за оценка на състоянието на видовете в съгласие с НСМБР да могат да се използват в готов вид за посочената цел. Разработените методики за оценка на състоянието се прилагат пилотно на практика от Изпълнителя след като бъдат събрани необходимите данни от теренните наблюдения по разработените методики за мониторинг. Чрез теренната работа и последващата оценка на състоянието на видовете ще се демонстрира дали предложените методики са работещи.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Изпълнителят представя документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 5, съгласно описаните изисквания. След прктическото прилагане на методиките за оценка на състоянието на видовете, Изпълнителят ревизира и при необходимост коригира/допълва гореспоменатия документ . | - за представяне на документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 5 - до 1 месец след приключване на първия полеви сезон за съответния вид/група според методиката - за представяне на ревизиран документ, съдържащ методики за оценка на състоянието на видовете от Приложение 5 - до 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 1 месец след получаване на резултатите. В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

I.3. Обучение на екипите за теренна работа за група висши растения, мъхове гъби

Изпълнителят по тази позиция трябва да планира и проведе обучение на всички участници в екипите за теренна работа за група висши растения, мъхове и гъби за прилагане на разработените методики за мониторинг, включително за работа с използваното оборудване и за спазване на правилата за безопасност при теренната работа, според спецификата на конкретните биологични видове. Обучението следва да бъде проведено преди началото на теренните проучвания.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на всички участници в екипите за теренна работа за група висши растения, мъхове и гъби, за прилагане на разработените методики за мониторинг и за спазване на правилата за безопасност при теренната работа | Преди започване на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

II. Теренни проучвания:

За висши растения, мъхове и гъби теренните наблюдения по предложените методики за мониторинг включат видовете в Приложение 5.

Съгласно правилата на ОПОС е недопустимо припокриване на дейности между отделни проекти. С цел да няма припокриване на дейности между настоящия проект и проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, трябва да бъде спазено следното изискване: За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ са събрани данни, подходящи и за целите на настоящия проект от места в защитените зони от мрежата Натура 2000, определени и като места за мониторинг по настоящия проект – следва от тези места за съответните видове да не се провеждат теренни проучвания в рамките на настоящия проект. Следователно, при изготвянето на оценките на състоянието видовете на национално ниво по настоящия проект, в гореспоменатия случай ще се използват данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. В тази връзка, Изпълнителят трябва предварително (преди започване на теренната работа) да направи оценка кои от данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, отговарят на изискванията за мониторинг по настоящия проект и могат да се използват непосредствено или с малки корекции за целите на настоящия проект. Възложителят ще предостави необходимата информация от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ на Изпълнителя.

Изисквания към теренните проучвания:

Теренната работа включва:

II.1.Картиране на местата за теренни проучвания за видовете от група висши растения, мъхове и гъби:

- Посещение на всички определени за мониторинг места, съгласно аспект 1 (по-обширни географски/други обособени територии) за всички видове от Приложение 5 - броят на посещенията на всяко място е в зависимост от методиката.

- Прецизиране на точки, маршрути или пробни площи чрез описание с географски координати и наименования (при първото посещение, освен ако не са определени предварително), съгласно Аспект 2 - на всяко място по Аспект 1.

II.2. Набиране на данни по всички показатели, посочени в методиките.

Набират се данните всичи определени параметри (показатели) съгласно методиката за мониторинг и се въвеждат в полевите формуляри - за всяка определена точка, маршрут или пробна площ - броят на посещенията е в зависимост от методиката.В полевите формуляри, където е необходимо, се записват географските координати на конкретното наблюдение, отчетени чрез GPS-устройство.  Извървяният път в рамките на конкретното теренно наблюдение, отчетен чрез автоматичен режим на записване на GPS-устройството (трак), се предоставя на Възложителя като отделен файл, придружаващ всеки полеви формуляр. При всяко теренно наблюдение се изготвя и снимков материал, придружаващ всеки полеви формуляр.

За видовете от приложение ІІ на ЗБР, в случай че определените като места за мониторинг точки/маршрути/пробни площи попадат в защитена зона и от тези  точки/маршрути/пробни площи има налични подходящи за целите на настоящия проект данни, събрани от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ - за тези места не се провеждат теренни проучвания в рамките на настоящия проект (виж и по-горе – изискването да няма припокриване на дейности).

План за теренните проучвания:

Изпълнителят по тази позиция следва да изготви план за провеждане на теренната работа, съгласно разработените от него методики за мониторинг. Планът трябва да е представен в табличен вид, в следната примерна таблица, която може да бъде допълвана/коригирана по преценка на Изпълнителя

Примерен план:

| Дати От … до … | Място (по Аспект 1) … | Брой точки/маршрути/пробни площи | Видове | Екип |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Планът се одобрява от Възложителя. В случай, че се налагат промени по одобрения план, Изпълнителят информира своевременно Възложителя.

Задължение на Изпълнителя е да предвиди механизми за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - План за теренната работа - Попълнени полеви формуляри на хартиен носител и в електронен вид в Информационната система към НСМБР - за всяка определена точка/маршрут/пробна площ, съгласно методиката за мониторинг - полевият формуляр включва и описание с географски координати и наименования на прецизираните точки/ маршрути/пробни площи, както и географските координати на конкретни наблюдения Всеки полеви формуляр задължително е придружен от файл, съдържащ следа (трак) от GPS устройство и снимков материал в цифров формат. | - За План за теренната работа – до 14 дни преди началото на всеки полеви сезон; - За попълване на полевите формуляри на хартиен носител и в електронен вид, представяне на файлове, съдържащи следа (трак) от GPS устройство и снимков материал - до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа | Извършва се от Възложителя до 14 дни след получаване на резултатите В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 7 дни. |

ІІІ. Камерална работа

Камералната работа включва въвеждане в информационната система, обработка, анализ и визуализиране на събраните полеви данни.

III.1. Въвеждане на данните в Информационната система към НСМБР.

След приключване на теренната работа, периодично първичните данни от полевите формуляри се въвеждат в информационната система към НСМБР. Възложителят ще предостави на Изпълнителите необходимия софтуер за въвеждане на полевите формуляри в електронен вид и ще проведе обучение за работа със софтуера.

III.2. Статистически и пространствен анализ на събраните данни. Определяне на състоянието на вида на национално ниво.

Този етап по същество ще представлява пилотно прилагане на практика на разработените от Изпълнителя (на по-ранен етап) „Методики за оценка на състоянието на видовете“ (виж по- горе -  Методики за оценка на състоянието на видовете). Всички събрани първични данни от мониторинга трябва да бъдат групирани, графично представени и описани с помощта на дескриптивната статистика; трябва да се определи точността на оценката на параметрите и техните доверителни интервали; да се анализира вариацията между различните извадъчни единици, между обособените райони и биогеографски региони. Съгласно указанията в „Методиката за оценка на състоянието на видовете“, да се изготвят и въведат в информационната система към НСМБР (Модул „Шаблони“/“Регистър на шаблоните за анализ“) таблици, описващи състоянието на видовете по всички включени параметри за оценка. С помощта на статистически методи да се направи оценка на дизайна на мониторига и ако се налага тя да се подобри с цел да може да се даде точна оценка на състоянието на видовете по параметрите за оценка и да се регистрират биологично значимите промени във времето.

По отношение на видовете от приложение ІІ на „Директивата за местообитанията“ трябва да бъде демонстрирано по какъв начин въведените в гореспоменатите таблици данни ще се използват за докладването по чл. 17 на „Директивата за местообитанията“ (това включва и докладването на ниво биогеографски регион).

Резултатите от пространствения анализ на данните трябва да бъдат визуализирани на карти в информационната система към НСМБР, чрез инструментите на ГИС.

Изпълнителят трябва да създаде пространствен модел на моментното състояние за всеки вид. За създаването на този модел, да се използват първичните данни от мониторинга, като те се съотнасят с наличните за вида слоеве и цифрови карти. Изпълнителят се задължава да разработи пространствен модел, чрез който да оцени кои природни местообитания са най-подходящи за конкретния вид и какво е разпределението на популацията в потенциално пригодната територия. В рамките на модела да се изобразят чрез символи за градация количествените параметри на видовете в обитаваните от тях местообитания.

Резултатът от модела трябва да бъде географски слой, обхващащ като минимум „потенциалните местообитания”. В този слой трябва да бъдат представени количествените параметри за оценка на видовете. Стандартно, ще се изискват численост/проективно покритие или друг параметър за обилие (по експертна преценка) и плътност на популацията за всеки обособен географски обект (Аспект 1), но е възможно в един географски обект да се картират територии с различни количествени стойности. При видове, за които има определени специфични критерии за количествена оценка, се допуска плътността или числеността да бъдат допълнени или заменени с други параметри, които по-точно описват състоянието на вида.

По този географски слой трябва да се отчетат задължително всички базови параметри, които е желателно да бъдат независимо изследвани и през двата полеви сезона. След втория полеви сезон, където има повтаряемост на данните да се прави и оценка за периода. Оценката се прави на национално ниво за всички видове. За видовете от приложение ІІ на ЗБР се прави и на ниво биогеографски регион.

Продукт на оценката е таблица съдържаща следните задължителни полета: идентификатор на площта на оценка/национална територия, биогеографски регион, идентификатор на вида, оценка на вида в класовете съгласно указанията за изготвяне на оценка на състоянието на вида.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - Въведени всички полеви формуляри в Информационната система към НСМБР - Документ с изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 5 , съгласно методиките за оценка на състоянието - Карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните | - Полевите формуляри се въвеждат периодично в информационната система към НСМБР – до 30 дни след края на всеки месец от провеждането на теренната работа - Представяне на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от Приложение 5 - до 2 месеца след приключване на теренната работа - Представяне на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните -до 2 месеца след приключване на теренната работа (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя : - до 14 дни след получаване на въведените полеви формуляри - до 1 месец след получаване на документ, съдържащ изготвени оценки на състоянието на всеки вид от прил. Приложение 5 - до 1 месец след получаване на карти с визуализирани резултати от пространствения анализ на данните В случай, че Възложителят не приеме дадени резултати и ги върне на Изпълнителя за редакция – Изпълнителят извършва необходимите промени в срок до 14 дни. |

III. 3. Предложение и внедряване на пространствен екосистемен модел за оценка и прогноза за вид и/или група в зависимост от биологичните особености на обектите/ пространствени сценарии.

Изпълнителят трябва да проучи какви пространствени екосистемни модели за прогноза са разработвани за видовете от групата, като изготви доклад, в който да представи резултатите от проучването.

По преценка на Изпълнителя, той дава предложение за внедряване на някой от съществуващите модели, или разработва такъв модел, съгласно следните изисквания: Пространственият екосистемен модел за прогноза на състоянието се разработва за избран от Изпълнителя вид/група. Чрез него трябва да може да се прогнозира промяната в състоянието на вида/групата при промяна на стойностите на дадени параметри (напр. на заплахите). Пространственият екосистемен модел трябва да дава възможност за структуриране на различни сценарии – при промяна в стойностите на дадени параметри (напр. увеличено въздействие на дадена заплаха/заплахи) да показва какви промени се очакват в състоянието и разпространението на вида/видовете. В зависимост от приложените статистически и пространствени методи, резултатите могат да се представят чрез карти (съобразени с описаните в заданието изисквания), индекси или числови параметри. При изготвянето на модела се използват всички данни и резултати от теренните наблюдения, създадените методики и карти в предходните етапи. При разработването на модела да се взима предвид периодът, в който се събират и обобщават данните.

Изпълнителят изготвя подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| - Доклад с резултатите от проучването на съществуващи пространствени екосистемни модели за видове от групата; - Създаден пространствен екосистемен модел за прогноза на състоянието на избран вид/група - Подробен доклад описващ етапите, използваните статистически и пространствени инструменти и информационни ресурси за изготвяне на пространствения екосистемен модел. | До 2 месеца след приключване на втория полеви сезон (но не по-късно от м.февруари, 2015 г.) | Извършва се от Възложителя в срок до 14 дни след получаване на резултатите. |

ІV. Обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ДНП и ДПП

С оглед на постигане на устойчиви резултати и самостоятелно продължаване на дейностите след приключване на проекта, по време на теренната работа Изпълнителят трябва да проведе обучение на експертите от ИАОС, РИОСВ, НП и ПП за прилагане на одобрените методики след приключване на проекта.

| Резултати | Срокове за изпълнение | Приемане на резултатите |
| --- | --- | --- |
| Отчет за проведено обучение на експерти от ИАОС, РИОСВ, ПП и НП. | В началото на втория полеви сезон | Извършва се от Възложителя до 2 дни след получаване на резултата |

V. Обурудване

За целите на изпълнение на настоящия проект, за обособена позиция 5, Възложителят ще предостави на Изпълнителя следното оборудване:

| № | Оборудване | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | GPS | 13 |
| 2 | Фотоапарати | 13 |
| 3 | Многопараметричен уред за измерване на рН/разтворен кислород/електропроводимост/температура | 2 |

Изпълнителят се задължава да върне на възложителя предоставеното оборудване след приключване на теренната работа. Изпълнителят и неговите експерти се задължават да ползват предоставеното им оборудване акуратно, да се грижат за него, да го пазят от повреждане. В случай, че дадено оборудване предоставено на изпълнителя не се върне или техническото му състояние не позволява то да бъде ползвано пълноценно след края на проекта от Възложителя, то изпълнителят трябва да го възстанови за своя сметка.

VI. Индикативна стойност на позицията - 325 000 лв.

РАЗДЕЛ ІV

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи Изпълнителят на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

Критерият и показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

Оценката на представените от участниците оферти ще се извърши по критерий “икономически най-изгодна оферта" при представените показатели, тежести и методика за определяне на комплексната оценка.

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

  - Извършване на техническа оценка;

  - Извършване на финансова оценка.

Показатели за оценка:

1. Показатели и относителна тежест:

а/ Ценово предложение - (С) - тежест 30 на сто или 0,30

б/ Техническо предложение - (T) - тежест 70 на сто или 0,70

2. Методика за определяне на комплексната оценка:

Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява по формулата:

Pn = С + Т

където:

Pn – е комплексната оценка на участника

С – е оценката на Ценовото предложение

Т – е оценката на Техническото предложение

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-високакомплексна оценка по посочената по-горе формула.

2.1. Оценката на Ценовото предложение се изчислява по следната формула:

С = [(Cmin/Cn) х 100] xKc

където:

Cmin – e най–ниската цена, предложена от участник в процедурата;

Cn – е цената, предложена от n-тия участник;

Kc - тегловен коефициент на цената - 30% или 0.30

Максималният брой точки по показател „Техническа оценка” (То) е 100 с относителна тежест в комплексната оценка – 70 %.Определянето на показател „Техническа оценка” (То) се извършва съгласно следните критерии:

|  | КРИТЕРИИ | Максимален брой точки |
| --- | --- | --- |
| К1 | Предложение за дейности за постигане на резултатите | 70 |
| К2 | Организация на изпълнението на поръчката | 30 |
|  | МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ | 100 |

Оценките по отделните критерии на показател „Техническа оценка” (То) се формират както следва:

Критерий (К1): Предложение за дейности за постигане на резултатите - критерият оценява съответствието и качеството на предложените дейности за постигане на резултатите в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

| Критерий (К1): Предложение за дейности за постигане на резултатите | Максимален брой точки 70 |
| --- | --- |
| Изпълнението на дейностите, посочени в Техническото задание е описано по начин, който представя целия процес на изпълнение и гарантира постигането на определените резултати. Начинът на изпълнение на дейностите, посочени в Техническото задание е обоснован чрез използване на подходи, съответстващи на предмета на поръчката. | 70 |
| Изпълнението на една или повече от дейностите, посочени в ТЗ не е описано по начин, който представя целия процес на изпълнение и гарантира постигането на определените резултати. Начинът на изпълнение на дейностите, посочени в ТЗ е обоснован чрез използване на подходи, съответстващи на предмета на поръчката. | 50 |
| Изпълнението на дейностите, посочени в Техническото задание е описано по начин, който представя целия процес на изпълнение и гарантира постигането на определените резултати. Начинът на изпълнение на една или повече от дейностите, посочени в ТЗ не е обоснован чрез използване на подходи, съответстващи на предмета на поръчката. | 40 |

Критерий (К2): Организация на изпълнението на поръчката - критерият оценява механизмите за управление на изпълнението и вътрешен контрол, мобилизацията на експертите и ресурсите, разпределението им по дейности за изпълнение на поръчката.

| Критерий (К3): Организация на изпълнението на поръчката | Максимален брой точки 30 |
| --- | --- |
| Предложената организация за изпълнение на дейностите предвижда следните три характеристики: - мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол; - разпределение на отговорностите, съгласно определените в Техническото задание експертни позиции; - разпределение на ресурсите, което осигурява баланс на заетостта на експертите за изпълнението на методическата, теренната и камералната работа в съответствие с предмета на поръчката. | 30 |
| Предложената организация за изпълнение на дейностите предвижда само две от посочените три характеристики. | 20 |
| Предложената организация за изпълнение на дейностите предвижда само една от посочените три характеристики. | 10 |

Оценката по показател „Техническа оценка” (Т) е експертна и се извършва от всеки член на комисията чрез попълнен отделен оценъчен лист по всеки критерий.

Оценката по показател „Техническа оценка” (Т) за всяка от представените оферти е средноаритметичната оценка от оценките на членовете на комисията, след което се прилага следната формула:

Т=(К1+К2)*Kc, където Kc - тегловен коефициент на техническата оценка - 70% или 0.70

РАЗДЕЛ V

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………...........ЕИК……...........................

Седалище и адрес на управление: .......................................................................тел………………………….../факс……………………

Банкова сметка:...........……………..........................представляван от……………………………..

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция:............................................................................   (посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет по .............(посочва се номера на обособената позиция) обособена позиция ……………………………………………………………(посочва се името на обособената позиция)

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

При изпълнението на поръчката ще използваме/ няма да използваме (вярното се подчертава) услугите на следните подизпълнители:

| Наименование на подизпълнителя | Обхват на дейностите, които ще извършва | Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %) |
| --- | --- | --- |

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2.   Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;

3.   Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;

4.   Други по преценка на участника.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: …..........

Забележка: Ако участникът няма да ползва подизпълнител таблицата не се попълва.

- Приложение № 1А

- списък на документите, съдържащи се в ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: .............................(посочва се наименованието на обособената позиция)

| № по ред | Съдържание на Плик № 1 „Документи за подбор” | Вид на документите /оригинал, копие, заверено копие/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Настоящият списък на документите, съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор”, подписан от участника (съгласно Приложение № 1А) |  |
| 2. | Попълнен образец на оферта за участие в процедурата съгласно образеца (Приложение № 1) |  |
| 3. | Регистрационни документи на участника: |  |
| 3.1. | Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за юридически лица и еднолични търговци, респ. удостоверение за актуално състояние, когато не е представен ЕИК. |  |
| 3.2. | Копие от документа за самоличност - за физически лица; |  |
| 3.3. | Удостоверение за актуално състояние (удостоверението за актуално състояние следва да бъде издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на представянето му с офертата) - за юридически лица с нестопанска цел |  |
| 3.4. | Документ за регистрация съобразно националното им законодателство - за чуждестранни юридически лица |  |
| 3.5. | Акт за създаването на обединение - за участници обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата, участващи в обединението |  |
| 3.6. | Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице - съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие) |  |
| 4. | Сведения за участника по образец (Приложение № 15) |  |
| 5. | Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител |  |
| 6. | Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви: „а”, „б”, „в”, „г” и „д” от ЗОП (Приложение № 4) |  |
| 7. | Декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП (Приложение № 4А) |  |
| 8. | Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (Приложение № 5) |  |
| 9. | Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (Приложение № 5А) |  |
| 10. | Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 2а (без деклариране по отношение на отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП) от ЗОП (Приложение № 6) |  |
| 11. | Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Приложение № 6А) |  |
| 12. | Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника: |  |
| 12.1. | Информация за специализиран оборот на участника по образец (Приложение № 9) |  |
| 12.2 | Списък на изпълнени договори за дейности/услуги с предмет сходен с предмета на поръчката по образец (Приложение № 10) |  |
| 12.3. | Препоръки/ референции за добро изпълнение |  |
| 12.4. | Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа, отговарящ за изпълнението на поръчката по образец (Приложение № 11). Справката-декларация трябва да бъде придружена от съответните документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на тези лица: |  |
| 12.4.1 | Професионални автобиографии по образец (Приложение № 12) |  |
| 12.4.2 | Трудови/осигурителни книжки |  |
| 12.4.3 | Дипломи |  |
| 12.4.4 | Сертификати |  |
| 12.4.5 | Референции |  |
| 12.4.6 | Декларации за ангажираност по образец (Приложение № 12а) |  |
| 12.4.7 | Декларация за обезпечаване на необходимия брой членове на полеви екипи (Приложение № 16а) |  |
| 12.4.8 | Други доказателства, удостоверяващи образование, професионален опит и квалификация на членовете на екипа на участника |  |
| 13. | Декларация за липса на обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (оригинал) - представя се по приложения образец към настоящата документацията (Приложение № 7) |  |
| 14. | Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” (оригинал) (Приложение № 16) |  |
| 15. | Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – съгласно образеца (Приложение № 17). |  |
| 16. | Декларация за приемане условията в проекта на договора (Приложение № 14) |  |
| 17. | Документ за учредена/внесена гаранция за участие (оригинал) |  |
| 18. | Документи от и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители |  |
|  | Документите по т. 1 – 18 включително следва да са поставени в отделен запечатан непрозрачен плик (Плик № 1) с надпис „Документи за подбор”, поставен в плика с офертата. |  |
|  | Съдържание на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” |  |
|  | Техническо предложение по образец (Приложение № 3), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с офертата. |  |
|  | Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена” |  |
|  | Ценово предложение по образец (Приложение № 2), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с офертата. |  |
|  | Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата. |  |

Участник ............................................................................................ (наименование на участника).

Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ предложението за и от името на участника: ……….……………………………………….….. (изписва се името, фамилията и длъжността на Участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат предложението за и от името на участника).

Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат:

………............……………

Дата: ………………………… (дата на подписване).

Приложение № 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: .............................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

от УЧАСТНИК: …………………………..........ЕИК…….........................

………………………………………………………………………

Седалище и адрес на управление: .......................................................................тел………………………….../факс……………………

Банкова сметка:...........  ……………..........................представляван от……………………………..

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет по ........ обособена позиция …………………………………………………………………………………………………………..

Предлагаме цена за изпълнение на дейностите по .......... обособена позиция …………………………………………………………………………………………………………..

в размер - ...............................................  (словом) .............................................  лв. без ДДС и ………………………………………………….с вкл. ДДС (словом)………………………………

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ….....................................

Приложение № 3

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Техническо предложение

По обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние,     (наименование на участника)......................................................................................

представляван  от ……….........................................................................................

адрес на управление:.......................................................................................................,

вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията/или.............................. съд по ф.д ....................... /.......................г., ЕИК/БУЛСТАТ....................................,  с настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, по ........ (номера на обособената позиция) обособена позиция …………………………………………… (наименованието на обособената позиция),

както следва:

1. Предложение за дейности за постигане на резултатите

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

2. Организация на изпълнението на поръчката ...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. График за изпълнение на поръчката

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Забележка:

В точки 1, 2 и 3 участникът подробно описва своето техническо предложение в съответствие с изискванията на Техническите спецификации, изхождайки от Методиката за оценка и останалите изисквания в документацията за участие в процедурата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ….....................................

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви: „а”, „б”, „в”, „г” и „д” от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността)                 на

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ..................................................................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 	       	                       Декларатор:

(дата на подписване)                                     		                                          (подпис)

Приложение № 4А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността)                 на

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: .............................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник 						 (посочете фирмата или наименованието на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 	                               Декларатор:

(дата на подписване)                                     	                                                         	(подпис)

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността)          на ___________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: .............................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 			      Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                             (подпис)

Приложение № 5А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността)                 на ___________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК....................................................... със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: .............................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 			    Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                           (подпис)

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 2а (без деклариране по отношение на отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП) от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността)          на ____________________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: .............................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда и участникът не е преустановил дейността си);

- Аз лично/представлявания от мен участник не е бил виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение (с изключение сигурността на  задължения по договори  за обществени поръчки, свързани с информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП);

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.          		                         Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                           (подпис и печат)

Приложение № 6А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността)          на ____________________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция:.......................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

3. Аз лично/представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.          		                  Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                          (подпис и печат)

Приложение № 7

Д е к л а р а ц и я

по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността)          на ____________________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ..................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д е к л а р а Р И Р А М, че:

По отношение на участника …………………………………………………………., когото представлявам не са налице следните обстоятелства:

- Обстоятелствата, предвидени в чл.93, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности;

- Обстоятелствата, предвидени в чл.94 от Регламент  (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности;

- По отношение на него не е наложено наказание на основание на чл.96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

……………………..г.                                                    Декларатор:……………………………

(дата на подписване)                                                                                          (подпис и печат)

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ..............................................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Долуподписаният /-ата/ 									, в качеството ми на	______________________________ __________  (посочете длъжността) на  						 (посочете фирмата/наименованието на подизпълнителя), БУЛСТАТ/ЕИК  				 регистриран по фирмено дело № 		 по описа за    		 г. на  				 окръжен съд/Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният (-ото) от мен  								.                                                              (посочете фирмата/наименованието  и правноорганизационната форма на подизпълнителя)

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника 													 при изпълнение на горепосочената поръчка.

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както следва: ......................................................................................................................

(избройте конкретните дейности и техния дял от обособената позиция, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 					Декларатор:

(дата)                                                                         		          (подпис и печат)

Приложение № 9

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБОРОТ НА УЧАСТНИКА

(попълва се съобразно изискванията за оборот)

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността)          на ____________________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните три години специализирания оборот сходен с предмета на поръчката на ......................... (фирма/наименование на участника) е:

| Година | Оборот за годината /в лева/ |
| --- | --- |
| 2010 г. |  |
| 2011 г. |  |
| 2012 г. |  |
| Общо без ДДС: |  |
| Общо с ДДС: |  |

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка:

1)Какво се разбира под „специализиран оборот сходен с предмета на поръчката” за отделните обособени позиции е описано в раздел ІІ, т. 9.11 -9.15. на настоящата документация.

2) Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят от всеки от участниците в обединението/консорциума

г.          		                  Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                          (подпис и печат)

Приложение № 10

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ

за дейности/услуги с предмет сходен с предмета на поръчката

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността)          на ____________________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ..................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за услуги/дейности, сходни с предмета на поръчката, по която участвам, през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите:

| № | Дата на сключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Период на изпълнение | Възложител, тел. за връзка | Описание на изпълнените дейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

Опис на препоръките/ референциите или други еквивалентни документи, удостоверяващи добро изпълнение, приложени към настоящия списък:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Забележка:

1)Какво се разбиран под „дейности/услуги сходни с предмета на поръчката” за отделните обособени позиции е описано в раздел ІІ, т. 9.11 -9.15. на настоящата документация

2)Ако офертата се подава от обединение/ консорциум, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят от всеки от участниците в обединението/консорциума.

г.          		                          Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                             (подпис и печат)

Приложение № 11

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЕКИПА, ОТГОВАРЯЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността)          на ____________________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ..........................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

ще използваме следния екип от експерти:

ще използваме следния екип от  ..................... (ръководител и ключови) експерти:

| Име, презиме, фамилия | Заемана позиция по обществената поръчка | Образование, квалификация специалност | Общ професионален опит (години) | Общ специфичен опит | Релевантни умения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка:  1. Участникът може да впише в справката – декларация и допълнителните членове на екипа за изпълнение над минимално изискуемия от възложителя, ако предлага такива.

Дата: ............ г.          		                        		Подпис и печат: ..............................

Приложение № 12

# ПРОФЕСИОНАЛНА  АВТОБИОГРАФИЯ

Заемана позиция по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ..................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж:

- Основни квалификации: (свързани с поръчката)

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение

- Документи, удостоверяващи описаните в автобиографията обстоятелства:

1……

2……

3……

## Дата: …………………. 		              	  Подпис на експерта: ………………….

Подпис и печат на Участника:……....…………

Забележка: Автобиографията се попълва от всеки експерт по обособената позиция отделно.

Приложение № 12а

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ

Аз, долуподписаният/ та …………………………………, с документ за самоличност………………………., експерт на ________________________(посочва се фирмата/наименованието на участника, за който ще работи експерта)по обществена поръчка с предмет:.................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Представената професионална автобиография вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

- Съм на разположение да участвам в работата по проекта, за времетраенето му, както изискват отговорностите ми. Участието ми в настоящата поръчка ще има приоритет пред други настоящи и бъдещи ангажименти. Заявявам готовността си да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката- до приемането и от възложителя.

г.          		                          Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                             (подпис и печат)

Приложение № 13

ПРОЕКТ !

Д О Г О В О Р

№ ............................/................... г.

Днес,…………......…2012 г., в гр. София, между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА /ИАОС/ със седалище и адрес на управление: гр.София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, БУЛСТАТ 831901762, представлявана от Изпълнителния директор –  Ваня Лефтерова Григорова, и главен счетоводител – Магдалена Пелтекова, от една страна, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

...................................................................................................... , със седалище и адрес на управление: град.................................................., ул. .................................... .......,  БУЛСТАТ/ЕИК ...................................., IBAN ............................., BIC ........................., тел. .........................., представляван от ......................................................... с ЕГН....................................., от друга страна, и наричан по-нататък  ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 41-45 от ЗОП и Заповед № ……………на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за класиране на участниците и за определяне на изпълнител по обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби”, по обособена позиция: .................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”,

се сключи следния договор:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши

..................................................................................................(изписва се наименованието на позиция)

(2) Предметът по ал. 1 трябва да включва задължително всички дейности съгласно техническите спецификации на утвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документация за участие в обществена поръчка (Приложение № 1) и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), които са неразделна част от този договор.

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на цялата дейност, предмет на настоящия договор, е до 01.03.2015 г. в съответствие с пълното описание предмета на обществената поръчка и техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Когато изпълнението на договора е спряно поради непреодолима сила по смисъла на чл. 18, ал. 1, срокът по ал. 1 се удължава с периода на спирането.

(3) Поръчката се счита за окончателно изпълнена след одобряване на окончателния доклад на Изпълнителя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя текущи доклади (отчети), които са основания за извършване на междинни плащания, в два екземпляра на хартиен и един на електронен носител. За представените текущи доклади се съставят приемо–предавателни протоколи между страните.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя окончателен доклад в два екземпляра на хартиен и един на електронен носител. За представения окончателен доклад се съставя приемо–предавателен протокол между страните.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да одобри докладите по чл. 3 и да ги върне с писмени коментари за корекции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако открие непълноти или нередовности;

(2) Коригирането и отстраняването на непълнотите и нередовностите се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочения в техническите спецификации срок, считано от получаването на писмените коментари на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

Чл. 5. Докладите  за изпълнението по настоящия договор се приемат с протокол от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) Стойността на договора е ........................... лв. (словом ...........................................) без ДДС, или ................. лв. (словом ......................................................) лева с ДДС.

(2) Стойността, посочена в предходната алинея, не подлежи на изменение, освен в предвидените в закона случаи.

(3) Сумата по ал. 1 се изплаща както следва:

а/ Авансово плащане в размер на 30% (тридесет) от сумата по ал. 1;

б/ Междинни плащания в размер на 50 % от сумата по ал. 1;

в/ Окончателно плащане в размер на 20 % от сумата по ал. 1.

Чл. 7. (1) Посоченото в чл. 6 възнаграждение се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане:

7.1. Авансовото плащане по чл. 6, ал. 3, буква „а” се извършва в срок до 15 дни след подписване на настоящия договор.

7.2. Междинните плащания по чл. 6, ал. 3, буква „б”,  които представляват 50% от общата цена по чл. 6 и са в размер на ..................................... лв. (........................................) без вкл. ДДС или ...................... лв. (.........................лева), с вкл.  ДДС, се  извършват в срок до 15 дни след представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответните доклади, съдържащи документи/ карти/ протоколи, подписан от страните общ приемо-предавателен протокол и протокол за приемане им от Комисията по чл.5 при следната схема на плащане:

- 20 % от размера по т.7.2- след представяне на методиките за мониторинг;

- 40 % от размера по т.7.2- след представяне на формулярите от първия полеви сезон;

- 40 % от размера по т.7.2- след представяне на формулярите от втория полеви сезон.

7.3. Остатъкът от възнаграждението, в размер на 20% от общата цена по чл. 6, на стойност ...................... лв. (........................лева), без вкл. ДДС или ...................... лв. (.........................лева), с вкл. ДДС, се изплаща в срок до 30 дни след представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателен доклад и протокол за цялостното изпълнение на предмета на договор, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Плащанията се извършват след издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформени фактури. Сроковете по предходните точки не текат до представянето им.

(3) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: Изпълнителна агенция по околна среда

Адрес: гр. София, бул.”Цар Борис III” № 136

БУЛСТАТ: 831901762

МОЛ: Ваня Григорова

Получил фактурата: ……………………… – координатора на проекта

Номер на документа, дата, място.

В описателната част следва да впише следния текст или съответната част от него, за която се отнася фактурата: ”Разходът е по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза", № DIR-5113024-1-48, по процедура № BG161РО005/11/3.0/03/24".

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности и/или изготвени документи и доклад/и, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на непълнотите е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ІV. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Чл. 8. (1) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от Възложителя разходи, при виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане за това на името на Възложителя.

(2) В случай, че Изпълнителят не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, Възложителят има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

(3) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Възложителя, са изцяло за сметка на Изпълнителя.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме извършената работа, ако тя съответства по обем и качество на неговите изисквания, предвидени в Техническите спецификации на поръчката, както и на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да връща с двустранно писмен протокол за преработка на непълно и/или некачествено изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, като сроковете по настоящия договор остават непроменени;

3. да не приема извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на назначената от него комисия, посочени в протокола по т.2;

4. писмено да указва на Изпълнителя необходимостта от предприемане на действия за решаването на възникналите в хода на изпълнението на обекта на поръчката проблеми;

5. да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури необходимите условия за работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случаите, когато тези условия зависят от него) и да оказва пълно съдействие при изпълнението на услугата;

2. да осигури достъп до всички данни и документи, които се намират в негово държане и цялата налична информация, с която разполога, предпоставящи успешното извършване на дейностите предмет на този договор;

3. да назначи комисия от свои представители за приемане на изпълнението на дейностите по договора;

4. да одобри работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако тя е извършена съобразно уреденото в договора;

5. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 от този договор възнаграждение, съгласно начина и условията определени в чл. 3  същия;

6. да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, за които е осведомен, възникващи в хода на изпълнението на работата;

7. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка;

8. да освободи гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приемането на работата по настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на дейностите предмет на настоящия договор;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме работата при условията и сроковете определени в този договор;

3. да получи уговореното възнаграждение под формата на авансово, междинно и окончателно плащане, съгласно условията определени в договора.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите от предмета на поръчката с ключовите експерти, които е предложил в офертата си.

(2) Ключовите експерти изпълняват задълженията си, така, както те са определени в Техническото задание, което е неразделна част от този договор.

Чл. 13. (1) Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.

(2) Изпълнителят трябва по своя инициатива да предложи смяна на ключов експерт при обективна необходимост.

(3) В случаите по ал. 2, Изпълнителят дава на Възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по горната алинея.

(4) С уведомлението по ал. 3, Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния ключов експерт, като посочва еквивалентна квалификация и професионален опит и приложи доказателства за това.

(5) При замяната на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава квалификация и професионален опит, съгласно поставените минимални изисквания в техническото задание.

(6) Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения ключов експерт.

(7) Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт, в случай, че сметне, че същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в Техническото задание.

(8) В случаите по ал. 7, Възложителят дава на Изпълнителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт.

(9) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на ключовия експерт са за сметка на Изпълнителя, независимо от кого е инициирано започването на процедурата по смяна на ключов експерт.

Чл.14. (1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган/ Междинното звено на ОП „Околна среда”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1.1. осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности, включително и:

1.2. да определи един или няколко експерти с подходяща квалификация и опит, в зависимост от естеството на дейностите по изпълнение на договора, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне Управляващия орган/Междинното звено на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/ или техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

(3) Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган/Междинното звено на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” в резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет, трябва да съдържа следното заявление:

“Този документ е създаден в рамките на проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза", съгласно заповед РД-23/13.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие . Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <наименование на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.”

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

16.1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма “Околна среда”, т.е. поне до 31.08.2020 г.

16.2. за период от 3 години след частичното приключване на операции на съответния проект, съгласно чл.88 от Регламент 1083/2006г.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в ИАОС.

- VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) За гарантиране на договорните си задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди подписване на договора гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без включен ДДС равна на ............ лв. (словом ..............................лева), представена в една от формите по чл. 60 от ЗОП (банкова или парична). Гаранцията за изпълнение обезпечава задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и служи като обезщетение за евентуални вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Паричната гаранция се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Общинска банка АД, клон „Денкооглу” IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01, BIC: SOMBBGSF и се освобождава тридесет дни  след изтичане срока на договора.

(3) Срокът на банковата гаранция започва да тече от датата на подписване на договора и е със срок на валидност тридесет дни след изтичане срока на договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е усвоил същата преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

(4) В случай, че срока на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

VІІІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 20. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство, в случай че то надвишава уговорените по-долу неустойки или в случай че за съответния вид неизпълнение не са уговорени такива.

Чл. 21. При забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от съответното възнаграждение, определено по чл. 2, ал. 3 за всеки просрочен ден, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) от стойността на договора.

Чл. 22. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на непреведената в срок сума за всеки просрочен ден, но не повече от 25% (двадесет и пет процента)  от стойността на договора.

Чл. 23. При частично или лошо изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на договора.

Чл. 24. При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента)  от стойността на договора.

Чл. 25. При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % (десет процента) от възнаграждението по чл. 2, ал. 1, както и обезщетение в размера на причинените й вреди и пропуснати ползи.

Чл. 26. В случай, че по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не бъдат спазени договорените срокове за плащане по проекта, същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 27. (1) По смисъла на този договор „непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, или забавено  изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(7) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал. 6, в петдневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал. 6, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 8 страната, която е дала известието по ал. 6, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, произтичащо от договора, и което е пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. (1) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по изключение само в предвидените от чл.43, ал.2 от  Закона  за обществени поръчки.

ХІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с изпълнението на всички задължения на всяка от страните;

2. с изтичането на срока за изпълнение;

3. по взаимно писмено съгласие на страните;

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, частично, некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са настъпили съществени промени във финансирането, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати.

(4) Възложителят може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор са допуснати съществени нарушения, нередности или измами по смисъла на чл. 103 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с  Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.

(5) В случаите по предходната алинея, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще предприеме законовите действия за възстановяване на вече изплатените средства по договора.

ХІІ. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 30. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс.

Чл. 31. (1) Валидни адреси и данни на страните са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : Иванка Тодорова- Координатор по проекта:

Адрес: Изпълнителна агенция по околна среда

София 1618, бул. “Цар Борис III” № 136,

тел.: 02/ 955-90-17, 02/ 940-64-81, факс: 02/ 955-90-15

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 (три) дневен срок от промяната.

ХІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. (1) Всички данни и продукти, включително и съпътстващи, резултат от изпълнението на настоящия договор, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнителят няма право да предоставя на трети лица никаква част от тях на трети лица.

(2) Данните и продутите по ал. 1 са достъпни за трети лица и могат да се ползват по реда на чл.15.

Чл. 33. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 34. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 35. Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа следните документи (приложения), които неразделна част от него:

1. Приложение № 1 –Технически спецификации на Възложителя;

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

4. Приложение № 4 – Документ за внесена гаранция за участие;

5. Приложение № 5 – Документи по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Ваня Григорова

Изпълнителен директор на ИАОС

Магдалена Пелтекова

Главен счетоводител на ИАОС

Приложение № 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор

от ........................................................................................................................,

ЕГН ......................................., в качеството ми на …………………………

на ………………………………............. .........................................................................."

/точно наименование на участника/

..............................................................................................................................

/адрес на участника/

БУЛСТАТ / ЕИК……………………………………

за участие в процедура за възлагане на  обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по .............. обособена позиция: ..............................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Приемам всички клаузи на утвърдения проект на договор – образец Приложение № 13 от утвърдената процедурна документация;

2. В случай, че бъда определен за изпълнител, се задължавам да подпиша и изпълнявам договора за обществената поръчка в съответствие със съдържанието на представения проект на договор към документацията за участие по горе цитираната обществена поръчка.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Приложение № 15

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:

___________________________________________________________________________

2. Седалище и адрес на управление:

___________________________________________________________________________

телефон: __________________________ факс: ___________________________________

е-мейл: ____________________________

3. Адрес за кореспонденция:

___________________________________________________________________________

телефон: __________________________ факс: ___________________________________

е-мейл: ____________________________

4. Лице за контакти:

Длъжност:_________________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________________

5. Обслужваща банка:

IBAN: ________________________________________________________________

BIC: _________________________________________________________________

6. Участникът _________________________ регистрация по ЗДДС.

(има, няма)

По т.6 се прилага копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС, ако има такава.

Дата .............  г.             		                                        Подпис и печат: ............

Приложение № 16

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на  чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Коезионния фондове на ЕС”

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността)                 на ____________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Участникът, когото представлявам не се представлява от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПОС или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган.

2. Участникът, когото представлявам няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПОС или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган.

3. Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК, или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, не притежава дялове от капитала на представлявания от мен участник.

4.  Участникът, когото представлявам не е сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган.

5. Участникът, когото представлявам не се представлява от лице/лица, които членуват с право на глас или право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, определени поименно в заповед на министъра на финансите, с последната актуална към момента на подаване на офертата от участника дата и няма такива лица, назначени на трудово правоотношение или на граждански договор.

Запознат съм, че Възложителят може едностранно да прекрати сключеният с избрания изпълнител договор, когато:

- изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПОС, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й ;

- изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПОС, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.

……………………….г.				        Декларатор: …………………….

(дата на подписване)                                                                                         (подпис и печат)

Приложение № 16а

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обезпечаване на необходимия брой членове на полеви екипи

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността)          на ____________________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция:

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В случай, че бъда избран за изпълнител ще осигуря минималния брой неключови експерти - членове на полевите екипи с квалификация и опит в съответствие с изискванията, посочени документацията за обществената поръчка за съответната позиция,  в срок до един месец от сключването на договора.

……………………….г.				        Декларатор: …………………….

(дата на подписване)                                                                                         (подпис и печат)

Приложение № 17

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1,т.11 от ЗОП

Долуподписаният /-ата/ 								 в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността)                 на ____________________

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособена позиция: ..................................................................................................................

(посочва се номера и наименованието на обособената позиция:

І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”;

ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”;

ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;

ІV-та обособена позиция  „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”;

V-та обособена позиция „Теренни поучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

В подадената от мен оферта са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 					Декларатор:     	______

(дата)                                                                         		                 (подпис и печат)